## No1問題
［No1］ | （書籍をご覧ください）

## No2問題
［No２］ の解答はマークシートに記入しなさい。 | [5 empty] | （B）事業スケジュール | [7 empty] | ３．補償費 | [10 empty] | ５．事務費 | [10 empty] | 計算結果に端数が生じるときは、予備計算を含め、個々に定めがある場合を除き、各年度・各項目において百万円未満を四捨五入して | [15 empty] | 表４【年度別資金計画】 | [7 empty] | （金額単位：百万円）
[No２］ 組合施行の市衝地再開発事業の初年度～6年度(最終年度)の年度別資金計画について、 | [6 empty] | 年度 |  | 主な手続き等 |  |  |  |  | 都市再開発法 |  | 都市再開発法（以下、法という）第９１条に定める補償費は、権利 | [8 empty] | 事務費 |  | 初年度と６年度に各 |  |  | 25 | 百万円、２年度から５年度は各 |  |  | 30 | 百万円 | 記入し、以後の計算には記入した数値を使用すること。 | [15 empty] | 項 目 |  |  | 合計 | 初年度 | 2年度 | ３年度 | ４年度 | ５年度 | ６年度
| 次の(A)～ (D)の条件に基づいて、表4【年度別資金計画】を作成のうえ、床原価総額を | [5 empty] | 初年度 | 都市計画決定 | [5 empty] | 第９１条補償費 |  | 変換計画の認可の公告の日から10日後に支払うものとすること。 | [10 empty] | を計上すること。 | [24 empty] | 支出 | 調査設計計画費 | 基本計画・基本設計費 | 150
| 求めるものとし、 ①～㉚に相当する数値をマークシートに記入しなさい。 | [5 empty] | ２年度 | 再開発組合設立認可（事業認可）、実施設計完了 | [7 empty] | 評価基準日から権利変換計画の認可公告日までの全国総合消費者 | [8 empty] | ６．借入金利息 | [10 empty] | 表１【従前資産評価及び法９１条補償費の予備計算】 | [17 empty] | 建築設計費(設計監理を含む) |  |  | ⑫ |  | ⑬
| また、計算結果に端数が生じるときは、予備計算を含め、個々に定めがある場合を除き、各 | [5 empty] | ３年度 | 権利変換計画認可、土地等の明渡 し、解体工事、施設建築物工事着工 | [7 empty] | 物価指数及び投資財指数に基づく修正率は、プラス | [5 empty] | 0.5% | とする |  | 借入金利息 |  | 前年度末の借入金残額を、当年度末に償選する前提（借入期間１年 | [9 empty] | 従前評価 | 転出率 | 転出額 | 物価変動 修正率 |  |  | 修正後価額 |  |  | 認可日から 支払日まで の日数 |  |  | 法定利率 |  | 利息相当額 |  |  | その他調査設計計画費 | 195 | 30 | 10 | 120 | 10 | 10 | 15
| 年度・各項目において百万円未満を四捨五入して記入し、以後の計算には記入した数値を使用 | [5 empty] | ４年度 | 施設建築物工事 | [7 empty] | こと。 | [10 empty] | 間）で、利息計算を行い当年度に計上すること。なお、利息計算に | [26 empty] | 調査設計計画費計 |  | 180 |  |  |  |  | 15
| しなさい。 | [5 empty] | ５年度 | 施設建築物工事完了 | [7 empty] | 計算にあたっては表1を用いて算出することとし、利息計算は１年 | [10 empty] | おける年利率は、初年度から３年度までは年利率 | [5 empty] | 1% | 、４年度以 |  |  | （百万円） | （％） | （百万円） |  |  |  | （百万円） |  |  | （日） |  |  | （％） |  | （百万円） |  | 土地整備費 |  | 750
| なお、この設問においては、消費税は考慮しないものとします。 | [5 empty] | 最終年度 | 再開発組合解散・清算 | [7 empty] | ３６５日として算定すること。 | [10 empty] | 降は年利率 | 1.25% |  | とすること。 | [5 empty] | 宅地 | 13600 | 25% | [14 empty] | 補償費 | 法第９１条補償費 |  |  |  | ⑭
|  |  |  | 【①～㉚各１点、合計３０点】 | [11 empty] | また、表１を用いて算出した法第９１条補償費は権利変換計画認可 | [8 empty] | ７．借入金償還金 | [10 empty] | 建物 | 2540 | 30% | [15 empty] | 法第９７条補償費 | 600
| (A)計画諸元等 |  |  |  |  | （C）事業支出及び計上条件 | [9 empty] | のあった年度に全額計上すること。なお、法定利率は午利率 | [6 empty] | 3% |  | 借入金償還金 |  | 前年度の借入金収入相当額を当年度に計上すること。 | [8 empty] | 計 | 16140 |  | ① | 0.5% |  |  | ② |  |  | 10 |  |  | 3% |  | ③ |  |  | 補償費計
[16 empty] | とすること。 | [36 empty] | 工事費 | 建築工事費(建築主体工事等) | [5 empty] | ⑮
| １．施行地区の概要 | [5 empty] | １．調査設計計画費 | [6 empty] | 都市再開発法 |  | 法第９７条補償費は、 |  |  | 600 | 百万円とし、土地等の明渡しのあっ |  |  |  | （D）収入金算出及び計上条件 | [11 empty] | 表２－１【施設建築物計画及び工事費の予備計算】 | [17 empty] | 建築工事費(駐車場) |  |  |  | ⑯
| 施行地区面積 | 15000 | ㎡ |  |  |  | 基本計画・ | 基本計画・基本設計費は、 |  |  |  | 150 | 百万円とし、都市計画決定のあった | 第９７条補償費 |  | た年度に金額計上すること。 | [19 empty] | 敷地面積 | 容積対象 | 容積対象外 | 施設建築物 延べ面積 | 工事単価 |  |  | 建築工事費 総額 |  |  | うち駐車場 整備費用 | [7 empty] | その他工事費 | 500 |  |  |  | ⑰
| 施行地区面積のうち公共施設面積 | １）従前の状況 |  | 300 |  |  | 基本設計費 | 年度に全額計上すること。 | [16 empty] | １．補助金 | [28 empty] | 工事費計
|  | ２）従後の状況 |  | 750 |  |  | 建築設計費 | １）建築設計費（設計監理費を含む）の総額は、表２－１において求 | [5 empty] | ４．工事費 | [10 empty] | 建築設計費 |  | 調査設計計画費において算出した建築設計費（設計監理費を含む） | [8 empty] | （㎡） | （㎡） | （㎡） | （㎡） | （千円／㎡） |  |  | （百万円） |  |  | （百万円） | [6 empty] | 事務費
[8 empty] | める建築工事費総額と表３記載の設計料率に基づく直線的補間によ | [5 empty] | 建築工事費 | １）表２－１を用いて建築工事費総額を算出すること。このとき使用 | [11 empty] | の年度別支出に対応して計上すること。 | [9 empty] | ④ |  | ⑤ | 360 |  |  | ⑥ |  |  | ⑦ | [6 empty] | 借入金利息 |  |  | 0 | 2 |  |  | ⑱ | 0
| ２．従前資産に関する事項 | [6 empty] | って求めた設計料率を使用して建築設計費の総額を算出すること。 | [7 empty] | する工事費単価(駐車場含む)は延べ面積１㎡あたり | [5 empty] | 360 | 千円と |  |  |  | このとき、補助対象事業費は建築設計費(設計監理費を含む)と同 | [8 empty] | (注〉面積(㎡)に小数点以下が生じるときは、これを切り捨てて整数とし、以後の計算にはその面積を使用すること。 | [16 empty] | 小 計 |  |  | 205 | 588 |  | ⑲
| 従前宅地評価額（総額） | 13600 | 百万円 |  |  |  |  | このとき、算出する設計料率は小数点以下第５位を切り捨て、少数 | [7 empty] | すること。また、建築工事費総額のうち |  |  |  |  | 3% | 相当額を駐車 |  |  |  |  | 額とし、補助率はいずれも３分の２とすること。 | [25 empty] | 借入金償還金
| 従前建物評価額（総額） | 2540 | 百万円 |  |  |  |  | 点以下第４位まで使用し、百分率（％）にて記載すること。 | [7 empty] | 場整備費用とすること。 | [8 empty] | 共同施設整備費 | １）建築工事費の年度別支出に対応して計上すること。このとき、共 | [9 empty] | 表２－２【建築工事費出来高割合の予備計算】 | [16 empty] | 支出合計 |  |  | 205
| 権利変換対象従前資産の額 | １）従前宅地評価額（総額）の |  |  | 75% |  |  | 〔例：0.01236 → 0.0123 ＝ 1.23％〕 | [6 empty] | ２）表２－２を完成させて年度別の建築工事費出来高割合を求め、年 | [11 empty] | 同施設整備費の総額を建築主体工事等整備費用と駐車場整備費用 | [8 empty] | 項 目 |  |  |  |  | 着工年度 |  |  | 翌年度 |  |  | 工事完了年度 |  |  | 合計 |  | 収入 | 補助金 | 建築設計費 |  |  | ⑳ |  |  | ㉑
|  | ２）従前建物評価額（総額）の |  |  | 70% |  |  | ２）上記により算定された建築設計費（設計監理費を含む）のうち、 | [7 empty] | 度ごとに必要な建築工事費を計上すること。このとき、建築工事費 | [10 empty] | とに区分し、表２-２に基づいて、それぞれ該当する建築工事費の | [8 empty] | 建築工事費のうち建築主体工事等部分の出来高割合 |  |  |  |  | 7.5% |  |  | 40% |  |  | 52.5% |  |  | 100% |  |  |  | 共同施設整備費(建築主体工事等) |  |  |  | ㉒
[8 empty] | 「 | 70% | 相当額を建築設計費」とし、実施設計完了のあった年度に | [5 empty] | 総額から駐車場整備費用を除いた建築主体工事等整備費用を建築 | [10 empty] | 年度別支出に対応させて計上すること。 | [8 empty] | 建築工事費のうち駐車場部分の出来高割合 |  |  |  |  | 14% |  |  | 80% |  |  | 6% |  |  | 100% |  |  |  | 共同施設整備費(駐車場) |  |  |  |  | ㉓
| ３．施設建築物の設計に関する事項 | [6 empty] | 全額計上すること。また、残額を設計監理費として、「４．工事費 | [7 empty] | 主体工事等部分とし、駐車場整備費用を駐車場部分とする。 | [9 empty] | ２）建築主体工事等整備費用にあっては、当該整備費用に１００ | [9 empty] | 建築工事費総額に対する出来高割合 |  |  |  |  | ⑧ | % |  | ⑨ | % |  | ⑩ | % |  | 100% |  |  |  | 補助金計
| 施設建築敷地面積 | 与条件により算定すること | [5 empty] | 建築工事費」において作成する「建築工事費総額に対する出来高割 | [7 empty] | なお、表２－２において「建築工事費総額に対する出来高割合」を | [10 empty] | 分の３１を乗じて求めた金額を補助対象事業費とし、駐車場整備 | [8 empty] | (注)建築工事費総額に対する出来高割合は小数点以下第５位を四捨五入して小数点以下第４位まで使用し、百分率(%)にて記載すること。 | [16 empty] | 保留床処分金 |  | 32807 |  |  | ㉔
| 施設建築物の建築っ計画の内容 | １）容積率の上限は |  | 550% | とすること。 |  |  | 合」をもって、各年度に計上すること。 | [7 empty] | 求めるときは、与えられている建築主体工事等部分及び駐車場部分 | [10 empty] | 費用にあっては、当該整備費用と同額を補助対象事業費とするこ | [8 empty] | [例：0.12345 → 0.1235 = 12.35%] | [16 empty] | 小 計 | [5 empty] | ㉕
|  | ２）容積率上限で計画すること。 |  |  |  |  | その他調査設計 | 表４記載の通りとすること。 | [7 empty] | の年度別出来高割合により、年度別の建築主体工事等及び駐車場の | [10 empty] | と。なお、補助率はいずれも３分の２とすること。 | [25 empty] | 借入金 |  |  | 205 | ㉖ |  |  | 0 | 0
|  | ３）延べ面積の |  | 15% | を容積対象外面積と |  | 計画費 | [8 empty] | 建築工事費を算定して表４「年度別資金計画」に解答し、解答した | [8 empty] | ２．保留床処分金 | [10 empty] | 表３【建築設計料率の予備計算】（金額単位：百万円） | [9 empty] | （金額単位：百万円） | [6 empty] | 収入合計 |  |  | 205 |  |  |  | ㉗ | 0
|  | として計画すること。 | [13 empty] | 年度別の建築主体工事等と駐車場の建築工事費の合計並びに建築 | [8 empty] | 保留床処分金 |  | 保留床処分金の総額を |  |  | 32807 |  | 百万円とし、権利変換計画認可 |  |  |  | 建築工事費 |  | 10000 | 25000 |  |  |  | 当事業の建築工事費 | [5 empty] | ⑥建築工事 費総額より |  |  |  | 前年度からの繰越金 |  |  |  | 0 | 0 | ㉘ |  | ㉙
|  | ４）面積に小数点以下が生じるときは、これを |  |  |  |  | ２．土地整備費 | [8 empty] | 工事費総額を使用して求めるものとする。 | [10 empty] | のあった年度に |  | 30% | 、施設建築_物工事完了年度に |  |  |  | 70% | を計上 | 建築設計料率 |  | 3.44% | 2.74% | [12 empty] | 収支差額(前年度からの繰越金を含む) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 切り捨てて整数とし、以降の計算にはその面 |  |  |  |  | 土地整備費 | 土地整備費は、 |  |  | 750 | とし、解体工事を実施する年度に全額 |  |  |  | また、「建築工事費総額に対する出来高割合」は小数点以下第５位 | [10 empty] | すること。 | [15 empty] | 直線的補間によって 求めた建築設計料率 | [5 empty] | %
|  | 積を使用すること。 | [5 empty] | 計上すること。 | [7 empty] | を四捨五入して小数点以下第４位まで使用し、百分率（%）にて記 | [8 empty] | ３．借入金等 | [26 empty] | 床原価総額 |  |  |  | ㉚
[16 empty] | 裁すること。 〔例：0.12345 → 0.1235 ＝ 12.35％〕 | [8 empty] | 借入金等 |  | 各年度の収支において、収入金を超える支出金が発生するときは、 | [15 empty] | (注〉直線的補間した設計料率は小数点以下第５位を切り捨て
[14 empty] | その他工事費 |  | その他工事費の総額は、 |  |  | 500 | 百万円とし、施設建築物工事着工 | [6 empty] | 必要な金額を当該年度の借入金収入として計上し、当該年度の収支 | [15 empty] | 小数点以下第４位で使用し、百分率(%)にて記載すること。
[16 empty] | 年度に | 24% | 、翌年度に | 46% | 、施設建築物工事完了年度に |  |  | 30% |  |  |  | 差額が生じないようにすること。 | [15 empty] | [例： 0.01236 - 0.0123 = 1.23%]
[16 empty] | をそれぞれ計上すること。 | [10 empty] | 一方、剰余金が発生するときは、当該剰余金相当額を次年度におい
て、前年度からの繰越金として計上すること。

## No３問題
［No３］ （設問１）（設問2）の解答はマークシートに記入し、（設問３）の解答は記述式解答用紙に記入しなさい。 | [23 empty] | （設問１） | [5 empty] | （設問２）
［No３］ | [14 empty] | （ウ）従前の利用状況と各関係権利者の権利変換意向等 | [8 empty] | 前述の（ア）（イ）（ウ）から、以下に示す関係権利者ごとの従前 | [5 empty] | 下記に示す権利変換計画書(モデル)を利用して各関係権利者の権利変換計画の内容を整理し、表を完成させ、下記の⑥ ～ ⑨
以下、（ア）（イ）（ウ）は市街地再開発事業を検討しているある地区の従前状況と前提条件等を示してい | [14 empty] | 画地 | 関係 権利者 | 利用状況等 | 従前評価額(百万円) |  | 権利者の意向等 |  |  |  | 資産額を算出し、① ～ ⑤に相当する数値をマークシートに記入しな | [5 empty] | に相当する数値をマークシートに記入しなさい。なお、計算結果に端数が生じる場合は、指定された単位で小数点以下第１位
ます。これらの条件の場合の権利変換計画における従前権利の都市再開発法上の取り扱い等について記した | [17 empty] | 土地 | 建物 |  |  |  |  | さい。なお、計算結果に端数が生じる場合は、指定された単位で少数 | [5 empty] | を四捨五入して整数で記入し、以後の計算にはその記入した数値を使用しなさい。 | [9 empty] | 【⑥～⑰各１点、計１２点】
（設問１）～（設問３）について、各設問に示す指示に従い解答しなさい。 【合計２５点】 | [14 empty] | 1 | A | 土地・建物をAが所有し、Aはすべてを自 | 150 | 30 | Aは住宅 | 80 | ㎡と店舗 | 240 | 点以下第１位を四捨五入して整数で記入し、以後の計算にはその記入
[17 empty] | 己利用している。 |  |  | を取得。 |  |  |  | した数値を使用しなさい。 |  |  |  | 【①～⑤各１点、計５点】 |  | 権禾ll変換計画書(モデル)
（ア）従前の画地の状況のイメージ配置園 | [15 empty] | X | ２筆に分筆されており、そのうち１筆に都市 | [12 empty] | 関係権利者 |  |  | 権利変換期日前の権利の状況 |  |  |  | 権利変換期日後の権利の状況
[17 empty] | 高速鉄道を敷設するための区分地上権が設定 | [6 empty] | 画地 | 関係 権利者 | 従前評価額(百万円) |  |  | 関係 権利者 | 建築施設の部分を与えられることとなる者 | 施設建築物の一部について惜家権を与えられることとなる者 |  | 宅地、借地権又は建築物の価額 |  |  |  | 施設建築物の一部 |  | 建築施設の部分の価額の概算額 (百万円) |  | 交付される清算金の見込み額 (百万円) | 買い増しに必要な額 (百万円)
[17 empty] | されている。(Xは都市高速鉄道事業者) | [8 empty] | 土地 | 建物 | [9 empty] | 専有部分
|  | 道路 | [12 empty] | 2 | B | 土地をBが所有、建物をCが所有し、Cが | 200 | 40 | Bはすべての権利で住宅を |  |  |  | 1 | A | 150 | 30 | [5 empty] | 宅地の価額(百万円) | 惜地権の 価額 (百万円) | 建築物の 価額 (百万円) | 計 (百万円) | 専有面積 （㎡） | 用途
[17 empty] | 画地2をすべて借地している。 |  |  | 取得。
|  |  |  | 7 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C | Cは建物をすべて自己利用している。 |  |  | Cはすべての権利で店舗を |  |  |  |  | X
[20 empty] | 取得。 | [9 empty] | A | ー |  |  | ー |  | ⑥ |  | 住宅 |  |  | ⑧
|  |  |  | 6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 施行区域 | 3 | D | 土地をDが所有、建物をEが所有し、Eが | 100 | 30 | Dは金銭給付を希望。 |  |  |  | 2 | B | 200 | 40 | [10 empty] | 店舗 | ⑦
[13 empty] | ※図中の番号は画地番号 |  |  |  | 画地３をすべて借地している。 | [12 empty] | B | ー |  |  | ー |  | ⑨ | ⑩ | 住宅
|  |  |  | 5 | [11 empty] | E | Eの所有する建物の一部をFが使用貸借している。 |  |  | Eは住宅 | 85 | ㎡と店舗 | 120 |  | C |  |  |  | ① | E | ー |  | ー | ⑪ |  |  |  | 住宅 |  |  |  | ⑫
[20 empty] | を取得。 | [17 empty] | 店舗
[10 empty] | 3 | [5 empty] | F |  |  |  | Fは使用貸借の継続を希望 |  |  |  | 3 | D | 100 | 30 |  | ② | G | ー |  |  | ー |  |  | ⑬ | 住宅 | 90
[20 empty] | しない。 | [17 empty] | 店舗 | 30
|  |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | G | 土地・建物をGが所有し、Gはすべてを自 | 90 | 30 | Gはすべての権利で店舗を |  |  |  |  | E |  |  |  |  | I | J |  |  | ー |  |  | ⑭ | 店舗
[17 empty] | 己利用している。 |  |  | 取得。 | [9 empty] | L | ー |  | ⑮ | ー | ⑯ |  | ⑰ | 店舗
[16 empty] | H | Gの所有する土地に対しHの担保権等が設 |  |  | Hは意向を表明しない。 |  |  |  |  | F
[17 empty] | 定されている。 | [12 empty] | （設問３） |  | （書籍をご覧ください）
[15 empty] | 5 | I | 土地・建物をIが所有している。 | 150 | 60 | I はすべての権利で店舗を |  |  |  | 4 | G | 90 | 30 |  | ③
取得。
（イ）権利変換計画の前提条件 | [15 empty] | J | I の所有する建物のすべてを」が賃貸借契 |  |  | J は賃貸借の継続を希望。 |  |  |  |  | H
| ・施行者は市街地再開発組合とする。 | [15 empty] | 約に基づき賃貸借している。
| ・権利変換方式は都市再開発法第111条に規定する地上権非設定型とする。 | [13 empty] | 6 | K | 土地を Kが所有し、更地の駐車場として画 | 70 |  | Kは更地の取得又は金銭給 |  |  |  | 5 | I | 150 | 60 |  | ④
| ・画地番号１は、２筆に分筆されており、そのうち１筆に都市高速鉄道を敷設するための区分地上権が | [15 empty] | 地６のすべてを利用している。 |  |  | 付を希望。
| 設定されている。 | [13 empty] | 7 | L | 土地・建物を L が所有している。 | 150 | 30 | Lはすべての権利で店舗を |  |  |  |  | J
| ・地区内の都市高速鉄道の権利変換計画の扱いについては、都市再開発法第109条の3に規定する都市高 | [18 empty] | 取得。
| 速鉄道に関する特例が適用されるものとする。 | [14 empty] | M | Lの所有する建物のすべてをMが賃貸借契 |  |  | Mは賃貸借の継続を希望し |  |  |  | 6 | K | 70
| ・画地番号１の所有者が有する従前土地評価額について、当設問では、区分地上権の価額は考慮しない | [15 empty] | 約に基づき賃貸借している。 |  |  | ない。
| ものとする。 | [22 empty] | 7 | L | 150 | 30
・画地番号２、３については未登記借地権が存在するものとする。
| ・当地区の借地権割合は、一律 | [5 empty] | 70% |  | とする。 | [15 empty] | M |  |  |  | ⑤
・当地区では借家権価額が存在するものとする。借家権価額は土地価額に係る部分と、建物価額に係る
部分の合計額として計算されるものとする。
| ・借家権価額のうち、土地価額に係る部分は借地権評価額に対して | [9 empty] | 20% | 、建物価額に係る部分は建物評
| 価額に対して |  | 50% |  | の割合とする。
| ・建物の使用貸借権の評価額は | [5 empty] | 0 | 円とする。
・従後の権利者が取得する床価格は、一律以下の価格として計算する。
|  | 住宅の権利床価格の単価 |  |  |  | 400 |  | 千円／㎡ (一律)
|  | 店舗の権利床価格の革価 |  |  |  | 600 |  | 千円／㎡ (一律)
・権利者の意向により、従前の権利額と従後の床の概算額とに差額が生じる場合は、清算金の交付又は
上記権利床価格にて買い増しができるものとする。

## No４問題
［No４］ の解答は全てマークシートに記入しなさい。 |  |  |  |  | 〇〇〇地区市衡地再開発事業 事業の基本的な骨組みについて
［No４］次の資料は、ある地区の市街地再開発事業の初動期において、再開発プランナーが権利者の勉強 | [23 empty] | 専有面積のうち、現在の権利者の皆さんの店舗面積や事務所面積を勘案して低層階の店舗・事務所面積を2,000 | [20 empty] | ５．事業の成立性について
| 会で、事業のフレームについて説明した時に使ったものです。 |  |  |  | はじめに | [18 empty] | ㎡とし、残りを住宅として設定します。 | [20 empty] | 次に、事業の成立性ですが、ここでは2つの視点で確認します。一つは前述の権利変換の水準について権利者
| この資料の文章の空欄のうち、（１）～（６）については、枠内の内容として最も適切と思われる語 |  |  |  | 本日は当地区の第一種市街地再開発事業についての基本的な骨組みについて、再開発プランナーの立場で事業 | [39 empty] | の皆さんの理解が得られるかであり、もう一つは前述の平均単価で保留床が処分できるかということです。
| 句を、（表ー１）の中から選び、その記号をマークシートに記入しなさい。（１）～（６）以外につい |  |  |  | フレームを構築してみましたので、ご説明させていただきます。なお、今回の検討では、権利者の皆さんで市街 | [18 empty] | ２．事業収支計画について
| ては、枠内に入るべき数値を計算し、そのうち①～⑨については、その数値をマークシートに記入し |  |  |  | 地再開発経合を設立して実施する組合施行を前提として、計画内容、事業収支計画及び権利変換の仕経みと概略 | [18 empty] | 次に、事業費についてです。事業費のうち建築工事費について、他事例等を踏まえて廷べ面積に対する単価を | [20 empty] | 一つ目の権利変換の水準ですが対従前建物面積（比較対象面積）に対して | [10 empty] | %の値は必ずしも十
| なさい。また、計算にあたっては、消費税については考慮しないものとします。 |  |  |  | の権利変換の条件を整理しています。 | [18 empty] | 30 | 万円/㎡として算出すると | [6 empty] | 百万円となり、これに公共施設工事費や調査設計計画費、解体費、 | [12 empty] | 分とは言えないと思いますが、取得する区画の位置を工夫することや一部資金負担いただいて床を買い増す制度
| なお、計算結果に端数が生じる場合Iよ、与えられた単位未満を四捨五入して整数で記入し、以後はそ | [22 empty] | 明渡しに伴う通損補償費、諸経費等を建物工事費の | [9 empty] | 30 | %と見績もって、合計で事業費は |  |  |  |  | ③ |  |  | 百万円 |  | なども検討することで、ご理解を得られる水準かと考えます。なお、これはあくまでも全体の平均値を示すもの
| の数値を用い計算しなさい。ただし、⑨の解答については、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以 |  |  |  | １．計画内容について | [18 empty] | となります。ただし、転出者はいないものとしています。 | [20 empty] | ですので、土地の位置や形状などの違いによつて、個々にはこれを上回る人、下回る人が出てくることに留意し
| 下第2位までの数値を記入しなさい。 |  |  |  | （1）土地利用計画 | [18 empty] | 補助金については、事業費の | [5 empty] | 15 | %と見込むと | [5 empty] | 百万円となります。また、公共施設の整備に伴 | [7 empty] | て下さい。
|  |  |  | 【（１）～（６）、①～⑨ 各１点、合計１５点】 | まず、計画区域は、本日お手元に配布した資料の区域とします。(資料省略) | [18 empty] | う公共施設管理者負担金として用地費や整備で | [8 empty] | 800 |  |  | 見込めるため、事業収支上必要な保留床処分金は | [8 empty] | 次にもう一つの保留床の処分性ですが、今回求めた平均床価格で保留床取得者に処分する場合、例えば住宅の
[5 empty] | 区域面積は |  |  | 6500 | ㎡で、そのうち現状の宅地面積は | [5 empty] | 5500 | ㎡、道路等の公共施設面積は |  |  |  |  | 1000 | ㎡です。 |  | ④ |  |  | 百万円になります。 | [17 empty] | 保留床取得者が取得した床を一般に分譲する場合は、様々な経費を加算した価格で販売することになります。こ
（表ー１） |  |  |  |  | 再開発事業を施行する区域の条件として、以下の４点がありますが何れも満足しています。 | [39 empty] | の経費率を取得価格に対して |  |  |  | 25 | %と見込むと平均分譲価格は |  |  |  | ⑧ | 千円/㎡となり、この価格が周辺の
|  | A：特定街区 | K：建ぺい率 |  |  | ・高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区又は | [10 empty] | (1) | の区域内にあること。 | [5 empty] | ３．権利変換の仕組み | [20 empty] | 市場価格に見合っていれば保留床処分の目途が立ちます。現状の周辺のマンションの平均分譲価格は900千円/
|  | B：空地率 | L：都市再開発法第９１条補償金 |  |  | ・耐火建築物の建築面積の合計又は敷地面積の合計が全ての建築物の建築面積の合計又は敷地面積の合計の | [17 empty] | 再開発事業では、分譲マンションに代表されるような区分所有建物を整備し、権利者の皆さんは従前の土地や | [20 empty] | ㎡程度ですので |  |  | (6) | と考えます。
|  | C：敷地利用権 | M：特定防災街区整備地区 |  |  |  | (2) |  | 以下であること | [14 empty] | 建物に関する権利に変えて新たに整備される建物の一部と関連する敷地の権利を取得していただくことになりま
|  | D：区分地上権 | N：地上権 |  |  | ・区域内に十分な公共施設がないことなどにより土地の利用状況が著しく不健全であること。 | [17 empty] | す。この法的な権利の置き換えを権利変換と言います。また、再開発事業において従前の権利に変えて新たな建 | [20 empty] | おわりに
|  | E：明渡し期限 | O：都市再開発法第９７条補償金 |  |  | ・区域内の土地の高度利用を図ることが、都市機能の更新に貢献すること。 | [17 empty] | 物の一部等を取得することを希望せず地区外へ転出される場合は、従前資産額に見合った | [15 empty] | (4) |  |  | を受け |  |  | 以上が事業フレームの説明です。皆様が前向きに事業化を考えていただければ幸いです。
|  | F：特定地区計画等区域 | P：１/３ |  | 上記のうち、高度利用地区等の区域内にあることについては、今回の再開発事業の都市計画と同時に高度利用 | [18 empty] | 取ることになります。 | [21 empty] | ご質問があれば、いただきたいと思います。
|  | G：借地権 | Q：２/３ |  | 地区の都市計画を決定することで満足します。 | [18 empty] | また、従後の土地、建物の権利形態もいくつか異なった形式があり、従後の施設建築敷地に | [16 empty] | (5) |  |  | を
|  | H：売買代金 | R：４/５ |  | また、当地区内の公共施設については地区内にある細街路は廃止してまとまった一つの敷地とし、地区外周部 | [18 empty] | 設定して従前の底地・借地関係と同じような形態をとる場合もありますが、近年では従後の敷地は共有とする場 | [20 empty] | 【権利者からの質問】
|  | I：建築面積 | S：保留床処分は可能 |  | の幹線道路を拡幅することで十分な歩道空間を確保する計画とします。これにより再開発後の公共施設面積は | [18 empty] | 合が多くなっています。 | [20 empty] | 自分は地区内でアパート経営をしていますが、今回の計画で収益性がどのようになるか教えてください。
|  | J：権利変換期日 | T：保有床処分は困難 |  | 500 | ㎡増加し、敷地面積は | [5 empty] | ㎡となります。 | [11 empty] | なお、権利変換では従前の土地、建物の権利が従前資産として評価され、原則としてそれと等しい価額の従後 | [20 empty] | 【回答】
[5 empty] | 建物の用途について、現在は老朽化した戸建て住宅や店舗、事務所などが混在した状況ですが、計画としては | [18 empty] | の床(建物の一部と敷地の共有持分)に変換されることとなり、権利者の皆さんが従前の権利額に変えて取得さ | [20 empty] | 概算で説明しますと、現在、地区周辺の中古貸貸住宅の家賃相場は、管理費等を含めて１か月 | [11 empty] | 3000
[5 empty] | 低層都には現在の権利者の方々が営業されている店舗や事務所を事業継統用に整備するほか、鉄道駅に至近で都 | [18 empty] | れる床を権利床と呼んでいます。 | [20 empty] | 程度となっています。一方で新築賃貸マンションの家賃相場は管理費等を含めて1か月 | [10 empty] | 4500 |  | 程度です。
[5 empty] | 心への交通利便性も良いという立地から需要が見込まれる都市型住宅を主として整備することとします。 | [39 empty] | また、管理・保有にかかる経費は詳しくは現状の建物調査や再開発後の建物の管理グレードなどを検討しないと
[24 empty] | ４．概略の権利変換について | [20 empty] | わかりませんが、仮に現状の経費を賃料の | [5 empty] | 10 | %、再開発後は管理グレードや公租租公課のアップを見込んで | [6 empty] | 30%
[5 empty] | （2）建築計画 | [18 empty] | では、今回の試算で皆さんの権利変換がどのようになるかについて説明します。 | [20 empty] | と仮定します。今回は単純比較ですので空室率は考慮せず、賃料と経費による収益は現状が年間１㎡当たり
[5 empty] | 当地区の現在の都市計画で定める容積率は500%ですが、前述のとおり高度利用地区を活用して、容積率の割 | [18 empty] | 現段階では土地や建物の調査ができていませんので、個別の権利変換ではなく、平均的な水準をつかむことを | [22 empty] | 円／㎡・年、再開発建物が | [5 empty] | 円／㎡・年となり、再開発後は現状の
[5 empty] | 増を受けることとします。高度利用地区とは、用途地域に関する都市計画により定められた | [14 empty] | (3) |  | を基 |  | 目的としています。このため、皆さんの土地、建物の従前資産額についても路線価や公示地価、他事例による構 | [20 empty] | ⑨ |  | 倍となります。
[5 empty] | 準の値よりも減じて定めたり、建物の外壁線を敷地境界線よリー定以上セットバックして歩道状の空地を確保す | [18 empty] | 造別の建物の価額等から概算し、土地については総額5,500百万円、建物についても総額1,000百万円と想定し | [20 empty] | ⑨の解答は、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までの数値を記入しなさい。
[5 empty] | ること等により容積率の割増を受けられるものです。今後の行政協議等により変動はありますが、ここではこう | [18 empty] | ました。結果として、従前資産の総額は | [7 empty] | 6500 |  | 百万円となり、従後の床価額は | [5 empty] | 百万円となります。
[5 empty] | した建築計画の工夫をすることで100%の容積率の割り増しを受けることとして以下の検討を進めます。 | [18 empty] | また、前述のとお り総専有面積は | [8 empty] | ㎡ですので、平均床単価は |  |  |  |  | ⑤ | 千円/㎡となります。
[5 empty] | 結果として計画容積率の上限は |  |  |  |  | 600 | %となり、上限いつぱいで計画した建物の容積対象面積は | [11 empty] | ㎡ | この地区周辺の店舗・事務所と住宅の床単価の水準は同程度ですので、今回はこの平均床単価を用いて以後の計
[5 empty] | となります。また建物のうち駐車場等については容積対象面積に含まなくてよいため、こうした面積を容積対象 | [18 empty] | 算を進めます。
[5 empty] | 面積の |  | 20 | %と見込むと建物全体の面積(廷べ面積)は | [6 empty] | ① |  | ㎡となります。 | [6 empty] | この平均床単価を基にすると権利者の皆さんが取得できる権利床の総面積は | [15 empty] | ㎡となり、対従前
[5 empty] | 一方で、建物のうち共用のエントランスや設備機械室、廊下や階段を除いた住戸内の面積等を専有面積と言い | [18 empty] | の宅地面積に対しては |  |  |  |  | ⑥ |  | %の権利変換の水準です。次に従前の建物面積に対する権利と変換の水準を
[5 empty] | ますが、延べ面積に対する専有面積の割合を | [7 empty] | 70 | %と想定すると専有面積の合計は |  |  |  |  | ② |  | ㎡となります。 |  |  | 試算します。地区内の従前の建物の登記簿面積の合計は | [10 empty] | 12000 |  | ㎡ですが、例えば2～ 3階建ての建物ではこの中
[24 empty] | に階段などの面積も含みますので、従後の再開発建物の専有面積と比較するために登記簿面積に | [17 empty] | 90 | %を乗じた
㎡を比較対象面積と仮定すると、対従前建物面積（比較対象面積）に対する従後の権利床面積の
[24 empty] | 割合は |  | ⑦ |  | ％となります。

## No５問題
［No５］ の解答は全てマークシートに記入しなさい。 | [15 empty] | （設問１）
［No５］ | [15 empty] | 権利者はA、B、C、D、Eの土地所有者５名です。各権利者の従前資産は土地のみで権利状況は | [14 empty] | （設問４）
下図の地区において、市街地再開発事業が発意され、当該地区の市の担当者より、権利者説明資料 | [15 empty] | 以下のとおりです。①、②に相当する数値を算定し、マークシートに記入しなさい。 | [14 empty] | 各権利者の取得する再開発ビルでの所有面積の算出を、以下の方法 ⓑ で行った場合に、方法 ⓐ の
の作成を依頼されました。 | [15 empty] | なお、計算結果に端数が生じる場合は、指定の単位で小数点以下第１位を四捨五入し整数で求めなさい。 | [14 empty] | 場合の取得面積以上となる権利者をA～Eのうちから選んで、マークシート⑫の欄に権利者名で
下図及び以下の計画条件等に基づき、各設間の指示に従い答えなさい。 | [15 empty] | 権利者名 |  |  |  |  | 土地面積（㎡） |  |  | 権利額 |  |  |  | 権利額の土地面積 |  |  | 答えなさい。
[7 empty] | 【①～①、O、①各刊点、⑫ 2点、合計15点】 | [16 empty] | （百万円） |  |  |  | 当たり単価 |  |  | （方法 ⓑ ） | 現状指定容積率分及び割増容積率分として建築できる延べ面積について、すべて
(従前の状況図) ＊A～ Eは権利者名を示す | [27 empty] | （千円/㎡） |  |  |  | 各権利者の従前の権利額の割合で取得する。
[16 empty] | A |  |  |  |  | 480 |  |  | 1500 | [12 empty] | ⑫
[16 empty] | B |  |  |  |  | 720 |  |  | 1800 |  |  |  | ① |  |  | （設問５）
[16 empty] | C |  |  |  |  | 600 |  |  | 1380 |  |  |  | ② |  |  | 方法 ⓐ の場合に権利者Aさんは、増床負担金金額を、借入金により調達することとします。そ
[16 empty] | D |  |  |  |  | 240 |  |  | 720 | [6 empty] | の上で、その借入金の返済は、取得した合計取得面積を賃貸することで得る賃料収入を使って、
[6 empty] | 60 | [9 empty] | E |  |  |  |  | 360 |  |  | 600 | [6 empty] | 経費分と従前収益金分を確保し、残りの額を借入金の返済金にあてる方針です。
この場合に借入金を返済するために必要な合計取得面積当たりの賃料を算定する以下の表や条件を
[8 empty] | D | [7 empty] | （設問２） | [14 empty] | 使って、⑬、⑭に相当する数値を算定し、マークシートに記入して表を完成させなさい。
[16 empty] | 計画建物について、以下の③、④に相当する数値を算定し、マークシートに記入しなさい。 | [14 empty] | なお、Aさんの合計取得面積や増床負担金は（設問３）での算定値を使用するものとし、その他の
[16 empty] | ・ | 計画敷地面積（A、B、C、D、Eの土地の面積の合計） | [9 empty] | 2400 |  |  | ㎡ | 数値の算定にあたり端数が生じる場合は、指定の単位で小数点以下第１位を切り上げて整数で求めなさい。
|  |  |  | A | B |  | C |  |  |  | 30 |  | 容積率600% |  |  | ・ | 延べ面積（容積対象面積十容積対象外の駐車場面積） | [8 empty] | ③ |  |  |  | ㎡ | 【権利者A】
容積率600% | [8 empty] | E | [8 empty] | うち、現状指定容積率分の延べ面積 | [11 empty] | ㎡ | 従前年間収益金（エ） | [6 empty] | 30000
[18 empty] | うち、高度利用地区の指定による割増容積率分の延べ面積 | [7 empty] | ④ |  |  |  | ㎡ | 合計取得面積 | [6 empty] | ㎡
[11 empty] | 10 |  |  |  |  | （設問３） | [14 empty] | 増床負担金＝借入元金（オ） | [6 empty] | 百万円
容積率400% | [12 empty] | 容積率400% |  |  | 各権利者の取得する再開発ビルでの所有面積を、計画条件及び（設閤１）、（設問２）の数値をもと | [14 empty] | 借入金の年間返済額（カ） | [6 empty] | ⑬ 千円/年
[16 empty] | に、以下の方法 ⓐ により算出します。以下の表の⑤～⑪に相当する数値を算出し、マークシート | [14 empty] | ・元利均等払いとし、年間の返済額（金利分を
[16 empty] | に記入して表を完成させなさい。 | [14 empty] | 含む）は借入元金（オ）の |  |  | 5% |  | とする
[16 empty] | なお、各権利者の増床負担金は合計取得面積による所有割合（ウ）の数値を使用して算出すること。 | [14 empty] | 従前年間収益金十借入金の年間返済銀 | [6 empty] | 千円/年
[16 empty] | 計算結果に端数が生じる場合は、取得面積、所有割合、増床負担金は、それぞれ各欄における指定 | [14 empty] | （キ）＝（エ）＋（カ）
(計画条件) | [15 empty] | の単位で小数点以下第１位を四捨五入し整数で求めなさい。 | [14 empty] | 従前年間収益金と経費分を確保したとで、借入 | [6 empty] | ⑭ 千円/㎡･年
・ | 地区内の現状の指定容積率は、上図のように、指定容積率の区分線の北側が | [10 empty] | 600% | ,南側が | 400% | に | （方法 ⓐ ） |  |  |  | 現状指定容積率分として建築できる延べ面積については各権利者の従前の権利額 | [10 empty] | 金の年間返済額以上となる合計取得面積当たりの
| 指定されています。 | [18 empty] | の割合で取得します。さらに高度利用地区による割増容積率分として建築できる | [10 empty] | 資料単価（経費分は資料の |  | 25% |  | とする)
| 計画においては、高度利用地区の指定により、それぞれ | [6 empty] | 100% |  | の容積率割増がなされます。 | [9 empty] | 延べ面積については各権利者の従前の土地面積の割合で取得するものとします。
・ | 計画建物（再開発ビル）は、１棟の施設建築物とし、認められる容積対象限度まで計画し、更に
| 延べ面積の | 0.2 | の面積の容積対象外の駐車場を計画します。 | [12 empty] | 権利者名 |  |  | 再開発ビルでの所有割合の算出 | [9 empty] | 増床負担金
| (延べ面積=容積対象面積十容積対象外の駐車場面積) | [17 empty] | 現状指定容積率 |  |  | 割増容積分の | 合計取得面積 |  | 合計取得面積に
・ | 権利者全員が、権利者のみの再開発どルの所有を希望しているので、保留床を全て権利者が増床す | [17 empty] | 分の取得面積(㎡) |  |  | 取得面積(㎡) | (㎡) |  | よる所有割合(％) |  |  |  |  | （百万円）
| ることで取得する、いわゆる「共同ビル方式」の権利変換計画とします。 | [17 empty] | （ア） |  |  | （イ） | （ア）＋（イ） |  | （ウ）
| 計画建物の所有形態は建物全体を一つの区分とし、権利者全員が共有で所有し、その敷地は一筆と | [15 empty] | A | [11 empty] | ⑤
| して権利者全員で建物の持分割合と同じ割合で共有するものとします。 | [15 empty] | B | [7 empty] | ⑥
・ | 事業費総額から補助金等の収入金を差し引いた額は8,000百万円で、この額を権利者全員の増床負 | [15 empty] | C |  |  |  |  | ⑦ | [6 empty] | ⑧
| 担金の合計額とします。 | [15 empty] | D | [5 empty] | ⑨
[17 empty] | E |  | ⑩ | [9 empty] | ⑪
[16 empty] | 合計 | [5 empty] | ※④ の値 | ※③ の値 |  |  |  | 100 |  |  | 8000
22m
（道路）
指定容積率の区分線
8m
施行区域
6m
16m
16m
（道路）
（道路）
30m
10m
N
22m
（道路）