## No1答
2020年度 再開発プランナー試験 実技試験 | [7 empty] | ホ．事業費 | [8 empty] | （設問１） | [15 empty] | ■法第 97条補償費の算出 | [17 empty] | 表ー５ 年度別資金計画表 | [16 empty] | (単位：百万円）
[9 empty] | ・各年度ごとで、当該年度の調査設計計画費、土地整備費、補償費、工事費の合計額 | [23 empty] | ・法第 97条補償費については下記の式により | [17 empty] | 項 目 |  |  |  | 合 計 |  | 初年度 |  | 2年度 |  | 3年度 |  | 4年度 |  | 5年度 |  | 最終年度
［No1］ の解答はマークシートに記入しなさい。 | [8 empty] | （小計A）の | 5% | とする | [22 empty] | １） | 工作物補償費 | [21 empty] | 準備組合設立 |  | 都市計画決定 |  | 明渡し 権利変換期日 権利変換計画認可 市街地再開発組合設立 |  | 工事着工 解体除却・整地 |  | 工事竣工 |  | 清算 引き渡し
[No1} | [7 empty] | ヘ．立替金及び借入金に対する利子と年度末立替金・借入金残額 | [26 empty] | 従前総評価額（建物）× |  |  |  | 10%
組合施行の市街地再開発事業の実施に向けて、年度別の資金計画を作成します。 | [8 empty] | ・表―５にある通り、事業協力者からの立替金及び金融機関からの借入を実施する | [24 empty] | ２） | 仮住居及び仮営業所補償費
以下の（１）～（４）の条件に基づき、(設問１)、(設問２）の指示に従い、表―１、表―３、表―４ | [8 empty] | ・準備組合から市街地再開発組合（以下、「本組合」という）設立までの期間は、事業協 | [8 empty] | 表―１ 年度別の支出金項目 | [16 empty] | 従前建物延面積×（１－従前建物転出割合※）×期間（月数）× | [9 empty] | 3 | 千円/㎡・月
を作成の上、（設問３）の表―５「年度別資金計画表」を完成させなさい。 | [8 empty] | 力者からの立替金による借入とし、金利は | [5 empty] | 2% | とする |  | 年 度 |  |  | 支 出 項 目 | [13 empty] | （注）※は（１）の［R］の値を使う
(注)以下、都市再開発法は「法」と表示する。 | [8 empty] | ・本組合以降は金融機関から |  |  |  | 3% | の金利で借り入れるものとする（以下、立替金及び |  |  | 初年度 |  |  |  | その他調査計画費、事務費、借入金利子 | [14 empty] | 期間（月数）は月単位とし、（２）の事業スケジュールによる解体除去開始日から
各年度の期間は各年の４月１日から翌年の３月３１日までとする。 | [8 empty] | 借入金に対する利子を合わせて「借入金利子」という） | [7 empty] | 2年度 |  |  |  | ① | ⓒ資金計画作成費 |  |  | 、基本設計費、その他調査計画費、事務費、 | [10 empty] | 工事竣工日までの月数に 2ヶ月を加えた月数とする。
[7 empty] | 【合計３５点】 |  | ・当該年度に発生する借入金利子は表―４を用いて算出する | [11 empty] | 借入金利子 | [12 empty] | ３） | その他の補償費 |  |  | 456 |  | 百万円 | [10 empty] | 支出金計画 |  | 調査設計計画費 | 事業計画作成費 |  | 318 |  | ― |  | 318 |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
（１）計画諸元 | [8 empty] | （表―４の⑪と⑭の額は表―５の⑪と⑭の額と一致する） | [7 empty] | 3年度 |  |  |  | 建築設計費、地盤調査費、 |  |  |  | ② | ⓑ従前・従後（新）資産評価業務費 | [7 empty] | 1）工作物補償費 |  |  |  | 2） | 仮住居及び |  |  | 3) | その他の補償費 |  |  |  | 法第97条補償費合計 | [6 empty] | 建築設計費 | ⑮ | 504 |  | ― |  | ― |  | 352 |  | 76 |  | 76 |  | ―
| ・従前宅地面積 |  | 7000 | ㎡ |  |  |  |  | ・「当該年度立替金・借入金の50％と前年度末までの立替金・借入金残額」の借入金利子 | [11 empty] | 、権利変換計画書作成費、登記費、補償費（法第 91条補償費、 | [13 empty] | （百万円） |  |  |  | 仮営業所補償費 |  |  |  | （百万円） |  |  |  | ＝１）＋２）＋３） | [6 empty] | 地盤調査費 |  | 14 |  | ― |  | ― |  | 14 |  | ― |  | ― |  | ―
| ・従前建物延面積 |  | 10000 | ㎡ |  |  |  |  | を金利１年分として算出し当該年度に計上するものとする | [11 empty] | 法第 97条補償費）、その他調査計画費、事務費、借入金利子 | [17 empty] | （百万円） | [8 empty] | （百万円） | [5 empty] | 権利変換計画作成費 |  | 350 |  | ― |  | ― |  | 310 |  | ― |  | ― |  | 40
| ・施設建築七樹面積 |  | 7000 | ㎡ |  |  |  | ト．立替金・借入金償還金 | [8 empty] | 4年度 |  |  |  | ③ | ⓓ土地整備費（建築物除却等費） | [5 empty] | 、工事監理費、その他調査計画費、 | [5 empty] | ⑧ | 100 |  |  | ⑨ | 624 |  |  |  | 456 |  |  |  | ⑩ | 1180 | [5 empty] | その他調査設計費 |  | 140 |  | 40 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
| ・施設建築物延面積 |  | 42000 | ㎡ |  |  |  |  | ・準備組合時の事業協力者からの立替金については、本組合設立時にまとめて償還するも | [11 empty] | 工事費、事務費、借入金利子 | [31 empty] | 土地整備費(建物除却等費) |  |  | 700 |  | ― |  | ― |  | ― | ㉗ | 700 |  | ― |  | ―
| ・従前総評価額（土地） |  | 4200 | 百万円 |  |  |  |  | のとする。この場合に、本組合設立は年度の初日で、当該年度における「前年度末の立替 | [7 empty] | 5年度 |  |  |  | ④ | ⓐ工事監理費 |  |  | 、その他調査計画費、工事費、事務費、借入 | [27 empty] | 補償費(法第91条補償費、法第97条補償費） |  | ⑦と⑩の計
| ・従前総評価額（建物） |  | 1000 | 百万円 |  |  |  |  | 金・借入残高に対する利子」は生じないものとする | [11 empty] | 金利子 | [12 empty] | 表―４ 借入金利子予備計算 | [21 empty] | 2020 |  | ― |  | ― |  | 2020 |  | ― |  | ― |  | ―
| ・転出割合 |  | 従前総評価額（土地）の |  | 15% |  |  |  | ・金融機関からの借入金については、４年度に1000百万円を償還し、5年度に残りの | [7 empty] | 最終年度 |  |  |  | 登記費、価格等の確定業務費、その他調査計画費、事務費 | [12 empty] | 項 目 | [5 empty] | 初年度 | 2年度 |  |  | 3年度 |  | 4年度 |  |  | 5年度 | 最終 年度 |  |  | 工事費 |  |  | 12600 |  | ― |  | ― |  | ― | ㉘ | 4410 |  | 8190 |  | ―
|  |  | 従前総評価額（建物）の |  | 20% | ［ R ] |  |  | 借入金の全額を償還する（償還は各年度の最終日とする） | [7 empty] | （注） 支出金項目としては、上記以外に立替金と借入金の償還金がある。 | [35 empty] | 小計 A |  |  | 16646 |  | 40 |  | 338 |  | 2716 |  | 5206 |  | 8286 |  | 60
（２）事業スケジュール | [8 empty] | ・表―5の支出金計画における「立替金・借入金償還金計 ｄ 」の合計欄の額と収入金計画 | [24 empty] | 当該年度の立替金・借入金 | [9 empty] | ⑫ | [8 empty] | 事務費 a |  |  | 832 | ⑲ | 2 |  | 17 | ㉓ | 136 |  | 260 |  | 414 |  | 3
| ・初年度 | 2021-04-01 | 準備組合設立 | [5 empty] | における「立替金・借入金計 F 」の合計欄の額は一致する | [7 empty] | 表―2 支出項目 | [16 empty] | に対する利子 （あ） | [18 empty] | 小計 B（A+a） |  |  | 17478 |  | 42 |  | 355 |  | 2852 |  | 5466 |  | 8700 | ㉟ | 63
| ・2年度 | 2021-04-01 | 都市計画決定 |  |  |  |  | （注） * 以上の支出金は、事業スケジュールや支払い条件に従い、各年度を単年度毎で支 | [8 empty] | ⓐ工事監理費 ⓑ従前・従後（新）資産評価業務費 ⓒ資金計画作成費 | [16 empty] | ＊当該年度の立替金・借入 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 24 |  | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 借入金利子 c |  |  | 365 |  | 1 | ⑪ | 4 |  | 24 |  | 138 | ⑭ | 198 |  | ―
| ・3年度 | 2021-04-01 | 市街地再開発組合設立認可 | [5 empty] | 出する | [7 empty] | ⓓ土地整備費（建築物除却等費） | [16 empty] | 金の |  | 50% | に対して | [15 empty] | 支出事業費計 C （B+c） |  | ⑯ | 17843 |  | 43 |  | 359 | ㉔ | 2876 |  | 5604 |  | 8898 |  | 63
|  | 年度後半 | 権利変換計画認可、権利変換期日、明渡し |  |  |  |  | （４）収入金計画の作成条件 | [25 empty] | １年分の借入金利子を | [18 empty] | 事業協力者への立替金償還金 |  |  | 300 |  | ― |  | ― |  | 300 |  | ― |  | ― |  | 0
| ・4年度 | 4月1日～ | 解体除去・整地～工事着工 |  |  |  |  | ・補助金 |  |  | 3000 | 百万円 * 年度別補助金は表―5に掲げるとおりとする |  |  |  |  | （設問2） | [16 empty] | 算出する | [18 empty] | 金融機関への借入金償還金 |  |  | 7600 |  | ― |  | ― |  | 0 |  | 1000 | ㉜ | 6600 |  | 0
| ・5年度 | 2021-03-31 | 工事竣工 |  |  |  |  | ・参加組合員負担金 | [25 empty] | 前年度末の立替金・借入金 | [11 empty] | ⑬ | [6 empty] | 立替金・借入金償還金計 d |  | ⑰ | 7900 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 1000 |  | 6600 |  | 0
| ・最終年度 | 2021-04-01 | 引き渡し（その後、清算へ） |  |  |  |  | 権利変換計画認可年度と工事竣工年度の2回に分けた入金があるものとし、そのう | [25 empty] | 残額に対する利子 （い） | [18 empty] | 支出事業費 D（C+d） |  |  | 25743 | ⑳ | 43 |  | 359 |  | 3176 |  | 6604 |  | 15498 |  | 63
（３）支出金計画の作成条件 | [7 empty] | ち、権利変換計画認可時の年度に、 | [5 empty] | 1500 | 百万円、工事竣工の年度に残額の入金がある | [18 empty] | ＊前年度末の立替・借入金 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 48 |  |  | 198 | 0 | 収入金計画 |  | 補助金 |  |  | 3000 |  | 0 |  | 200 |  | 700 | ㉙ | 980 |  | 1100 |  | 20
イ．調査設計計画費 | [7 empty] | ものとする | [25 empty] | 残額に対して１年分の | [18 empty] | 参加組合員負担金 |  |  | 14843 |  | ― |  | ― | ㉕ | 1500 |  | ― | ㉝ | 13343 |  | 0
| ・事業計画作成費（資金計画作成費と基本設計費）、建築設計費（建築設計費と工事監 | [6 empty] | なお、保留床処分金はすべて参加組合員負担金とする | [25 empty] | 借入金利子を算出する | [18 empty] | 収入事業費 E |  |  | 17843 |  | 0 |  | 200 |  | 2200 |  | 980 |  | 14443 |  | 20
| 理費）、地盤調査費、権利変換計画作成費（権利変換作成費と従前・従後（新） | [6 empty] | ・事業協力者立替金、金融機関借入金については、表―５に掲げるとおりとする | [32 empty] | ⑪ | [7 empty] | ⑭ |  |  |  | 事業協力者からの立替金 |  |  | 300 |  | 100 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 資産評価業務費、価格等の確定業務費、登記費）、その他調査計画費については、 | [6 empty] | ・翌年度繰越金 各年度ごとの収入金額から、支出金合計を引いた額を計上する | [8 empty] | 表―３ 法第 91条補償費及び法第 97条補償費の予備計算 | [35 empty] | 金融機関からの借入金 |  |  | 7600 |  | ― |  | ― |  | 1600 | ㉚ | 6000 |  | 0 |  | 0
| 表―1及び表―5のとおりとする | [9 empty] | （G-D） | [22 empty] | 借入金利子 c （あ＋い） | [5 empty] | 1 | 4 |  |  | 24 |  | 138 |  |  | 198 | 0 |  | 立替金・借入金計 F |  |  |  | 7900 |  | 100 |  | 200 |  | 1600 |  | 6000 |  | 0 |  | 0
ロ．土地整備費 | [7 empty] | ・前年度繰越金 前年度の翌年度繰越金を計上する | [44 empty] | 前年度繰越金 g |  |  |  |  | 0 | ㉑ | 57 |  | 98 |  | 722 |  | 1098 |  | 0
| ・建築物除去等費 |  | 700 | 百万円 | [6 empty] | 前年度繰越金についての運用益収入は生じないものとする | [41 empty] | 収入金合計 G (E+F+g) |  | ⑱ | 25743 |  | 100 |  | 457 | ㉕ | 3898 |  | 7702 | ㉞ | 15541 |  | 20
ハ．補償費 | [51 empty] | 翌年度繰越金 （GーD） | [5 empty] | 57 |  | 98 |  | 722 | ㉛ | 1098 |  | 43 |  | 0
| ・法第91条補償費、法第97条補償費については表―3に従って算出する | [31 empty] | （設問３） | [18 empty] | 年度末立替金・借入金残額 | [5 empty] | 100 | ㉒ | 300 |  | 1600 |  | 6600 |  | 0 |  | 0
| （表―5の「⑦と⑩の計」の欄に記入する額は表―3の⑦と⑩の合計額と一致する） | [15 empty] | 従前評価額 |  |  | 転出割合 |  | 転出額 |  | 物価変動 | 修正後 |  | 認可公告日 |  | 法定利率 | 利息相当 | 法第 91条 |  | 表―５の年度別資金計画表の⑮～㉟の欄に相当する金額を求め、表―５を完成させ、マークシー
ニ．工事費 | [16 empty] | (百万円） |  |  | （％） |  | 土地と建物 |  | 修正率 | 価額 |  | から |  | （％） | 額 | 補償費 |  | トに記入しなさい。解答にあたっては（設問１）及び（設問２）の内容を活用すること。なお、
| ・工事費については、表―1及び表―5の通りとする | [20 empty] | の合計額 |  | （％） | (百万円) |  | 支払日 |  |  | (百万円) | (百万円) |  | 計算においては各年度の各項目毎（各欄）に百万円未満を四捨五入して百万円単位の整数で記入
[22 empty] | (百万円) |  |  |  |  | の期間（日） | [5 empty] | することとし、以後の計算は記入した数値を使用すること
[17 empty] | 土地 |  | 4200 | 15% |  | ⑤ | 830 | 1 | ⑥ |  | 15 |  | 6 | 2 | ⑦ | 840 | [13 empty] | 【⑮～㉟各１点、計 21点】
[17 empty] | 建物 |  | 1000 | 20% |  |  |  |  | 838
Note on CC27: 2021年度の書籍は誤植です。
Note on CM29: 最終年度を先に計算して、5年度の繰越金→5年度の収入合計→収入事業費から逆算。
■法第 91条補償費の算出
・法 91条補償費は権利変換計画の認可公告日から 15日後に支払うものとする。
・評価基準日から権利変換計画の認可公告日までの全国総合消費者文化指数及び投資財産
指数に基づく修正率（以下、「物価変動修正率」と表示する）はプラス１％とする。
権利変換計画の認可公告日から補償金を支払う日までの期間の法定利率は 6%とする
利息計算は1年365日として計算すること。
表―３「法第 91条補償費及び法第 97条補償費の予備計算」及び表―４「借入金利子予備計算」
の表中の⑤～⑭の欄に相当する金額をもとめ、表―３及び表―４を完成させ、マークシートに記入
しなさい。なお、表―３の⑦と⑩の合計額を表―５の「⑦と⑩の計」の欄に、表―４の⑪、⑭を、
それぞれ表―５の⑪、⑭の欄に記入すること。計算においては各年度の各項目毎（各欄）に百万
円未満を四捨五入して百万円単位の整数で記入することとし、以後の計算は記入した数値を使用
すること。 【⑤～⑭各１点、計 10点】
表―１は「年度別の支出金項目」を表示したものである。（２）の事業スケジュールに基づき、表―２
の支出項目ⓐ～ⓓについて最も適当と考えられる年度を選び①～④の各欄に記号で答え、表―１「年
度別の支出金項目」を完成させ、マークシートに記入しなさい。なお、ⓐ～ⓓについては補助金の対
象とすることを前提とする。 【①～④各１点、計４点】

## No2答
［No２］ （設問1）（設問１）（設問２）（設問３）の解答はマークシートに記入し、（設問４）（設問５）の解答は記述式解答用紙に記入しなさい。 | [17 empty] | （設問２） 下記の表（ハ）は、権利者ごとの権利変換期日前の権利の状況に関する表です。表（イ）の状況に従い、③～⑥に入る数値をマークシートに記入しなさい。 【③～⑥各1点、計4点】 | [13 empty] | (設問３) 下記の表(二)は、都市再開発法第111条に規定する地上権非設定型の権利変換計画が行われる場合の権利変換期日後の権利の状況に関する表です(金銭給付を希望する権利者を除く)。 | [19 empty] | （設問４） |  |  | （解答は書籍をご覧ください）
［No２］ 下記（イ） （ロ）の表は、第一種市街地再開発事業における権利変換計画に記載する内容について整理したものです。これらの条件および（設問１）、（設問２）、（設問３）の指示に基づいて、①～⑳の欄に相当する数値を求め、マークシートに記入しなさい。また、（設問４）及び（設問５）の㉑～㉕については、その回答を記述式解答用紙に記入しなさい。 【合計25点】 （設問１） 下記の表（ロ）における施設建築敷地の概算額、施設建築物の一部の概算額及び建築施設の部分の概算額について専有面積１㎡当たりの概算額を算定し、表（ロ）を完成させ、①、②に入る数値をマークシ－トに記入しなさい。なお、計算にあたっては、指定された単位未満を四捨五入して整数を記入し、以降の計算にはその数値を使用しなさい。 【①～②各１点、計２点】 | [32 empty] | ②～④に入る数値をマークシートに記入しなさい。なお、算定にあたっては、必ず次の手順で算定を行うものとします。 | [13 empty] | 【⑦～⑳各1点、計14点】 | [5 empty] | 権利者Bの従前資産（土地）にはX銀行の抵当権が登記されており、残債が20百万円あります。権
[18 empty] | （ハ） 権利変換計画書の内の権利変換期日前の権利の状況 | [14 empty] | （１） 権利者別に、表（イ）の状況に従い、表（ハ）で算定した権利変換の対象となりうる従前資産の総額を、表（口）の用途別の専有面積１㎡当たりの建築施設の部分の概算額で除して、 | [19 empty] | 利者Bは権利変換計画において従前資産評価額の全額を金銭給付とし、再開発組合から支払われる補償金を
[18 empty] | 権 利 者 |  | 権 利 変 換 期 日 前 の 権 利 の 状 況 | [12 empty] | 用途別に取得する専有部分の面積を求める。この専有部分の床面積の計算にあたっては、小数点以下を切り捨て、整数で解答するものとし、以降はその面積を使用すること。 | [19 empty] | 使って、X銀行への債務を完済したいと考えています。再開発組合が権利者Bに支払う都市再開発法第９１
[18 empty] | 施設建築敷地又は施 設建築物に関する権 利を与えられること となる者 | 当該借家権に対して 施設建築物の一部に ついて借家権を与え られることとなる者 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を与えられることとなる者の宅地、借地権若しくは建築物又は当該借家権に対して施設建築物の一部について借家権を与えられることとなる者の借家権の目的となっている建築物 | [12 empty] | （２） 上記（１）によって求めた権利者別用途別の専有面積を使用して、施設建築物の一部の概算額、施設建築敷地の概算額及び建築施設の部分の概算額を求める。 | [19 empty] | 条に規定する補償金の取り扱いについて、同法に定める事項を記した次の文章のうち、㉑～㉓に当てはまる
[33 empty] | （３） 施設建築物の一部の共用部分及び施設建築敷地の共有持分の割合を求める。この計算にあたっては、次の計算方法により、分母を10.000とした場合の分子について少数点以下第一 | [19 empty] | 都市再開発法に規定する語旬を記述式解答用紙に記入しなさい。 【㉑ ～㉓各1点、計3点】
（イ） 従前の権利状況等（一部権利者について抜粋） | [19 empty] | 宅 地 |  |  | 借 地 権 |  |  | 建 築 物 |  |  |  | 価額合計 （千円） |  |  | 位を四捨五入して整数で解答すること。
画地 番号 | 権利 者名 | 権利形態 |  | 土地権利の状況 | [6 empty] | 建物権利の状況 | [5 empty] | 権利変換に対する意向等 |  |  | 地 積 （㎡） | 価 額 （千円） |  | 借地権の目的となっ ている土地の面積 （㎡） | 価 額 （千円） |  | 用 途 構 造 | 延床面積 （㎡） | 価 額 （千円） |  |  |  |  | ・住宅共用部分・店舗共用部分の共有持分 ・・・・ 専有面積割合で配分 | [19 empty] | 『 再開発組合lは権利者Bに補償金として、 |  |  |  |  | ㉑ |  | までに、都市再開発法第８０条第１項の規定
|  |  |  | 土地面積 （㎡） |  | 借地面積 （㎡） |  | 更地評価額 （千円） | 権利割合 |  | 延床面積 （㎡） | 建物用途 | 借家面積 （㎡） | 再調達価額 （千円） | 現価率 (現在価値率) | [17 empty] | ・全体共用部分の共有持分 ・・・・ 施設建築物の一部の価額の概算額割合て配分 | [20 empty] | により算定した相当の価額に同項に規定する３０日の期間を経過した日から権利変換計画の認可の公告
[33 empty] | ・施設建築敷地の共有持分 ・・・・ 施設建築敷地の価額の概算額割合で配分 | [20 empty] | の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画の認可の公告の日から補償金
１ | A | 土地・建物所有権者 |  | 300 |  | － |  | 405000 | － |  | 240 | 店舗併用住宅 | － | 65000 | 55% |  | 住宅200㎡を取得し、残額で店舗を取得 | A |  | 300 | 405000 |  |  |  |  | 省 略 | 240 | ③ | 35750 | 440750 | [23 empty] | を支払うまでの期間につき、同法第９１条第１項に規定する利息相当額（※１）を付してこれを支払わなけれ
[32 empty] | （二） 権利変換計画書の内の権利変換期日後の権利の状況（金銭給付に関する事項を除く） | [21 empty] | ばならない、また、再開発組合は、抵当権の登記の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利
２ | B | 土地所有者 |  | 100 |  | － |  | 100000 | － |  | － | － | － | － | － |  | X銀行の抵当権設定の登記あり。金銭給付による補償金で後日完済予定 | B |  | 100 | 100000 | [8 empty] | 100000 |  | 権 利 者 |  |  | 権 利 変 換 期 日 後 の 権 利 の 状 況 | [14 empty] | 従前資産評価額 との差額 （清算交付金） （千円） |  |  |  | 者のすべてから |  | ㉒ |  | 旨の申出があつたときを除き、その補償金を |  |  |  |  | ㉓ | し
[32 empty] | 施設建築敷地又は施設 建築物に対する権利を 与えられることとなる 者 |  | 当該借家権に対して施 設建築物の一部につい て借家権を与えられる こととなる者 | 施設建築物の一部 | [9 empty] | 施設建築敷地の共有持分 |  |  | 建築施設の部分 の価額の概算額 （千円） | [5 empty] | なければならない。 』
３ | C | 土地所有者（底地） |  | 160 |  | － |  | 185000 | 40% |  | － | － | － | － | － |  | 全額を住宅に権利変換 | C |  | 160 | ④ | 74000 | [7 empty] | 74000 |  |  |  |  | 専用部分 |  |  |  | 共用部分の共有持分 | [5 empty] | 施設建築敷地 の区域 | 共有持分
[35 empty] | 用途 | 階 | 床面積（㎡） |  | 住宅共用 |  | 店舗共用 |  | 全体共用 | [10 empty] | 注（※１）都市再開発法の改正により、改正前の「年6%の割合により算定した利息相当額」力｀「法定利率による利息相当
| D | 借地権付建物所有者 |  | － |  | 160 |  |  | 60% |  | 100 | 住宅 | － | 34000 | 60% |  | 全額を住宅に権利変換 | D |  |  |  |  | 160 | ⑤ | 111000 | 省 略 | 100 | 20400 |  | 131400 |  | A |  |  | 住 宅 | 省略 | 200 |  | ⑦ | 109 |  |  | ⑧ | 91 | 省略 | 90 |  | 156800 |  | 564 |  |  |  | 額」 となった。(令和２年４月１日施行)」
[39 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
４ | E | 土地建物所有権者 |  | 80 |  | － |  | 98000 | － |  | 50 | 店舗 | － | 20000 | 70% |  | 権利者Fの継続借家に対応する部分を店舗に権利変換し、残額を住宅に権利変換 | E | F | 80 | 98000 |  |  |  |  | 省 略 | 50 | 14000 |  | ⑥ | 112000 |  |  |  | 店 舗 | 省略 | ⑨ | 438 |  |  | 948 |  | ⑩ | 161 | 省略 | 168 |  | ⑪ | 283386 |  |  | （設問５） 権利者Fは継続借家を希望しています。従前の貸主である権利者Eが従前資産の全額の金銭給付を希望
[41 empty] | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 | [6 empty] | するときの権利変換計画における権利者Fの借家権の取り扱いについて記した次の文章のうち、㉔、㉕に当て
| F | 借家検車 |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  | 50 | － | － |  | 従前と同面積にて店舗に継続借家 | [14 empty] | C |  |  | 住 宅 | 省略 | 94 |  | ⑫ | 51 |  |  | 43 |  | 省略 | ⑬ | 42 | 73696 |  | 304 |  |  | はまる都市再開発法に規定する語旬を記述式解答用紙に記入しなさい。 | [8 empty] | 【㉔，㉕各１点、計２点】
[39 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
[32 empty] | D |  |  | 住 宅 | 省略 | 167 |  | 91 |  |  |  | ⑭ | 76 | 省略 | 75 |  | 130928 |  | ⑮ | 472 |  | 『 権利者Eから都市再開発法第７１条第１項に規定する金銭給付を希望する旨の申出のあったときは、再開
（ロ） 従後建築施設の部分の概算額等 | [38 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [7 empty] | 発組合は再開発組合に帰属する施設建築物の一部について、権利者Fに借家権が与えられるよう定めなけ
用 途 |  |  | 専有面積 （㎡） |  | 施設建築敷地 の概算額 （百万円） |  | 専有面積１㎡当たりの 施設建築敷地の概算額 （千円/㎡） |  |  | 施設建築物の一部 の概算額 （百万円） |  | 専有面積１㎡当たりの 施設建築物の一部の概算額 （千円/㎡） |  | 建築施設の部分 の概算額 （百万円） |  | 専有面積１㎡当たりの 建築施設の部分の概算額 （千円/㎡） | [15 empty] | E |  | F | 店 舗 | 省略 | 50 |  |  |  | ⑯ | 108 | 18 |  | 省略 | ⑰ | 19 | 32350 |  | ⑳ | 466 |  |  | ればならない。また、権利変換計画書においては、再開発組合が施設建築物の一部を賃貸する場合に
[41 empty] | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 | [7 empty] | おける | ㉔ |  | の概算額及び家賃以外の |  | ㉔ |  | の概要を記載しなければ
[35 empty] | 住 宅 | 省略 | ⑱ | 101 | 55 |  |  |  | 46 |  | 省略 | ⑲ | 45 | 79184 | [5 empty] | ならない。』
住 宅 |  |  | 18300 |  | 5350 |  | 292 |  |  | 9000 |  | 491.8033 |  | 14350 |  | ① | 784 | [21 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
店 舗 |  |  | 4620 |  | 1150 |  | 248.9177 |  |  | 1840 |  | 398 |  | 2990 |  | ② | 647 | [31 empty] | 79650
合計（平均） |  |  | 22920 |  | 6500 |  | 284 |  |  | 10840 |  | 473 |  | 17340 |  |  | 757
（注１） 専有面積、施設建築敷地の概算額、施設建築物の一部の概算額及び建築施設の部分の概算額は、いずれも用途毎の合計額である。
（注２） 施設建築物の一部の概算額には、全体共用部分の価額を含む。
Note on CA29: 一旦、従前資産額から店舗床価格を差引いて、住宅床取得に充てられる金額を計算します。この金額を基に⑱の住宅床面積を算出します。

## No3答
［No３］ (設問1)の解答はマークシートに記入し、(設問2)の解答は記述式解答用紙に記入しなさい。
［No３］ | [11 empty] | （設問１） 各算定項目 （①～⑦） に相当する数値を前記の諸条件に基づき算出し、マークシートに
某市内のある地区において、再開発勉強会が設立され、再開発プランナーであるあなたは、この地 | [12 empty] | 記入しなさい。各数値は指定された単位未満をそれぞれ四捨五入した整数とし、その後の計算
区での市衝地再開発事業の事業成立性について診断が求められています。診断にあたり、下記に示す | [12 empty] | はその数値を用いて計算しなさい。 | [5 empty] | 【①～⑦各１点、計７点】
とおり、A ・ B の2つの用途別のケースで比較検証するものとします。
以下、各設問の指示に従い答えなさい。また、（設問１）の解答①～⑦はマークシートに、く設間２） | [12 empty] | （１） 再開発後の床価格の総額 （総床価額） |  |  |  | ケースA |  | ① | 18600 |  |  | 百万円
の解答⑥～⑪は記述式解答用紙にそれぞれ記入しなさい。 | [10 empty] | 【合計15点】 | [5 empty] | ケースB |  |  | 21000 |  |  | 百万円
（２） 用途別の床価額の総額
| 再開発モデルプランの概要 | [13 empty] | ケース A
| １） 地区面積 | [6 empty] | 6000 | [6 empty] | （住宅と店舗の容積対象の床単価比を 80：100 と |  | 住宅 |  | ② | 11446 |  |  | 百万円
| ２） 施設建築敷地 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | して、床価額の総額から求める。） |  | 店舗 |  |  | 7154 |  |  | 百万円
| ３） 施設計画概要 |  |  | 計画容積率 |  |  |  | 600% | [6 empty] | ケース B
|  |  |  | 容積対象延面積 |  |  |  | 30000 | [6 empty] | （店舗の床価格をケースAで求めた商業の床価 |  |  | 事務所 | ③ | 13846 |  |  | 百万円
[15 empty] | 格と同額として、床価額の総額から求める。） |  | 店舗 |  |  | 7154 |  |  | 百万円
| ４） ケース別面積 |  |  |  | ケースA |  |  | ケースB
|  | 高層階 |  |  | 住宅 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | （３） 事業性の検証
|  | 容積対象延面積 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | [5 empty] | ・地権者が取得する店舗の売り場面積の総合計 |  |  |  | ④ | 4697 |  |  | ㎡
|  | 専有面積 |  |  | 17000 |  |  | 15000 | [5 empty] | ・地権者が取得する店舗の月額賃料収入合計（経費除く） |  |  |  | ⑤ | 18788 |  |  | 千円/月
|  | 低層階 |  |  | 店舗 |  |  | 店舗 | [5 empty] | ・住宅の専有面積当たりの平均床単価（ケースA） |  |  |  | ⑥ | 673 |  |  | 千円/㎡
|  | 容積対象延面積 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [5 empty] | ・事務所の専有面積当たりの平均床単価（ケースB） |  |  |  | ⑦ | 923 |  |  | 千円/㎡
|  | 専有面積 |  |  | 6000 |  |  | 6000
（設問２） 以上の算定結果等を踏まえ、ケースA、B それぞれが再開発事業として成立しているか
| 資金計画の概要 | [11 empty] | 診断します。下記の⑧～⑪の各項目について、「事業成立に関する各者の前提条件」を参考に、
[5 empty] | ケースA |  |  | ケースB |  |  |  |  | その理由を記述し、（ ）内の いる・いない のいずれかを〇で囲みなさい。
| １） 事業費の総額 |  |  |  | 14400 |  |  | 16800 |  |  |  |  | なお、理由については、下記の例に倣い、計算等の数値を記述し、記述式解答用紙に記入し
| ２） 補助金 |  |  |  | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  |  | なさい。 | [5 empty] | 【⑧～⑪各２点、計８点】
| ３） 従前資産評価額 |  |  |  | 5600 |  |  | 5600
|  | うち土地 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 理由（例）：賃料収入・・・・であり、条件設定・・・を下回っている。
|  | うち建物 |  |  | 600 |  |  | 600
[13 empty] | ⑧地権者の立場から見た、店舗の賃料収入について | [7 empty] | 前提条件を満たして
| 「事業成立に関する各者の前提条件」 | [12 empty] | 理由： |  | （書籍をご覧ください） |  |  |  |  | （いる・いない）
| １）地 権 者 |  | ・従前、全員が床運用による賃料収入を得ており、全員が権利変換を希望している。
|  |  | ・従後は、全員が店舗床(の共有持分)を取得し、キーテナントからの賃料収入を見込む。 | [9 empty] | ⑧キーテナントの立場から見た、保留床の買取価格について | [7 empty] | 前提条件を満たして
|  |  | ・従後は、従前の賃料収入の総合計額(15,000千円/月(経費除く))を下回らない収入を希望 | [10 empty] | 理由： |  | （書籍をご覧ください） |  |  |  |  | （いる・いない）
する。
|  |  | ・売り場面積5,000㎡～8,000㎡を希望。 | [9 empty] | ⑧分譲住宅デベロッパーから見た、保留床の買取価格について | [7 empty] | 前提条件を満たして
| ２）キーテナント |  | ・賃料は売り場面積当たり |  |  |  | 4 | 千円/㎡・月(経費除く)を希望。 | [5 empty] | 理由： |  | （書籍をご覧ください） |  |  |  |  | （いる・いない）
・,店舗床に権利床以外の保留床が出た場合は、1,800百万円を上限に床取得可能。
| ３）分譲住宅 |  | ・分譲価格から勘案した保留床買取価格は専有面積当たり、平均700千円/㎡を上限とする。 | [9 empty] | ⑧事務所所有デベロッパーの立場から見た、保留床の還元利回りについて | [7 empty] | 前提条件を満たして
| デベロッパー |  | ・専有面積70㎡平均として、総戸数 250 戸を上限とする。 | [10 empty] | 理由： |  | （書籍をご覧ください） |  |  |  |  | （いる・いない）
| ４）事務所所有 デベロッパー |  | ・事務所床専有面積12,000㎡～ 20,000㎡を取得希望。
|  |  | ・賃料は貸室面積(専有面積)当たり平均賃料 | [5 empty] | 6 | 千円/㎡・月で運用予定。
|  |  | ・経費 | 20% |  | を差し引き後の還元利回り 7% 以上を確保したい。
Note on AT17: 売り場面積＝専有面積と仮定。（店舗の場合は専有面積から通路・倉庫・事務・休憩などの面積を控除した面積が売り場面積となることがあります。不明確な出題。 大規模店舗立地法の店舗面積には売場・ショーウインドなどが含まれますが、休憩室・事務室などは含まれません。https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/rittiho-kaisetu-ver070501.pdf）
Note on AU10: 出題が容積対象面積となっています。専有面積で計算しないでください。
高層階
低層階
住宅又は事務所
店舗
【断面構成模式図】
/

## No4答
［No４］ の解答はマークシートに記入しなさい。 | [8 empty] | （設問２） | [8 empty] | 表―３ 長期収支予測試算表
［No４］ | [7 empty] | 【合計10点】 | 表―１ 資金収支表及び表-３ 長期収支予測試算表より以下⑥～⑩に相当する数値等をマークシー | [8 empty] | 年度 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A地区の再開発事業において、権利者法人が全ての保留床を取得して賃貸運営する事業方式を検 | [8 empty] | トに記入しなさい。 | [8 empty] | 損 益 計 算 | 収 益 | 1.賃料収入 | 110000 | 144000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000
討しています。 | [9 empty] | 注１： ⑨ 、⑩は、小数点以下第二位を四捨五入して小数点第一位までの数値を記載しなさい。 | [9 empty] | 2.共益費等 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
賃貸予定のテナントとの事前交渉も進む中で、担当している再開発プランナーが長期収支予測試 | [9 empty] | 注２： ⑨ については、1年度から5年度までの平均値により算出しなさい。 | [9 empty] | 3.収益合計(1～2) | 150000 | 194000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000
算表（表-３）を作成しました。保留床取得時点の資金収支は表－１のとおりです。 | [16 empty] | 【⑥～⑩各１点、計５点】 |  | 費 用 | 4.運営管理費 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000
以下の設間に答えなさい。なお、解答はマークシートに記入しなさい。 | [9 empty] | ・累積赤字解消年 | ⑥ | 3 | 年度 | [6 empty] | 5.損害保険料 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315
[10 empty] | ・借入金完済可能年 | ⑦ | 13 | 年度 | [6 empty] | 6.公租公課 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750
| 表―１ 資金収支表 | [8 empty] | ・投資回収年 | ⑧ | 16 | 年度 | [6 empty] | 7.借入金利息(長期) | 27450 | 25925 | 24400 | 22875 | 21350 | 19825 | 18300 | 16775 | 15250 | 13725 | 12200 | 10675 | 9150 | 7625 | 6100 | 4575 | 3050 | 1525 | 0 | 0
|  | 取得価格（総投資額） |  | 1300000 |  | 千円 |  |  |  | ・当初５年の投資総利回り（表面利回り） |  |  |  | ⑨ | 12.2154 | ％ |  |  |  | 8.借入金利息(短期) | 0 | 893 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 資本金 |  | 80000 |  | 千円 |  |  |  | ・短期借入金の金利 | ⑩ | 3.4999 | ％ | [6 empty] | 9.減価償却費 | 75973 | 66899 | 59114 | 52434 | 46703 | 41786 | 37566 | 33946 | 30840 | 28175 | 25889 | 23927 | 22244 | 20800 | 19560 | 12073 | 12073 | 12073 | 12073 | 12073
|  | 預り金（敷金） |  | 122000 |  | 千円 | [13 empty] | 10.費用合計(4～9) | 190488 | 180782 | 170803 | 162374 | 155118 | 148676 | 142931 | 137786 | 133155 | 128965 | 125154 | 121667 | 118459 | 115490 | 112725 | 103713 | 102188 | 100663 | 99138 | 99138
|  | 借入金（長期） |  | 1098000 |  | 千円 | [12 empty] | 11.差引損益(経常利益)(3-10) |  | -40488 | 13218 | 69197 | 77626 | 84882 | 91324 | 97069 | 102214 | 106845 | 111035 | 114846 | 118333 | 121541 | 124510 | 127275 | 136287 | 137812 | 139337 | 140862 | 140862
[19 empty] | 12.損益累計 |  | -40488 | -27270 | 41927 | 119553 | 204435 | 295759 | 392828 | 495042 | 601887 | 712922 | 827768 | 946101 | 1067642 | 1192152 | 1319427 | 1455714 | 1593526 | 1732863 | 1873725 | 2014587
（設問１） | [18 empty] | 13.当期課税対象額 |  | 0 | 0 | 41927 | 77626 | 84882 | 91324 | 97069 | 102214 | 106845 | 111035 | 114846 | 118333 | 121541 | 124510 | 127275 | 136287 | 137812 | 139337 | 140862 | 140862
不動産事業の適否を判断する以下の指標の説明内容として適切なものを表-2から選び、 | [18 empty] | 14.法人税等 |  | 0 | 0 | 16771 | 31050 | 33953 | 36530 | 38828 | 40886 | 42738 | 44414 | 45938 | 47333 | 48616 | 49804 | 50910 | 54515 | 55125 | 55735 | 56345 | 56345
①～⑤欄に該当する記号（イ～へ）をマークシートに記入しなさい。 | [6 empty] | 【①～⑤各１点、計５点】 | [10 empty] | 資 金 計 算 | 収 入 | 15.税引後利益(11-14) | -40488 | 13218 | 52426 | 46576 | 50929 | 54794 | 58241 | 61328 | 64107 | 66621 | 68908 | 71000 | 72925 | 74706 | 76365 | 81772 | 82687 | 83602 | 84517 | 84517
[20 empty] | 16.減価償却費戻し(9) | 75973 | 66899 | 59114 | 52434 | 46703 | 41786 | 37566 | 33946 | 30840 | 28175 | 25889 | 23927 | 22244 | 20800 | 19560 | 12073 | 12073 | 12073 | 12073 | 12073
| 判断指標 |  |  |  | 説明内容 | [14 empty] | 17.前期末余剰金 | 0 | 0 | 0 | 36142 | 66152 | 94784 | 122364 | 149171 | 175445 | 201392 | 227188 | 252985 | 278912 | 305081 | 331587 | 358512 | 383357 | 409117 | 435792 | 524382
| 経常利益黒字転換年 |  |  |  | ① | ハ | [13 empty] | 18.収入合計(15～17) | 35485 | 80117 | 111540 | 135152 | 163784 | 191364 | 218171 | 244445 | 270392 | 296188 | 321985 | 347912 | 374081 | 400587 | 427512 | 452357 | 478117 | 504792 | 532382 | 620972
| 累積赤字解消年 |  |  |  | ② | へ | [12 empty] | 支 出 | 19.敷金返済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 借入金完済可能年 |  |  |  | ③ | ロ | [13 empty] | 20.借入金返済（長期） | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 0 | 0
| 投下資本回収年 |  |  |  | ④ | ニ | [13 empty] | 21.借入金返済（短期） | 0 | 25515 | 6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 投資総利回り （表面利回り） |  |  |  | ⑤ | イ | [13 empty] | 22.配当金 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
[20 empty] | 23.支出合計（18～22） | 61000 | 86515 | 75398 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 8000 | 8000
| 表―２ | [17 empty] | 24.当期末余剰金（18-23） |  | -25515 | -6398 | 36142 | 66152 | 94784 | 122364 | 149171 | 175445 | 201392 | 227188 | 252985 | 278912 | 305081 | 331587 | 358512 | 383357 | 409117 | 435792 | 524382 | 612972
| 記号 |  | 説 明 内 容 | [15 empty] | 25.借入金残高 (長期) |  | 1037000 | 976000 | 915000 | 854000 | 793000 | 732000 | 671000 | 610000 | 549000 | 488000 | 427000 | 366000 | 305000 | 244000 | 183000 | 122000 | 61000 | 0 | 0 | 0
| イ |  | 共益費等を除く年間賃料収入総額の取得額（総投資額）に対する割合。この割合で収益 力を大まかに判断する。 | [15 empty] | 26.借入金残高（短期） |  | 25515 | 6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ロ |  | 余剰金の累積が借入金の残高を上回る年度。この年数で事業の収益性を判断する。
| ハ |  | 税引前利益が黒字転換する年度。この年度がいつかで事業の収益性を判断する。
| 二 |  | 余剰金の累計が自己資金（資本金）、預り金と借入金残高合計を上回る年度。この事 業を中止しても預り金と借入金を返済し、自己資金（資本全）を回収できる。この年度が いつかで事業の収益性を判断する。
| ホ |  | 長期収支の計算において、長期借入金などの返済の資金が不足する割合。この資金ショー トの度合いで事業の収益性を判断する。
| へ |  | 税引前利益の赤字の累積が解消できる年度。この年度がいつかで事業の収益性を判断する。
Note on AG7: 表－３の12.損益累計が黒字になる年度
Note on AG8: 表―３の 24.当期末剰余金 が、25.借入金残高 を上回る年度
Note on AG9: 表―３の「24.当期剰余金」が、「25.借入金残高」と表―1の「資本金」と「預り金」の合計を上回る年度。 383,357 ≧ 122,000＋80,000＋122,000＝324,000

## No5答
［No５］ | （書籍をご覧ください）