## No2答
◎ 赤字の記載は計算結果・解答です。セルを選択すると、数式バーに計算式が表示されます。 | [9 empty] | 表（イ）施行地区の計画概要等 | [17 empty] | （設問１） | [20 empty] | （設問３） | [31 empty] | （設問３）前項の続き
[11 empty] | 施行地区面積 | [8 empty] | 6000 |  | ㎡ | [6 empty] | 図（ア）及び表（イ）の条件を基に以下の表の空欄の値を算定し、「従前資産額と転出額の算出」、「公 | [20 empty] | 図(ア)及び表(イ)、表(ウ)、設問1、設問2をもとに、以下の「表１ 年度別資金計画表」及び「表２ 補助金・公共施設管理者負担金 | [30 empty] | 表２ 補助金・公共施設管理者負担金算出表
［No２］ | [11 empty] | 公共施設（道路）面積 |  |  |  | 従前 |  | 1000 |  | ㎡ | ⇒ 従後 |  |  | 2000 | ㎡ |  |  | 共施設管理者負担金対象事業費と補助金対象事業費の算出」の表を完成し、① ～④ に相当する数値を | [20 empty] | 算出表」を完成させ、⑦～㉛に相当する数値をマークシーに記入しなさい。 | [31 empty] | ・補助金対象事業費の計算にあたつては、各年度・各科目ごとに百万円単位として、３で割り切れる整数(事業費が３で割り切れない
再開発プランナーであるあなたは、公共施設整備(都市計画道路の拡幅整備)を伴う、組合施行の | [14 empty] | （※都市計画道路拡幅部分面積 | [8 empty] | 1000 | ㎡） |  |  | マークシートに記入しなさい。なお、従前資産額（従前宅地評価額と従前建物評価額）と法第９７条 | [52 empty] | 場合fこは、事業費以下で、３で割り切れる最も大きい数値とすること。
市街地再開発事業における「年度別資金計画Jを作成することになりました。 | [11 empty] | 宅地と施設建築敷地の面積 |  | 従前(宅地) |  |  |  | 5000 |  | ㎡ | ⇒従後(施設建築敷地) |  |  |  |  | 4000 | ㎡ | 補償費のうち、公共施設管理者負担金の対象となるのは、都市計画道路拡幅予定線内に存する宅地及 | [20 empty] | 表１ 年度別資金計画表 | [31 empty] | 例：:事業資が158百万円の場合、補助対象事業費は156百万円になる。)を記入し、以降の計算はその記入した数値を使用すること。
以下、図（ア）に示した「施行地区の区域等」と、表（イ）の「施行地区の計画概要等」及び表（ウ） | [10 empty] | 従前建物延べ床面積 | [6 empty] | 合計 |  | 10000 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | び建物と法第９７条補償費とし、補助金対象事業費は、都市計画遠路拡幅予定線外の建物と法第９７ | [20 empty] | (注)各事業費の支出時期は、各年度の末とする。 | [21 empty] | ［計算順序］(1) この範囲は、科目ごとに計算します。 | [9 empty] | 補助金は各年度・各科目ごとに、各年度の補助金対象事業資X補助率 |  |  |  |  | 0.66667 | により算出した額が入金するものとする。
の「事業スケジュール」の条件にもとづき、（設問１）と（設問２）に解答の上、（設問３）表１ | [11 empty] | うち、都市計画道路拡幅予定線内 | [7 empty] | 2600 |  | ㎡ | [5 empty] | 条補償費が対象となるものとする。 | [20 empty] | (注)各年度・各項目ごとに百万円未満を四捨五入して整数で記入し、以降の計算はその記入した数値を使用しなさtヽ。 | [29 empty] | （単位：百万円） |  | ・公共施設管理者負担金については、各年度の対象事業の額が負担金として入金するものとする。
「年度別資金計画表」と表２「補助金・公共施設管理者負担金算出表」を完成させなさい。 | [11 empty] | の建物延べ床面積 | [36 empty] | 科 目 |  |  | 算出根拠等 | [15 empty] | 総合計 |  | 初年度 |  |  | ２年度 |  | ３年度 |  | ４年度 |  | ５年度 |  | ・補助金および公共施設管理者負担金の入金時期は、対象事業が実施された年度末とする。
計算において、面積は小数点以下第１位を四捨五入して整数で記入し、金額については、各年度、 | [10 empty] | 従前宅地評価額の平均単価（全体） | [8 empty] | 1 | 百万円/㎡ | [8 empty] | 従前資産額と転出額(金銭給付対象額)の算出 | [10 empty] | 公共施設管理者負担金対象事業費と | [9 empty] | 事業計画作成費 | 施設建築物工事費X |  |  |  |  | 0.8% |  | 十施行地区面積× |  |  | 8 | 千円/㎡ | [5 empty] | 115 | ⑦ | 115 |  |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー | (注)各年度・各項目ごとに百万円未満を四捨五入し、以降の計算はその記入した数値を使用しなさい。 | [29 empty] | （単位：百万円）
各科目ごとに百万円未満を四捨五入して整数で記入の上、以降の計算はその記入した数値を使用する | [11 empty] | うち、都市計画道路拡幅予定線内 | [15 empty] | 科目 | [12 empty] | 補助金対象事業費の算出 | [9 empty] | 地盤調査比 | 6 | 本× |  | 1500 |  | 千円/本 | [10 empty] | ⑧ | 9 |  | 9 |  |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー | 科 目 |  |  |  | 算出根拠等 |  |  |  |  | 総合計 |  |  |  | 初年度 |  |  |  | ２年度 |  |  |  | ３年度 |  |  |  | ４年度 |  |  |  | ５年度
こと。 | [11 empty] | の宅地の従前宅地評価額の | [6 empty] | 1.5 |  | 百万円/㎡ | [8 empty] | 従前資産総額 | [10 empty] | 公共施設 |  |  |  | 補助金対象事業費 |  |  |  |  | １.調査設 | 施設建築物設計費 | 施設建築物工事費× |  |  |  |  | 3% | (施設建築物設計費のうち |  |  |  |  | 75% | が実施設計費、 |  |  |  |  | 252 |  | ー |  |  | 189 |  | 21 |  | 36 |  | 6 | [9 empty] | 補助金対 象事業費 |  | 補助金 |  | 補助金対 象事業費 |  | 補助金 |  | 補助金対 象事業費 |  | 補助金 |  | 補助金対 象事業費 |  | 補助金 |  | 補助金対 象事業費 |  | 補助金 |  | 補助金対 象事業費 |  | 補助金
なお、消費税は考慮しないものとする。(「都市再開発法」については、以下「法」という） | [11 empty] | 平均単価 | [17 empty] | （百万円） |  |  | 転出率 |  |  | 総額のうち転出額 |  |  |  |  | 管理者負担金 |  |  |  | （百万円） |  |  |  |  | 計計画費 | (実施設計費＋工事監理費) | 残額が工事監理費。工事監理費は総額を全工期のうち当該年度に実施する工事 | [20 empty] | ⑨
[8 empty] | 【①～㉛各１点、計31点】 |  |  | 従前宅地のうちの転出額 | [5 empty] | 従前他地区評価額の | [5 empty] | 30 | ％ | [8 empty] | （％） |  |  | (金線給付対象額） |  |  |  |  | 対象事業 | [10 empty] | 期間の月数で按分し、計上する。) | [28 empty] | A 補助金 | １.調査設計 計画費 | 事業計画作成費 |  | 表１の事業計画作成費の額の総てを補助金対象とする。 |  |  |  |  | 114 |  | ㉔ | 76 | 114 |  |  | 76 | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー
[11 empty] | (金線給付対象額・宅地分） | [24 empty] | （百万円） |  |  |  |  | （百万円） | [9 empty] | 権利変換計画作成費 | 施行地区面積× |  |  |  | 30 | 千円/㎡、2年度と5年度に計上すること。 | [11 empty] | 180 |  | ー |  |  | 150 |  | ー |  | ー |  | 30 |  |  | 地盤調査費 |  | 表１の地盤調査費の額の総てを補助金対象とする。 |  |  |  |  | 9 |  |  | 6 | 9 |  |  | 6 | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー
図（ア）施行地区の区域等（従前状況・権利変換意向・都市計画道路拡幅予定線等） | [10 empty] | 施設建築敷地 | [8 empty] | 4000 |  | ㎡ | [10 empty] | 30 |  |  | ① |  |  |  |  | 権利変換対象分 | [9 empty] | その他調査費 | 各年度 |  | 20 | 百万円 | [13 empty] | 100 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 建築設計費 |  | 表１の施設建築物設計費の額の総てを補助金対象とする。 |  |  |  |  | 252 |  |  | 168 | ー |  |  | ー | 189 |  |  | 126 | 21 |  | ㉕ | 14 | 36 |  |  | 24 | 6 |  |  | 4
[11 empty] | 容積率（限度まで活用する） | [8 empty] | 600 |  | % | [5 empty] | 従前宅地 | [12 empty] | 1050 | [8 empty] | ２.土地整 | 建物除却費 | 都市計画道路拡幅予定線内の建物分(従前建物延べ床面積× | [11 empty] | 70 | 千円/㎡〉 |  |  |  | 182 |  | ー |  |  | ー | ⑩ | 182 |  | ー |  | ー |  |  | 権利変換計画作成費 |  | 表１の権利変換計画作成費の額の総てを補助金対象とする。 |  |  |  |  | 180 |  |  | 120 | ー |  |  | ー | 150 |  |  | 100 | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー | 30 |  |  | 20
[5 empty] | ↓ 都市計画道路拡幅予定線 | [5 empty] | 施設建築物の容積対象床面積 | [7 empty] | 24000 |  |  | ㎡ | [5 empty] | 評価額 |  | 5000 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 転出者分 | [8 empty] | 備費 |  | 上記以外の建物分：従前建物延ぺ床面積× | [8 empty] | 60 | 千円/㎡ | [5 empty] | ⑪ | 444 |  | ー |  |  | ー |  | 444 |  | ー |  | ー |  | ２.土地整備 | 建物除却費 |  | 表１の建物除却費のうち、都市計画道路拡幅予定線内の建物以外の |  |  |  |  | 444 |  |  | 296 | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | 444 |  |  | 296 | ー |  | ー |  | ー |  | ー
[8 empty] | 道路 |  |  | 施設建築物の用途 | [8 empty] | 事務所 | [20 empty] | (金銭給付対象分) | [7 empty] | 支 | ３.補償費 | 法第９１条補償費 | 設問１に基づき算定。(法第９１条に基づく、評価基準日から権利変換言r画認可ま | [16 empty] | 2340 |  | ー |  |  | 2340 |  | ー |  | ー |  | ー |  | 費 |  |  | 建物除却費の額のすべて（⑪の額）を補助金対象とする。
[41 empty] | 450 | [10 empty] | での補償費の修正率は0％とし、補償費の支払ぃは権利変換計画認可公告日とする | [29 empty] | ３.補償費 | 転出者(金銭給付対象者）建物 |  | 設問１で求めた額を補助金対象とし、権利変換期日の年度に全額入金 |  |  |  |  | 540 |  |  | 360 | ー |  | ー |  | 540 |  |  | 360 | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー
[10 empty] | 表（ウ）事業スケジュール | [25 empty] | ※図（ア）より、 |  |  |  |  | 権利変換対象者分 |  |  |  | 権利変換対象者分 |  |  |  | 出 |  | 法第９７条補償費 | 図(ア)に示された地区内の各建物の法第９７条補償額の合計とする。 | [16 empty] | 3000 |  | ー |  |  | ー | ⑫ | 3000 |  | ー |  | ー |  |  | 補償費相当額（建物評価額） |  | とする。
[12 empty] | 年 度 | 実施事業と手続き | [14 empty] | 従前建物 |  | 1800 | [6 empty] | 転出者建物の |  |  |  |  | ② | 270 |  |  |  | 690 |  |  | ４.工事費 | 施設建築物工事費 | 設間２ に基づき算出 | [16 empty] | 8400 |  | ー |  |  | ー |  | 1920 |  | 4080 |  | 2400 |  |  | 残留者（権利変換対象者）分建物 |  | 設問１で求めた額を補助金対象とし、５年度に全額入金とする。 |  |  |  |  | 690 |  |  | 460 | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ㉖ |  |  | 460
[12 empty] | 初年度 | ・事業計画作成、 組合設立認可、 地盤調査 | [14 empty] | 評価額 | [8 empty] | 建物評価額の |  |  |  | 転出者分 |  |  |  | 転出者分 | [5 empty] | 道路工事費 | 対象は都市計画道路拡幅部分とする。(都市計画道路拡幅部分面積X | [12 empty] | 50 | 千円/㎡) |  |  | 50 |  | ー |  |  | ー |  | ー |  | ー |  | 50 |  |  | 補償費相当額（建物評価額） | [26 empty] | 690
[5 empty] | ↑ 都市計画道路拡幅予定線 | [6 empty] | ２年度 | ・施設建築物設計のうちの実施設計、 権利変換計画作成 | [23 empty] | 合計額を計上する |  |  |  | (金銭給付対象分) |  |  |  | (金銭給付対象分) |  |  |  |  | １～４の合計 | [18 empty] | 15072 |  | 144 |  |  | 2699 |  | 5587 |  | 4136 | ⑬ | 2506 |  |  | 法９７条補償費 |  | 設問１で求めた額を補助金対象とし、３年度に全額入金とする。 | [8 empty] | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー
[13 empty] | ・権利変換計画認可、 権利変換期日、 法第９１条補償費支払い | [23 empty] | 840 | [5 empty] | 300 |  |  | ③ | 540 |  |  | ５.事務費 |  | 各年度毎の１～４の合計 X | [6 empty] | 3% | (事務費の総合計は各年度で計算した事務費の | [8 empty] | 452 |  | 4 |  |  | 81 |  | 168 | ⑭ | 124 |  | 75 |  | ４.共同施設 整備費 | 施設建築 物工事費 | 建築主体工事費 | 設問２の各年度の建築主体工事費の出来高の額の |  |  | 20% | 相当額を補助 | 1440 |  |  | 960 | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ㉗ |  |  | 192 | 720 |  |  | 480 | 432 |  |  | 288
[12 empty] | ３年度 | ・法第９７条補償費支払い、 明け渡し、 建物除却工事 | [14 empty] | 法９７条 | [14 empty] | 780 |  | ④ |  | 2220 |  |  |  |  | 合計とする。） | [32 empty] | 金対象事業費として算定する。合計欄は各年度の額の合計とする。 | [16 empty] | 288
[13 empty] | ・施設建築物工事（全工期 |  | 21 | ヶ月のうち |  |  |  | 7 | ヶ月を実施) | [6 empty] | 補償費 | [21 empty] | ６.借入金利子 |  | 前年度末までの累積借入金残額X金利の額を各年度に計上(借入金利子の総合計は | [18 empty] | ー |  |  | 2 |  | 10 |  | 126 |  | 213 |  |  |  | 駐車場工事費 | 設問２の各年度の駐車場工事費の出来高の額を補助金対象事業費とす |  |  |  |  | 1200 |  |  | 800 | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | 480 |  |  | 320 | 480 |  |  | 320 | 240 |  |  | 160
[13 empty] | ・施設建築物設計のうちの工事監理 | [38 empty] | 各年度で計算した借入金利子の額の合計とする)。金利は２年度までは | [13 empty] | 3% | /年、 | [5 empty] | ⑮ | [5 empty] | ⑯ | [5 empty] | る。合計欄は各年度の額の合計とする。
[12 empty] | ４年度 | ・施設建築物工事（全工期 |  | 21 | ヶ月のうち |  |  |  | 12 | ヶ月を実施) | [6 empty] | （設問2） | [23 empty] | ３年度以降は |  |  |  | 2% | /年とする。 | [23 empty] | A 補助金 合計 | [8 empty] | 4869 |  | ㉘ | 3246 | 123 |  |  | 82 | 879 |  |  | 586 | 1233 |  |  | 822 | 1236 |  |  | 824 | 1398 |  |  | 932
| 道 | [7 empty] | 道 |  |  |  | ・施設建築物設計のうちの工事監理 | [15 empty] | 図（ア）、表（イ）、表（ウ）の条件を基に、以下の表（a）及び表（b）を完成させ、⑤、⑥に相当する | [20 empty] | １～６の合計 | [17 empty] | ⑰ |  |  | 148 |  |  | 2782 |  | 5765 |  | 4386 |  | 2794 | [12 empty] | 3246 | [7 empty] | 586 | [8 empty] | 1398
| 路 | [7 empty] | 路 |  | ５年度 (最終年度) |  | ・施設建築物工事（全工期 |  | 21 | ヶ月のうち |  |  |  | 2 | ヶ月を実施) | [6 empty] | 数値をマークシートに記入しなさい。なお、駐車場面積は全体延べ床面積の１/５とする。 | [21 empty] | ７.借入金償還金 |  | 借入金は５年度末に金額を償還とする。 | [18 empty] | ー |  |  | ー |  | ー |  | ー |  | 10663 | 科 目 |  |  |  | 算出根拠 |  |  |  |  | 総合計 |  |  |  | 初年度 |  |  |  | ２年度 |  |  |  | ３年度 |  |  |  | ４年度 |  |  |  | ５年度
[13 empty] | ・道路工事 | [35 empty] | 支出金合計 | [18 empty] | ⑱ |  |  | 148 |  |  | 2782 |  | 5765 |  | 4386 |  | 13457 | B 公共施 設管理者負 担金 （都市計画道路拡幅整備関連） | １.補償費等 | 用地費（従前宅地評価額分） |  | 設問１で求めた対象事業費の額を総て計上する。転出対象者分は権利変 | [5 empty] | 1500 |  |  |  | ー |  |  | ㉙ | 450 |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | 1050
[13 empty] | ・施設建築物設計のうちの工事監理 | [14 empty] | 表（a）全体延べ床面積の算出 | [21 empty] | A.補助金 |  | 表２に示す通り。補助金対象事業が実施された年度末に入金があるものとする。 | [18 empty] | 82 |  |  | 586 |  | 822 |  | 824 |  | 932 |  |  |  |  | 換期日の年度に、権利変換対象者分は５年度に入金とする。
[13 empty] | ・権利変換計画（価額確定等） | [14 empty] | 容積対象床面積（㎡） |  |  |  |  | 駐車場面積（㎡） | [5 empty] | 全体延べ床面積（㎡）（＝容積対象床面積＋駐車場面積） | [10 empty] | B.公共施設管理者負担金 |  | 表２に示す通り。対象事業が実施された年度末に入金があるものとする。 | [15 empty] | ⑲ |  |  | 0 |  |  | 750 |  | 962 |  | 0 |  | 1370 |  |  | 建物費（従前建物評価額分） |  | 設問１で求めた対象事業費の額を総て計上する。転出対象者分は権利変 | [5 empty] | 570 |  |  |  | ー |  |  |  | 300 |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | 270
[28 empty] | 24000 |  | （事務所） |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 30000 | [9 empty] | C.保留床処分金 |  | ２年度に |  |  | 10 | 億円を入金し、残額は５年度に入金とする。 | [14 empty] | ー |  |  | 1000 |  | ー |  | ー | ⑳ | 11155 |  |  |  |  | 換期日の年度に、権利変換対象者分は５年度に入金とする。
[8 empty] | 道路 | [41 empty] | A、B、Cの合計 | [20 empty] | 82 |  |  | 2336 |  | 1784 |  | 824 |  | 13457 |  |  | 法９７条補償費 |  | 設問１で求めた対象事業費の額を総て計上する。３年度に全額入金とす | [5 empty] | 780 |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  | ㉚ | 780 |  |  |  | ー |  |  |  | ー
[28 empty] | 表（b）科目別の年度別工事費出来高の算出 | [21 empty] | 借入金 |  | 各年度毎に支出金合計から、A、B、Cの合計額を控除した金額を借入金として計上。 | [18 empty] | 66 |  |  | 446 | ㉑ | 3981 |  | 3562 |  | 0 |  |  |  |  | る。
[29 empty] | 各科目の工事費は以下に示した工事費算定式で求めることとし、以下の表を完成させなさい。 | [19 empty] | 収入金合計 | [20 empty] | ㉒ | 148 |  |  | 2782 |  | 5765 | ㉓ | 4386 |  | 13457 |  | ２.道路整備 費 | 除却費 |  | 表１の建物除却費のうち、都市計画道路拡幅予定線内の建物の建物除 | [5 empty] | 182 |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | 182 |  |  |  | ー |  |  |  | ー
|  |  |  | 施行地区の区域 |  |  | 都市計画道路拡幅予定線 | [21 empty] | なお、建築主体工事とは施設建築物工事から駐車場工事を除く工事を指すものとする。 | [19 empty] | 年度末までの累積借入金残額 | [19 empty] | ー |  | 66 |  |  | 512 |  | 6277 |  | 10663 |  | ー |  |  |  |  | 除費の額を総て計上する。
［凡例］ | [27 empty] | 科目 |  |  | 工事費算定式 | [5 empty] | 工事費総額 |  |  | 年度別工事費の出来高割合(％)と工事費(百万円) | [42 empty] | 道路工事費 |  | 表１の道路工事費の額を総て計上する。 | [5 empty] | 50 |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  | ㉛ | 50
|  | 〈従前状況と権利変換意向〉 | [34 empty] | （百万円） |  |  | 年度 |  | ３年度 |  | ４年度 |  | ５年度 |  | 計 | [22 empty] | ［計算順序］(2) この範囲は、年度ごとに計算します。
|  |  |  | 転出者建物 |  | 権利変換対象建物 | [21 empty] | 建築主体工事 |  |  | 容積対象床面積 | [5 empty] | ⑤ | 7200 |  | 割合 |  | 20% |  | 50% |  | 30% |  | 100% | [23 empty] | A.補助金、B.公共管理者負担金を記入するために、表２を先に作成します。 | [8 empty] | B 公共施設管理者負担金 合計 | [9 empty] | 3082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 750 |  |  |  | 962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1370
|  |  |  | (金銭の給付希望者） |  | （権利変換対象者） | [24 empty] | × | 300 |  | 千円/㎡ | [5 empty] | 工事費 |  | 1440 |  | 3600 |  | 2160 |  | 7200
|  |  | ●数値：数値は建物評価額を示す（単位：百万円） | [24 empty] | 駐車場工事 |  |  | 駐車場面積 | [6 empty] | 1200 |  | 割合 |  | 40% |  | 40% |  | 20% |  | 100%
|  |  | ◇数値：数値は法第９７条補償を示す（単位：百万円） | [27 empty] | × | 200 |  | 千円/㎡ | [5 empty] | 工事費 |  | 480 |  | 480 |  | 240 |  | 1200
|  | （注）従前権利者は全て土地・建物所有者とし、その他の借地人や借家人等はいないものとする | [25 empty] | 施設建築物工事 | [11 empty] | 工事費 |  |  |  | ⑥
|  | （注）上記の数値の合計が、それぞれ地区全体の建物評価額と法第９７条補償額の総額とする | [25 empty] | （ | 建築主体工事 | [8 empty] | 8400 |  |  |  | 1920 |  | 4080 |  | 2400 |  | 8400
と駐車場工事
の合計）
●120
◇240
●300
◇360
●150
◇180
●300
◇600
●300
◇360
●240
◇480
●180
◇360
●210
◇420
Note on C3: この問題は、時間がかかります。他の問題を先行して、最後に落ち着いて取り組むことをお勧めします。
Note on EB9: 左の「算出根拠等」に基づき計算。 「表（ウ）事業スケジュール」の通り、全額を初年度に計上。 数式の「ROUND」は、四捨五入の関数です。
Note on EB10: 左の「算出根拠等」に基づき計算。 「表（ウ）事業スケジュール」の通り、全額を初年度に計上。
Note on EG11: 左の「算出根拠等」に基づき計算。 「表（ウ）事業スケジュール」の通り、実施設計費全額を２年度に計上。
Note on EL11: 左の「算出根拠等」に基づき工事監理費を計算。 「表（ウ）事業スケジュール」の工事月数で案分して各年度に計上する。
Note on EQ11: 左の「算出根拠等」に基づき工事監理費を計算。 「表（ウ）事業スケジュール」の工事月数で案分して各年度に計上する。
Note on EV11: 左の「算出根拠等」に基づき工事監理費を計算。 「表（ウ）事業スケジュール」の工事月数で案分して各年度に計上する。
Note on GL13: 表１の同科目・同年度の数値を算出根拠等に従い総てを補助金対象とする。 ただし、表２の指定により３で割り切れる数値とします。 数式の「MOD」は余りを求める関数です。 ｛IF」は条件適合・非適合により計算を指定する関数です。
Note on GO13: 表２上部の指示事項記載の2/3を補助金対象事業費に乗じて求める
Note on DW14: 左の「算出根拠等」に基づき合計額を計算。
Note on EG14: 合計額から、5年度の金額を引いて求める。
Note on EB15: 左の「算出根拠等」に基づき、各年度に20百万円を計上。
Note on EG15: 左の「算出根拠等」に基づき、各年度に20百万円を計上。
Note on EL15: 左の「算出根拠等」に基づき、各年度に20百万円を計上。
Note on EQ15: 左の「算出根拠等」に基づき、各年度に20百万円を計上。
Note on EL16: 「表（イ）施行地区の計画概要等」の「うち、都市計画道路拡幅予定線内の建物延べ面積」に、左の「算出根拠等」の単価をかけて求める。
Note on BN17: 従前宅地面積×従前宅地評価額の平均単価
Note on BV17: 従前資産総額×転出率
Note on EL17: 「表（イ）施行地区の計画概要等」の「従前建物延べ床面積」から「うち、都市計画道路拡幅予定線内の建物延べ床面積」を引いた面積に、左の「算出根拠等」の単価をかけて求める。
Note on EG18: 設問１の「総額のうち転出額」（宅地＋建物）が91条補償費。
Note on GQ19: 設問１の同項目の数値を、算出根拠等に従い全額を補助金対象とする。 ただし、表２の指定により３で割り切れる数値とします。 数式の「MOD」は余りを求める関数です。 ｛IF」は条件適合・非適合により計算を指定する関数です。
Note on GT19: 表２上部の指示事項記載の2/3を補助金対象事業費に乗じて求める
Note on EL20: 左の「算出根拠等」に基づき、図(ア)の97条補償額の合計。 設問１の97条補償費の数値を利用して計算。
Note on BN21: 図（ア）の建物評価額の合計
Note on CC21: 図（ア）の都市計画道路内の権利変換対象建物評価額の合計
Note on CI21: 図（ア）の都市計画道路以外の権利変換対象建物評価額の合計
Note on EL21: 設問２の数値を記載。
Note on EQ21: 設問２の数値を記載。
Note on EV21: 設問２の数値を記載。
Note on EV22: 表(イ)施行地区の計画概要等の「※都市計画道路拡幅部分面積」に、左の算出根拠の単価をかける。
Note on BV24: 上記の支持の通り計算してください。
Note on CC24: 図（ア）の都市計画道路内の転出者建物評価額の合計
Note on CI24: 図（ア）の都市計画道路以外の転出者建物評価額の合計
Note on DW24: 一旦ここで、たて計算・よこ計算が一致しているか確認することをお勧めします。
Note on EB24: 左の「算出根拠等」に基づき、３％を乗じ、四捨五入して記入します。
Note on GY24: 表２上部の指示事項記載の2/3を補助金対象事業費に乗じて求める
Note on CC25: 図（ア）の都市計画道路内の９７条補償費の合計
Note on CI25: 図（ア）の都市計画道路害の９７条補償費の合計
Note on GV25: 設問２の数値に、算出根拠等に従い20%を乗じて補助金対象とする。 ただし、表２の指定により３で割り切れる数値とします。 数式の「MOD」は余りを求める関数です。 ｛IF」は条件適合・非適合により計算を指定する関数です
Note on EL29: ここで、これまでの計算が合っているか確認。 5,587+168+10＝5,765 もし違っていたら、時間がなくなる可能性がありますので、ほかの問題を終わらせてから計算しなおすことを考えてください。
Note on GJ29: 縦計・横計が合っているか 、左の 4,869の2/3になっているか確認しましょう。
Note on GT29: ここで、上記の数値と、計算した数値の合計が一致するか確認しましょう。
Note on HF29: ここで、上記の数値と、計算した数値の合計が一致するか確認しましょう。
Note on EV30: 4年度末の累積借入金残額を記入。
Note on GR31: 問１の該当部分の数値ををそのまま記入。
Note on BT34: 容積対象面積24,000㎡を４で割ると、全体の1/5に相当する駐車場面積が求められる。 （容積対象床面積＋駐車場面積が全体延べ床面積です。駐車場が1/5ですので、容積対象床面積は4/5です。分子の４で割ると1/5に相当する駐車場面積が求められます。） この面積を間違うと、この先の多くの数値が間違いとなりますので注意してください。 また、頻繁に出題されますので、計算になれて短時間で解答できるようにしてください。
Note on EV34: 支出額合計から補助金と公共施設管理者負担金を差し引き、支出金合計と収入金合計を同額にします。
Note on GW35: 問１の該当部分の計算結果を記入。
Note on EB37: A､B､Cの合計額に借入金を加えた額。 支出金合計と同額。
Note on HG39: 問１の該当部分の計算結果を記入。

## No４答
［No４］ |  | ある地区で、組合施行による第一種市街地再開発事業が施行されています。権利変換計画作成にあたり、（設問１）～ （設問４）の算出の条件に基づき①～⑮の欄に相当する数値を | [33 empty] | （設問３） | （ｃ） 権利変換計画（一）表 ［概略］
| マークシートに記入しなさい。 | [32 empty] | 【①～⑮各1点 計25点】 |  | ・各権利者の共用部分及び施設建築敷地の共有持分は、「（b）施設計画及び建築施設の部分の概算額等」で算出した各用途毎の共有持分を各用途内で配分計算するものとする。
（設問１） | [35 empty] | ・計算結果に端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入して整数で記入し、以後の解答はその記入した数値にて計算するものとする。
（a） 従前権利状況及び権利者意向 | [36 empty] | 従後の権利 | 施 設 建 築 物 の 一 部 | [14 empty] | 施設建築敷地 |  | 建築施設の部分
・借地権の割合は |  |  |  | 70 | %、借家権の割合は |  |  |  |  | 50 | %とする。 | [26 empty] | 用 途 |  | ※専用部分 |  |  |  | 共 用 部 分 の 共 有 持 分 | [8 empty] | の共有持分 |  | の概算額
・権利変換計画作成にあたり、権利者意向欄に記載された事項は全て実現できるものとする。 | [39 empty] | 床面積の |  |  |  | 住宅共用 |  |  | 店舗・事務所共用 |  |  | 全体共用 |  |  |  |  | （千円）
・A４～A１５は、まとめて記入するものとする。 | [39 empty] | 単位：㎡
|  | 従前の権利 |  |  |  | 土 地 | [7 empty] | 建 物 | [9 empty] | 従 前 資 産 額 | [6 empty] | 権 利 者 意 向 |  |  |  |  | A１ | 所有権 | 住 宅 |  |  | 200 |  | (㎡) |  | 250 | [5 empty] | 132 |  |  | 112 |  | 184400 | ここから計算。
[6 empty] | 宅地面積 |  |  | 借地面積 |  |  | 評価単価 |  | 延べ面積 |  | 借家面積 |  |  | 再調達単価 |  |  | 現在価値率 |  | 土地に関する |  | 建物に関する |  | 合計 | [16 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  | 10000
[6 empty] | （㎡） |  |  | （㎡） |  |  | （千円/㎡） |  | （㎡） |  | （㎡） |  |  | （千円/㎡） |  |  |  |  | 価額（千円） |  | 価額（千円） |  | （千円） | [8 empty] | 所有権 | 共有店舗 |  |  | 136 | [6 empty] | 72 |  |  | 34 |  |  | 40 | ⑭ | 59600
A１ |  | 土地・建物所有 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 1200 |  | 280 |  |  |  |  | 250 |  |  | 40% |  | 216000 |  | 28000 |  | 244000 |  | 住宅を200㎡取得し、残りの資産を店舗共有床に権利変換 | [9 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
A２ |  | 土地・建物所有 |  |  |  |  | 140 | [5 empty] | 1300 |  | 400 |  |  |  |  | 300 |  |  | 40% |  | 182000 |  | 42000 | ① | 224000 |  | 全て区分店舗に権利変換し、C１は希望面積にて借家関 |  |  |  |  | A２ | 所有権 | 区分店舗 |  | 200 |  |  | (㎡) |  |  |  |  | 278 |  |  | 132 |  |  | 155 |  | 224000
[31 empty] | 係を継続 | [16 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
C１ |  | A２の借家 | [14 empty] | 100 | [7 empty] | 0 |  | 6000 |  | 6000 |  | 借家継続を希望し、従前同等面積をA２より賃借 |  |  |  |  | C１ | 借家権 | 区分店舗 | [17 empty] | 6000
A３ |  | 土地所有 |  |  |  |  | 140 | [5 empty] | 1000 | [11 empty] | 84000 |  | 0 |  | 84000 |  | 全て住宅に権利変換
B１ |  | A３の一部借地 | [7 empty] | 80 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 280 |  |  | 40% |  | 56000 |  | 20160 | ② | 76160 |  | 全て店舗共有床に権利変換 |  |  |  |  | A３ | 所有権 | 住 宅 |  | ⑮ | 91 |  | (㎡) | ⑯ | 114 |  |  |  |  | ⑰ | 60 |  | ⑱ | 51 |  | 84000
|  | ・建物所有 | [42 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  | 10000
A４～A１５ |  | 土地・建物所有 |  |  |  |  | 3800 | [5 empty] | 800 |  | 5000 |  |  |  |  | 250 |  |  | 30% |  | 3040000 |  | 375000 | ③ | 3415000 |  | 「(c)権利変換計画(一 )表」の建築施設の部分の概算額によ |  |  |  |  | B１ | 所有権 | 共有店舗 |  | ⑲ | 174 | [5 empty] | ⑳ | 92 |  | ㉑ | 44 |  |  | 51 |  | 76160
[31 empty] | り、主宅と事務所1ま区分所有床、店舗は共有床に権利変換 | [9 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
合 計 | [6 empty] | 4260 | [7 empty] | 5860 | [9 empty] | 3578000 |  | 471160 |  | 4049160 | [6 empty] | A４～A１５ | 所有権 | 住 宅 |  | 1432 |  |  | (㎡) |  | 1790 | [5 empty] | 942 |  |  | 803 |  | 1320000
[45 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  | 10000
（設問２） | [36 empty] | 所有権 | 共有店舗 |  |  | 2545 | [6 empty] | 1343 |  |  | 636 |  |  | 750 |  | 1112000
（b） 施設計画及び建築施設の部分の概算額等 | [40 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
・都市再開発法第111条に規定する地上権非設定型による権利変換計画とする。 | [36 empty] | 所有権 | 事 務 所 |  |  | 885 |  | (㎡) |  |  |  |  | 1229 |  | ㉒ | 582 |  | ㉓ | 668 |  | 983000
・共用部分の共有持分は各用途の専有面種の比率とし、施設建築敷地の共有持分は各用途の施設建築敷地の概算額の比率とする。 | [47 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
・店舗は区分店舗と共有店舗で構成され、区分店舗はA２が取得し、それ以外は共有店舗とする。 | [35 empty] | 合 計 | [8 empty] | 2154 |  |  | 3014 |  |  | 2562 |  |  | 2630 |  | 4049160
・区分店舗とそれ以外の共有店舗の床単価は同額であり、共用部分及び施設建築敷地の共有持分も同等とする。 | [44 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
・計算結果に端数が生した場合は、小数点以下第一位を四捨五入して整数で記入し、以後の解答はその記入した数値にて計算するものとする。 | [39 empty] | ※共有店舗については、共有持分を記入すること。
|  |  | 専有面積 |  |  |  | 住宅共用部部 |  |  |  | 店舗・事務所 |  |  | 全体共用部分 |  |  | 施設建築敷地 |  |  |  | 施設建築物 |  |  | 施設建築敷地 |  | 建築施設の部 |  | 用 途 別 床 単 価
|  |  | （㎡） |  |  |  | の共有持分 |  |  |  | 共用部分の |  |  | の共有持分 |  |  | の共有持分 |  |  |  | の概算額 |  |  | の概算額 |  | 分の概算額 |  | 建物単価 |  | 土地単価 |  | 床単価 |  |  |  | （設問４） | （d） 権利変換計画（四）表 [ 概略 ]
[11 empty] | 共有持分 | [9 empty] | （千円） |  |  | （千円） |  | （千円） |  | （千円/㎡） |  | （千円/㎡） |  | （千円/㎡） |  |  |  | ・権利者が権利変換により取得した床以外は、全て参加組合員X、Y、Zが取得するものとする。
住 宅 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 5263 |  |  | 4485 |  |  |  | 4488000 |  |  | 2888000 |  | 7376000 |  | 561 |  | 361 |  | 922 |  |  | ・計算結果に端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入して整数で記入し、以後の解答はその記入した数値にて計算するものとする。
[8 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 | [18 empty] | 施 設 建 築 物 の 一 部 | [13 empty] | 施設建築敷地
店 舗 |  |  |  | 4000 | [7 empty] | 5556 |  |  | 2632 |  |  | 3100 |  |  |  | 2604000 |  |  | 1996000 |  | 4600000 | ④ | 651 | ⑤ | 499 | ⑥ | 1150 |  |  |  | 用 途 | ※専用部分 |  |  | 共 用 部 分 の 共 有 持 分 | [9 empty] | の共有持分
[12 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [19 empty] | 床面積の |  |  | 住宅共用 |  |  |  | 店舗・事務所共用 |  |  | 全体共用
| 区分店舗 |  | ⑦ | 200 | [7 empty] | 278 |  |  | 132 |  |  | 155 |  |  |  | 130200 |  |  | 99800 |  | 230000 | [7 empty] | この部分を記載することで |  |  | 単位：㎡
| （A２取得） | [10 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [16 empty] | 計算が進みます。 | 参加組合員 X | 住 宅 | 6277 |  | (㎡) |  | 7846 | [6 empty] | 4129 |  |  | 3519
| 共有店舗 |  |  | 3800 | [6 empty] | ⑧ | 5278 |  | ⑨ | 2500 |  | ⑩ | 2945 |  |  | ⑪ | 2473800 |  | ⑫ | 1896200 | ⑬ | 4370000 | [14 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000
[12 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [17 empty] | 参加組合員 Y | 共有店舗 | ㉔ | 7145 | [6 empty] | 3771 |  |  | 1786 |  | ㉕ | 2104
事 務 所 |  |  |  | 3200 | [7 empty] | 4444 |  |  | 2105 |  |  | 2415 |  |  |  | 2000000 |  |  | 1555200 |  | 3555200 |  | 625 |  | 486 |  | 1111 | [5 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
[12 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [17 empty] | 参加組合員 Z | 事 務 所 | 2315 |  | (㎡) | [5 empty] | 3215 |  |  | 1523 |  |  | 1747
合 計 |  |  |  | 15200 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 9092000 |  |  | 6439200 |  | 15531200 | [18 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
[8 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [17 empty] | 合 計 | [5 empty] | 7846 |  |  |  | 6986 |  |  | 7438 |  |  | 7370
[42 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
※共有店舗については、共有持分を記入すること。
Note on BS8: 左の面積の、（設問2）の住宅の専有面積との割合
Note on CA8: A1専用部分面積を（設問2）の住宅の専有面積で割り、全体共用部分の共有持分を掛ける。
Note on CE8: A1専用部分面積を（設問2）の住宅の専有面積で割り、施設建築敷地の共有持分を掛ける。
Note on CI8: 床面積に、（設問２）で求めた「床単価」を掛ける
Note on BO10: 表の一番右の「建築施設の部分の概算額」で得られる床持ち分を、（設問2）の建築施設の部分の概算額の割合として求める。
Note on BW10: A1の共有店舗の割合を、（設問2）の「店舗・事務所の共有持ち分」の「共有店舗」の割合に掛ける
Note on CA10: A1の共有店舗の割合を、（設問2）の全体共用部分の共有持分に掛ける
Note on CE10: A1の共有店舗の割合を、（設問2）の施設建築敷地の共有持分に掛ける
Note on CI10: （設問１）の従前資産額の合計から上記の住宅の概算額を差し引く。
Note on AD11: 宅地面積×評価単価
Note on AH11: 延べ面積×再調達単価×現在価値率
Note on AH12: C1の借家があるので、延べ面積を借家ではない面積と借家の面積に分けて計算します。 借家面積分は借家権の割合(50%)を差し引く。
Note on BN12: （設問2）条件設定の3行目「・・区分店舗はA2が取得し、それ以外は共有店舗とする」により、区分店舗の面積を記載。
Note on BW12: （設問2）の「店舗・事務所の共有持ち分」の「区分店舗」の数値
Note on CI12: （設問１）の従前資産額の合計を記載。
Note on AH14: 延べ面積×再調達単価×現在価格率×借家権の割合
Note on CI14: （設問1）の従前資産がの合計を記載しますが、借家権継続ですので床面積や持ち分はありません。
Note on AD15: B1の借地があるので、宅地面積を借地ではない面積と借地の面積に分けて計算します。 借地面積分は借地権の割合(70%)を差し引く。
Note on AD16: 宅地面積×評価単価×借地権の割合
Note on BO16: 表の一番右の「建築施設の部分の概算額」を、（設問2）の住宅の建築施設の部分の概算額で割り、専有面積を掛ける。
Note on AL20: 縦合計、横合計がそれぞれ合っているか確認する。
Note on BO24: 表の一番右の「建築施設の部分の概算額」を、（設問2）の事務所の建築施設の部分の概算額で割り、専有面積を掛ける。
Note on BW24: 左の面積と（設問2）の事務所の専有面積との割合を、「店舗・事務所の共有持ち分」の「事務所」の割合に掛ける
Note on CA24: A4～A15事務所専用部分面積を（設問2）の事務所の専有面積で割り、全体共用部分の共有持分を掛ける。
Note on CE24: A4～A15事務所専用部分面積を（設問2）の事務所の専有面積で割り、施設建設敷地の共有持分を掛ける。
Note on R32: 設問の「共用部分の持ち分は各用途の専有面積の比率」
Note on V32: 設問の「施設建築敷地の共有持分は各用途の施設建築敷地の概算額の比率」
Note on AL32: 「施設建築物の概算額」を「専有面積」で割る。
Note on AO32: 「施設建築敷地の概算額」を「専有面積」で割る。
Note on AR32: 「建築施設の部分の概算額」を「専有面積」で割る。
Note on F34: 専有面積の合計から住宅と事務所の専有面積を引く
Note on N34: 設問の「共用部分の持ち分は各用途の専有面積の比率」
Note on F36: 「建築施設の部分の概算額」を「床単価」で割る
Note on Z36: 「専有面積」×「建物単価」
Note on AD36: 「専有面積」×「土地単価」
Note on AH36: ここが分かれば表を完成できます。 設問に記載されている「店舗は区分店舗と共有店舗で構成され、区分店舗はA２が取得し、それ以外は共有店舗とする。」から、A2・C1の設問１の従前資産額合計を記載します。
Note on BK37: (設問２)の住宅専有面積から(設問３)の住宅専用面積を引く。
Note on BP37: 全体から(設問３)の住宅共用の合計を引く
Note on BX37: (設問２)の住宅の「全体共用部分の共有持分」から、(設問３)の各住宅の「全体共用」の共有持分を引く。
Note on CB37: (設問２)の住宅の施設建設敷地の共有持分から、(設問３)の各住宅の「施設建設敷地の共有持分」を引く。
Note on BL39: 全体から（設問3）の各共有店舗の「専用部分」持ち分を引く
Note on BT39: (設問２)の「店舗・事務所共用部分の共有持分」の共有店舗の共有持分から、(設問３)の各共有店舗の「店舗・事務所共用」共有持分を引く。
Note on BX39: (設問２)の共有店舗の「全体共用部分の共有持分」から、(設問３)の各共有店舗の「全体共用」の持分を引く。
Note on CB39: (設問２)の共有店舗の「施設建設敷地の共有持分」から、(設問３)の各共有店舗の「施設建設敷地の共有持分」を引く。
Note on BK41: (設問2)の事務所の「専有面積」から、(設問3)のA4～A15の事務所の「専用部分」面積を引く。
Note on BT41: (設問２)の「店舗・事務所共用部分の共有持ち分」の事務所の共有持分から、(設問３)のA4～A15の事務所共有持ち分を引く。
Note on BX41: (設問２)の「全体共用部分の共有持ち分」の事務所の共有持分から、(設問３)のA4～A15の事務所の「全体共用」の共有持分を引く。
Note on CB41: (設問２)の事務所の「施設建設敷地の共有持分」から、(設問３)のA4～A15の事務所の「施設建設敷地の共有持分」を引く。

## No2問題
［No２］ | [9 empty] | 表（イ）施行地区の計画概要等 | [17 empty] | （設問１） | [16 empty] | （設問３） | [30 empty] | （設問３）前項の続き
再開発プランナーであるあなたは、公共施設整備(都市計画道路の拡幅整備)を伴う、組合施行の | [10 empty] | 施行地区面積 | [8 empty] | 6000 |  | ㎡ | [6 empty] | 図（ア）及び表（イ）の条件を基に以下の表の空欄の値を算定し、「従前資産額と転出額の算出」、「公 | [16 empty] | 図(ア)及び表(イ)、表(ウ)、設問1、設問2をもとに、以下の「表１ 年度別資金計画表」及び「表２ 補助金・公共施設管理者負担金 | [29 empty] | 表２ 補助金・公共施設管理者負担金算出表
市街地再開発事業における「年度別資金計画Jを作成することになりました。 | [11 empty] | 公共施設（道路）面積 |  |  |  | 従前 |  | 1000 |  | ㎡ | ⇒ 従後 |  |  | 2000 | ㎡ |  |  | 共施設管理者負担金対象事業費と補助金対象事業費の算出」の表を完成し、① ～④ に相当する数値を | [16 empty] | 算出表」を完成させ、⑦～㉛に相当する数値をマークシーに記入しなさい。 | [30 empty] | ・補助金対象事業費の計算にあたつては、各年度・各科目ごとに百万円単位として、３で割り切れる整数(事業費が３で割り切れない
以下、図（ア）に示した「施行地区の区域等」と、表（イ）の「施行地区の計画概要等」及び表（ウ） | [14 empty] | （※都市計画道路拡幅部分面積 | [8 empty] | 1000 | ㎡） |  |  | マークシートに記入しなさい。なお、従前資産額（従前宅地評価額と従前建物評価額）と法第９７条 | [47 empty] | 場合fこは、事業費以下で、３で割り切れる最も大きい数値とすること。
の「事業スケジュール」の条件にもとづき、（設問１）と（設問２）に解答の上、（設問３）表１ | [11 empty] | 宅地と施設建築敷地の面積 |  | 従前(宅地) |  |  |  | 5000 |  | ㎡ | ⇒従後(施設建築敷地) |  |  |  |  | 4000 | ㎡ | 補償費のうち、公共施設管理者負担金の対象となるのは、都市計画道路拡幅予定線内に存する宅地及 | [16 empty] | 表１ 年度別資金計画表 | [30 empty] | 例：:事業資が158百万円の場合、補助対象事業費は156百万円になる。)を記入し、以降の計算はその記入した数値を使用すること。
「年度別資金計画表」と表２「補助金・公共施設管理者負担金算出表」を完成させなさい。 | [10 empty] | 従前建物延べ床面積 | [6 empty] | 合計 |  | 10000 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | び建物と法第９７条補償費とし、補助金対象事業費は、都市計画遠路拡幅予定線外の建物と法第９７ | [16 empty] | (注)各事業費の支出時期は、各年度の末とする。 | [30 empty] | 補助金は各年度・各科目ごとに、各年度の補助金対象事業資X補助率 |  |  |  |  | 0.66667 | により算出した額が入金するものとする。
計算において、面積は小数点以下第１位を四捨五入して整数で記入し、金額については、各年度、 | [11 empty] | うち、都市計画道路拡幅予定線内 | [7 empty] | 2600 |  | ㎡ | [5 empty] | 条補償費が対象となるものとする。 | [16 empty] | (注)各年度・各項目ごとに百万円未満を四捨五入して整数で記入し、以降の計算はその記入した数値を使用しなさtヽ。 | [28 empty] | （単位：百万円） |  | ・公共施設管理者負担金については、各年度の対象事業の額が負担金として入金するものとする。
各科目ごとに百万円未満を四捨五入して整数で記入の上、以降の計算はその記入した数値を使用する | [11 empty] | の建物延べ床面積 | [32 empty] | 科 目 |  |  | 算出根拠等 | [15 empty] | 総合計 |  | 初年度 |  | ２年度 |  | ３年度 |  | ４年度 |  | ５年度 |  | ・補助金および公共施設管理者負担金の入金時期は、対象事業が実施された年度末とする。
こと。 | [10 empty] | 従前宅地評価額の平均単価（全体） | [8 empty] | 1 | 百万円/㎡ | [8 empty] | 従前資産額と転出額(金銭給付対象額)の算出 | [8 empty] | 公共施設管理者負担金対象事業費と | [7 empty] | 事業計画作成費 | 施設建築物工事費X |  |  |  |  | 0.8% |  | 十施行地区面積× |  |  | 8 | 千円/㎡ | [6 empty] | ⑦ |  |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー | (注)各年度・各項目ごとに百万円未満を四捨五入し、以降の計算はその記入した数値を使用しなさい。 | [27 empty] | （単位：百万円）
なお、消費税は考慮しないものとする。(「都市再開発法」については、以下「法」という） | [11 empty] | うち、都市計画道路拡幅予定線内 | [15 empty] | 科目 | [10 empty] | 補助金対象事業費の算出 | [7 empty] | 地盤調査比 | 6 | 本× |  | 1500 |  | 千円/本 | [10 empty] | ⑧ |  |  |  |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー | 科 目 |  |  |  | 算出根拠等 |  |  |  |  | 総合計 |  | 初年度 |  |  |  | ２年度 |  |  |  | ３年度 |  |  |  | ４年度 |  |  |  | ５年度
[8 empty] | 【①～㉛各１点、計31点】 |  |  |  | の宅地の従前宅地評価額の | [6 empty] | 1.5 |  | 百万円/㎡ | [8 empty] | 従前資産総額 | [8 empty] | 公共施設 |  |  | 補助金対象事業費 |  |  |  | １.調査設 | 施設建築物設計費 | 施設建築物工事費× |  |  |  |  | 3% | (施設建築物設計費のうち |  |  |  |  | 75% | が実施設計費、 | [6 empty] | ー | [17 empty] | 補助金対 象事業費 | 補助金 | 補助金対 象事業費 |  | 補助金 |  | 補助金対 象事業費 |  | 補助金 |  | 補助金対 象事業費 |  | 補助金 |  | 補助金対 象事業費 |  | 補助金 |  | 補助金対 象事業費 |  | 補助金
[12 empty] | 平均単価 | [17 empty] | （百万円） |  |  | 転出率 |  | 総額のうち転出額 |  |  |  | 管理者負担金 |  |  | （百万円） |  |  |  | 計計画費 | (実施設計費＋工事監理費) | 残額が工事監理費。工事監理費は総額を全工期のうち当該年度に実施する工事 | [19 empty] | ⑨
図（ア）施行地区の区域等（従前状況・権利変換意向・都市計画道路拡幅予定線等） | [10 empty] | 従前宅地のうちの転出額 | [5 empty] | 従前他地区評価額の | [5 empty] | 30 | ％ | [8 empty] | （％） |  | (金線給付対象額） |  |  |  | 対象事業 | [8 empty] | 期間の月数で按分し、計上する。) | [27 empty] | A 補助金 | １.調査設計 計画費 | 事業計画作成費 |  | 表１の事業計画作成費の額の総てを補助金対象とする。 | [5 empty] | ㉔ |  |  |  |  | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー
[11 empty] | (金線給付対象額・宅地分） | [23 empty] | （百万円） |  |  |  | （百万円） | [7 empty] | 権利変換計画作成費 | 施行地区面積× |  |  |  | 30 | 千円/㎡、2年度と5年度に計上すること。 | [13 empty] | ー |  |  |  | ー |  | ー |  | 30 |  |  | 地盤調査費 |  | 表１の地盤調査費の額の総てを補助金対象とする。 | [10 empty] | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー
[5 empty] | ↓ 都市計画道路拡幅予定線 | [5 empty] | 施設建築敷地 | [8 empty] | 4000 |  | ㎡ | [10 empty] | 30 |  | ① |  |  |  | 権利変換対象分 | [7 empty] | その他調査費 | 各年度 |  | 20 | 百万円 | [23 empty] | 20 |  |  | 建築設計費 |  | 表１の施設建築物設計費の額の総てを補助金対象とする。 | [6 empty] | ー |  |  | ー | [6 empty] | ㉕
[8 empty] | 道路 |  |  | 容積率（限度まで活用する） | [8 empty] | 600 |  | % | [5 empty] | 従前宅地 | [10 empty] | 1050 | [6 empty] | ２.土地整 | 建物除却費 | 都市計画道路拡幅予定線内の建物分(従前建物延べ床面積× | [11 empty] | 70 | 千円/㎡〉 | [5 empty] | ー |  | ー | ⑩ |  |  | ー |  | ー |  |  | 権利変換計画作成費 |  | 表１の権利変換計画作成費の額の総てを補助金対象とする。 | [6 empty] | ー |  |  | ー |  |  |  |  | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー
[11 empty] | 施設建築物の容積対象床面積 | [7 empty] | 24000 |  |  | ㎡ | [5 empty] | 評価額 | [10 empty] | 転出者分 | [6 empty] | 備費 |  | 上記以外の建物分：従前建物延ぺ床面積× | [8 empty] | 60 | 千円/㎡ | [5 empty] | ⑪ |  |  | ー |  | ー |  |  |  | ー |  | ー |  | ２.土地整備 | 建物除却費 |  | 表１の建物除却費のうち、都市計画道路拡幅予定線内の建物以外の | [6 empty] | ー |  | ー |  | ー |  | ー | [5 empty] | ー |  | ー |  | ー |  | ー
[11 empty] | 施設建築物の用途 | [8 empty] | 事務所 | [18 empty] | (金銭給付対象分) | [5 empty] | 支 | ３.補償費 | 法第９１条補償費 | 設問１に基づき算定。(法第９１条に基づく、評価基準日から権利変換言r画認可ま | [18 empty] | ー |  |  |  | ー |  | ー |  | ー |  | 費 |  |  | 建物除却費の額のすべて（⑪の額）を補助金対象とする。
[39 empty] | 450 | [8 empty] | での補償費の修正率は0％とし、補償費の支払ぃは権利変換計画認可公告日とする | [28 empty] | ３.補償費 | 転出者(金銭給付対象者）建物 |  | 設問１で求めた額を補助金対象とし、権利変換期日の年度に全額入金 | [6 empty] | ー |  | ー | [5 empty] | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー
[10 empty] | 表（ウ）事業スケジュール | [24 empty] | ※図（ア）より、 |  |  |  | 権利変換対象者分 |  |  | 権利変換対象者分 |  |  | 出 |  | 法第９７条補償費 | 図(ア)に示された地区内の各建物の法第９７条補償額の合計とする。 | [18 empty] | ー |  | ー | ⑫ |  |  | ー |  | ー |  |  | 補償費相当額（建物評価額） |  | とする。
[5 empty] | ↑ 都市計画道路拡幅予定線 | [6 empty] | 年 度 | 実施事業と手続き | [14 empty] | 従前建物 | [7 empty] | 転出者建物の |  |  |  | ② | [5 empty] | ４.工事費 | 施設建築物工事費 | 設間２ に基づき算出 | [18 empty] | ー |  | ー | [8 empty] | 残留者（権利変換対象者）分建物 |  | 設問１で求めた額を補助金対象とし、５年度に全額入金とする。 | [6 empty] | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ㉖
[12 empty] | 初年度 | ・事業計画作成、 組合設立認可、 地盤調査 | [14 empty] | 評価額 | [7 empty] | 建物評価額の |  |  | 転出者分 |  |  | 転出者分 |  |  |  |  | 道路工事費 | 対象は都市計画道路拡幅部分とする。(都市計画道路拡幅部分面積X | [12 empty] | 50 | 千円/㎡) |  |  |  |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  |  |  |  | 補償費相当額（建物評価額）
[12 empty] | ２年度 | ・施設建築物設計のうちの実施設計、 権利変換計画作成 | [22 empty] | 合計額を計上する |  |  | (金銭給付対象分) |  |  | (金銭給付対象分) |  |  |  | １～４の合計 | [20 empty] | 144 | [6 empty] | ⑬ |  |  |  | 法９７条補償費 |  | 設問１で求めた額を補助金対象とし、３年度に全額入金とする。 | [6 empty] | ー |  |  | ー | ー |  |  | ー
[13 empty] | ・権利変換計画認可、 権利変換期日、 法第９１条補償費支払い | [29 empty] | ③ |  |  | ５.事務費 |  | 各年度毎の１～４の合計 X | [6 empty] | 3% | (事務費の総合計は各年度で計算した事務費の | [15 empty] | ⑭ |  |  |  |  | ４.共同施設 整備費 | 施設建築 物工事費 | 建築主体工事費 | 設問２の各年度の建築主体工事費の出来高の額の |  |  | 20% | 相当額を補助 |  |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ㉗
[12 empty] | ３年度 | ・法第９７条補償費支払い、 明け渡し、 建物除却工事 | [14 empty] | 法９７条 | [13 empty] | ④ | [5 empty] | 合計とする。） | [31 empty] | 金対象事業費として算定する。合計欄は各年度の額の合計とする。
[13 empty] | ・施設建築物工事（全工期 |  | 21 | ヶ月のうち |  |  |  | 7 | ヶ月を実施) | [6 empty] | 補償費 | [17 empty] | ６.借入金利子 |  | 前年度末までの累積借入金残額X金利の額を各年度に計上(借入金利子の総合計は | [18 empty] | ー | [11 empty] | 駐車場工事費 | 設問２の各年度の駐車場工事費の出来高の額を補助金対象事業費とす | [6 empty] | ー |  | ー |  | ー |  | ー
| 道 | [7 empty] | 道 |  |  |  | ・施設建築物設計のうちの工事監理 | [34 empty] | 各年度で計算した借入金利子の額の合計とする)。金利は２年度までは | [13 empty] | 3% | /年、 |  |  |  |  | ⑮ | [5 empty] | ⑯ | [5 empty] | る。合計欄は各年度の額の合計とする。
| 路 | [7 empty] | 路 |  |  | ４年度 | ・施設建築物工事（全工期 |  | 21 | ヶ月のうち |  |  |  | 12 | ヶ月を実施) | [6 empty] | （設問2） | [19 empty] | ３年度以降は |  |  |  | 2% | /年とする。 | [22 empty] | A 補助金 合計 | [9 empty] | ㉘ | [7 empty] | 586 | [8 empty] | 1398
[13 empty] | ・施設建築物設計のうちの工事監理 | [15 empty] | 図（ア）、表（イ）、表（ウ）の条件を基に、以下の表（a）及び表（b）を完成させ、⑤、⑥に相当する | [16 empty] | １～６の合計 | [17 empty] | ⑰ | [6 empty] | 5765
[11 empty] | ５年度 (最終年度) |  | ・施設建築物工事（全工期 |  | 21 | ヶ月のうち |  |  |  | 2 | ヶ月を実施) | [6 empty] | 数値をマークシートに記入しなさい。なお、駐車場面積は全体延べ床面積の１/５とする。 | [17 empty] | ７.借入金償還金 |  | 借入金は５年度末に金額を償還とする。 | [18 empty] | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  |  | 科 目 |  |  |  | 算出根拠 |  |  |  |  | 総合計 |  | 初年度 |  |  |  | ２年度 |  |  |  | ３年度 |  |  |  | ４年度 |  |  |  | ５年度
[13 empty] | ・道路工事 | [31 empty] | 支出金合計 | [18 empty] | ⑱ | [11 empty] | B 公共施 設管理者負 担金 （都市計画道路拡幅整備関連） | １.補償費等 | 用地費（従前宅地評価額分） |  | 設問１で求めた対象事業費の額を総て計上する。転出対象者分は権利変 | [7 empty] | ー |  |  | ㉙ |  |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | 1050
[13 empty] | ・施設建築物設計のうちの工事監理 | [14 empty] | 表（a）全体延べ床面積の算出 | [17 empty] | A.補助金 |  | 表２に示す通り。補助金対象事業が実施された年度末に入金があるものとする。 | [20 empty] | 586 | [10 empty] | 換期日の年度に、権利変換対象者分は５年度に入金とする。
[8 empty] | 道路 |  |  |  |  | ・権利変換計画（価額確定等） | [14 empty] | 容積対象床面積（㎡） |  |  |  |  | 駐車場面積（㎡） |  |  |  | 全体延べ床面積（㎡）（＝容積対象床面積＋駐車場面積） | [8 empty] | B.公共施設管理者負担金 |  | 表２に示す通り。対象事業が実施された年度末に入金があるものとする。 | [15 empty] | ⑲ |  |  | 0 |  | 750 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 建物費（従前建物評価額分） |  | 設問１で求めた対象事業費の額を総て計上する。転出対象者分は権利変 | [7 empty] | ー | [7 empty] | ー |  |  |  | ー
[28 empty] | 24000 |  | （事務所） | [15 empty] | C.保留床処分金 |  | ２年度に |  |  | 10 | 億円を入金し、残額は５年度に入金とする。 | [14 empty] | ー |  | 1000 |  | ー |  | ー | ⑳ | [5 empty] | 換期日の年度に、権利変換対象者分は５年度に入金とする。
[46 empty] | A、B、Cの合計 | [31 empty] | 法９７条補償費 |  | 設問１で求めた対象事業費の額を総て計上する。３年度に全額入金とす | [7 empty] | ー |  |  |  | ー |  |  | ㉚ |  |  |  |  | ー |  |  |  | ー
|  |  |  | 施行地区の区域 |  |  | 都市計画道路拡幅予定線 | [20 empty] | 表（b）科目別の年度別工事費出来高の算出 | [17 empty] | 借入金 |  | 各年度毎に支出金合計から、A、B、Cの合計額を控除した金額を借入金として計上。 | [21 empty] | ㉑ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | る。
［凡例］ | [28 empty] | 各科目の工事費は以下に示した工事費算定式で求めることとし、以下の表を完成させなさい。 | [15 empty] | 収入金合計 | [20 empty] | ㉒ | [5 empty] | ㉓ |  |  |  |  | ２.道路整備 費 | 除却費 |  | 表１の建物除却費のうち、都市計画道路拡幅予定線内の建物の建物除 | [7 empty] | ー |  |  |  | ー | [7 empty] | ー |  |  |  | ー
|  | 〈従前状況と権利変換意向〉 | [26 empty] | なお、建築主体工事とは施設建築物工事から駐車場工事を除く工事を指すものとする。 | [15 empty] | 年度末までの累積借入金残額 | [19 empty] | ー | [9 empty] | ー |  |  |  |  | 除費の額を総て計上する。
|  |  |  | 転出者建物 |  | 権利変換対象建物 | [21 empty] | 科目 |  |  | 工事費算定式 |  |  |  |  | 工事費総額 |  | 年度別工事費の出来高割合(％)と工事費(百万円) | [39 empty] | 道路工事費 |  | 表１の道路工事費の額を総て計上する。 | [7 empty] | ー |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  | ㉛
|  |  |  | (金銭の給付希望者） |  | （権利変換対象者） | [29 empty] | （百万円） |  | 年度 |  | ３年度 | ４年度 |  | ５年度 | 計
|  |  | ●数値：数値は建物評価額を示す（単位：百万円） | [24 empty] | 建築主体工事 |  |  | 容積対象床面積 |  |  |  |  | ⑤ |  | 割合 |  | 20% | 50% |  | 30% | 100% | [31 empty] | B 公共施設管理者負担金 合計 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 750 | [7 empty] | 0
|  |  | ◇数値：数値は法第９７条補償を示す（単位：百万円） | [27 empty] | × | 300 |  | 千円/㎡ |  |  |  | 工事費
|  | （注）従前権利者は全て土地・建物所有者とし、その他の借地人や借家人等はいないものとする | [25 empty] | 駐車場工事 |  |  | 駐車場面積 | [6 empty] | 割合 |  | 40% | 40% |  | 20% | 100%
|  | （注）上記の数値の合計が、それぞれ地区全体の建物評価額と法第９７条補償額の総額とする | [28 empty] | × | 200 |  | 千円/㎡ |  |  |  | 工事費
[28 empty] | 施設建築物工事 | [9 empty] | 工事費 |  |  | ⑥
[28 empty] | （ | 建築主体工事
と駐車場工事
の合計）
●120
◇240
●300
◇360
●150
◇180
●300
◇600
●300
◇360
●240
◇480
●180
◇360
●210
◇420

## No４問題
［No４］ |  | ある地区で、組合施行による第一種市街地再開発事業が施行されています。権利変換計画作成にあたり、（設問１）～ （設問４）の算出の条件に基づき①～⑮の欄に相当する数値を | [31 empty] | （設問３） | （ｃ） 権利変換計画（一）表 ［概略］
| マークシートに記入しなさい。 | [31 empty] | 【①～⑮各1点 計25点】 | ・各権利者の共用部分及び施設建築敷地の共有持分は、「（b）施設計画及び建築施設の部分の概算額等」で算出した各用途毎の共有持分を各用途内で配分計算するものとする。
（設問１） | [33 empty] | ・計算結果に端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入して整数で記入し、以後の解答はその記入した数値にて計算するものとする。
（a） 従前権利状況及び権利者意向 | [34 empty] | 従後の権利 | 施 設 建 築 物 の 一 部 | [14 empty] | 施設建築敷地 |  | 建築施設の部分
・借地権の割合は |  |  |  | 70 | %、借家権の割合は |  |  |  |  | 50 | %とする。 | [24 empty] | 用 途 |  | ※専用部分 |  |  |  | 共 用 部 分 の 共 有 持 分 | [8 empty] | の共有持分 |  | の概算額
・権利変換計画作成にあたり、権利者意向欄に記載された事項は全て実現できるものとする。 | [37 empty] | 床面積の |  |  |  | 住宅共用 |  |  | 店舗・事務所共用 |  |  | 全体共用 |  |  |  |  | （千円）
・A４～A１５は、まとめて記入するものとする。 | [37 empty] | 単位：㎡
|  | 従前の権利 |  |  |  | 土 地 | [7 empty] | 建 物 | [9 empty] | 従 前 資 産 額 | [6 empty] | 権 利 者 意 向 |  |  | A１ | 所有権 | 住 宅 |  |  | 200 |  | (㎡)
[6 empty] | 宅地面積 |  |  | 借地面積 |  |  | 評価単価 |  | 延べ面積 |  | 借家面積 |  |  | 再調達単価 |  |  | 現在価値率 |  | 土地に関する |  | 建物に関する |  | 合計 | [14 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  | 10000
[6 empty] | （㎡） |  |  | （㎡） |  |  | （千円/㎡） |  | （㎡） |  | （㎡） |  |  | （千円/㎡） |  |  |  |  | 価額（千円） |  | 価額（千円） |  | （千円） | [6 empty] | 所有権 | 共有店舗 | [16 empty] | ⑭
A１ |  | 土地・建物所有 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 1200 |  | 280 |  |  |  |  | 250 |  |  | 40% | [7 empty] | 住宅を200㎡取得し、残りの資産を店舗共有床に権利変換 | [7 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
A２ |  | 土地・建物所有 |  |  |  |  | 140 | [5 empty] | 1300 |  | 400 |  |  |  |  | 300 |  |  | 40% |  |  |  |  | ① |  |  | 全て区分店舗に権利変換し、C１は希望面積にて借家関 |  |  | A２ | 所有権 | 区分店舗 |  |  |  |  | (㎡)
[31 empty] | 係を継続 | [14 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
C１ |  | A２の借家 | [14 empty] | 100 | [13 empty] | 借家継続を希望し、従前同等面積をA２より賃借 |  |  | C１ | 借家権 | 区分店舗
A３ |  | 土地所有 |  |  |  |  | 140 | [5 empty] | 1000 | [17 empty] | 全て住宅に権利変換
B１ |  | A３の一部借地 | [7 empty] | 80 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 280 |  |  | 40% |  |  |  |  | ② |  |  | 全て店舗共有床に権利変換 |  |  | A３ | 所有権 | 住 宅 |  | ⑮ |  |  | (㎡) | ⑯ | [5 empty] | ⑰ |  |  | ⑱
|  | ・建物所有 | [40 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  | 10000
A４～A１５ |  | 土地・建物所有 |  |  |  |  | 3800 | [5 empty] | 800 |  | 5000 |  |  |  |  | 250 |  |  | 30% |  |  |  |  | ③ |  |  | 「(c)権利変換計画(一 )表」の建築施設の部分の概算額によ |  |  | B１ | 所有権 | 共有店舗 |  | ⑲ | [6 empty] | ⑳ |  |  | ㉑
[31 empty] | り、主宅と事務所1ま区分所有床、店舗は共有床に権利変換 | [7 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
合 計 | [6 empty] | 4260 | [7 empty] | 5860 | [13 empty] | 4049160 |  |  |  |  | A４～A１５ | 所有権 | 住 宅 |  |  |  |  | (㎡) | [12 empty] | 1320000
[43 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  | 10000
（設問２） | [34 empty] | 所有権 | 共有店舗 | [17 empty] | 1112000
（b） 施設計画及び建築施設の部分の概算額等 | [38 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
・都市再開発法第111条に規定する地上権非設定型による権利変換計画とする。 | [34 empty] | 所有権 | 事 務 所 |  |  |  |  | (㎡) | [6 empty] | ㉒ |  |  | ㉓ |  |  | 983000
・共用部分の共有持分は各用途の専有面種の比率とし、施設建築敷地の共有持分は各用途の施設建築敷地の概算額の比率とする。 | [45 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
・店舗は区分店舗と共有店舗で構成され、区分店舗はA２が取得し、それ以外は共有店舗とする。 | [33 empty] | 合 計 | [8 empty] | 2154 |  |  | 3014 |  |  | 2562 |  |  | 2630 |  | 4049160
・区分店舗とそれ以外の共有店舗の床単価は同額であり、共用部分及び施設建築敷地の共有持分も同等とする。 | [42 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
・計算結果に端数が生した場合は、小数点以下第一位を四捨五入して整数で記入し、以後の解答はその記入した数値にて計算するものとする。 | [37 empty] | ※共有店舗については、共有持分を記入すること。
|  |  | 専有面積 |  |  |  | 住宅共用部部 |  |  |  | 店舗・事務所 |  |  | 全体共用部分 |  |  | 施設建築敷地 |  |  |  | 施設建築物 |  |  | 施設建築敷地 |  | 建築施設の部 |  | 用 途 別 床 単 価
|  |  | （㎡） |  |  |  | の共有持分 |  |  |  | 共用部分の |  |  | の共有持分 |  |  | の共有持分 |  |  |  | の概算額 |  |  | の概算額 |  | 分の概算額 |  | 建物単価 |  | 土地単価 |  | 床単価 |  | （設問４） | （d） 権利変換計画（四）表 [ 概略 ]
[11 empty] | 共有持分 | [9 empty] | （千円） |  |  | （千円） |  | （千円） |  | （千円/㎡） |  | （千円/㎡） |  | （千円/㎡） |  | ・権利者が権利変換により取得した床以外は、全て参加組合員X、Y、Zが取得するものとする。
住 宅 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 10000 | [13 empty] | 4488000 |  |  | 2888000 |  | 7376000 | [6 empty] | ・計算結果に端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入して整数で記入し、以後の解答はその記入した数値にて計算するものとする。
[8 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 | [16 empty] | 施 設 建 築 物 の 一 部 | [13 empty] | 施設建築敷地
店 舗 | [21 empty] | 2604000 |  |  | 1996000 |  | 4600000 | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | 用 途 | ※専用部分 |  |  | 共 用 部 分 の 共 有 持 分 | [9 empty] | の共有持分
[12 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [17 empty] | 床面積の |  |  | 住宅共用 |  |  |  | 店舗・事務所共用 |  |  | 全体共用
| 区分店舗 |  | ⑦ | [32 empty] | 単位：㎡
| （A２取得） | [10 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [15 empty] | 参加組合員 X | 住 宅 |  |  | (㎡)
| 共有店舗 | [9 empty] | ⑧ |  |  | ⑨ |  |  | ⑩ |  |  |  | ⑪ |  |  | ⑫ |  | ⑬ | [13 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000
[12 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [15 empty] | 参加組合員 Y | 共有店舗 | ㉔ | [12 empty] | ㉕
事 務 所 |  |  |  | 3200 | [17 empty] | 2000000 |  |  | 1555200 |  | 3555200 | [9 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
[12 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [15 empty] | 参加組合員 Z | 事 務 所 |  |  | (㎡)
合 計 |  |  |  | 15200 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 9092000 |  |  | 6439200 |  | 15531200 | [16 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
[8 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [15 empty] | 合 計 | [5 empty] | 7846 |  |  |  | 6986 |  |  | 7438 |  |  | 7370
[40 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
※共有店舗については、共有持分を記入すること。