## 2025 No2答え
[No ２] | [17 empty] | ４．資金計画の算定条件 | [24 empty] | 表4：年度別資金計画表
| 組合施行の第一種市街地再開発事業について、年度別資金計画表を作成することとします。 | [16 empty] | （１）支出金：以下に示す条件により各費用を算出すること。 | [31 empty] | 総合計 |  | 初年度 |  | ２年度 |  | ３年度 |  | ４年度 |  | ５年度 |  | ６年度
| 以下の１～ ４の条件に基づき、表１～表３の数値を算出し、表４：「年度別資金計画表」を完成させ、 | [16 empty] | １ |  |  | 調査設計計画費 |  |  |  |  | 表４：年度別資金計画表のとおり支出する。
①～㉚に相当する数値をマークシートに記入しなさい。 | [17 empty] | ２ |  |  | 土地整備費 |  |  |  |  | 表４：年度別資金計画表のとおり支出する。 | [16 empty] | 支出 |  |  | １ 調査設計計画費 |  |  |  | 972 |  | 399 |  | ⑤ | 420 | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 27
| なお、計算にあたっては、各年度・各項目・各収支科目ごとに百万円未満を四捨五入して整数で記入し、以 | [16 empty] | ３ | (1) (2) |  | 法第91条補償費 |  |  |  |  | 2年度 |  | 100% |  | 支出する。法第91条に規定する利息相当額を含む。(表１参照) | [15 empty] | ２ 土地整備費 |  |  |  | 960 |  | ー |  | ー |  | 960 |  | ー |  | ー |  | ー
後の計算はその記入した数値を使用しなさい。また、消費税は考慮しないものとします。(「都市再開発法Jに | [18 empty] | (3) |  | 法第97条補償費 |  |  |  |  | 2年度 |  | 100% |  | 支出する。 | [15 empty] | ３ 補償費 |  | （１）法第91条補償費（土地費） |  | ⑥ | 1321.4 | ー |  | 1321.4 |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー
ついては、以下、「法Jという。) | [12 empty] | 【①～⑩各1点、計30点】 |  |  |  |  | ４ | (1) |  | 施設建築物工事費 |  |  |  |  | 2年度以降、各年度の工事費出来高に応じて支出する。延べ床面積× | [15 empty] | 600 | [5 empty] | （２）法第91条補償費（建物費） |  | 371.8 |  | ー |  | ⑦ | 371.8 | ー |  | ー |  | ー |  | ー
[19 empty] | (2) |  | 都市計画道路工事費 |  |  |  |  | 5年度 |  | 100% |  | 支出する。従後道路面積× | [5 empty] | 200 | [11 empty] | （３）法第97条補償費 |  | 1200 |  | ー |  | 1200 |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー
１．計画諸元等 | [17 empty] | ５ |  |  | 事務費 |  |  |  |  | 各年度の１～ ４の合計× | [6 empty] | 2% | とする。 | [11 empty] | ４ 工事費 |  | （１）施設建築物工事費 |  | ⑧ | 32400 | ー |  | ー |  | 6480 |  | 12960 |  | ⑨ | 12960 | ー
１ 施行地区面積 | [14 empty] | 9000 |  |  | ６ |  |  | 借入金利子 |  |  |  |  | 前年度の累積借入金残額× | [6 empty] | 3% | を、当該年度に計上する。 | [13 empty] | （２）都市計画道路工事費 |  | ⑩ | 360 | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | 360 |  | ー
２ 従前宅地面積 | [14 empty] | 8000 |  |  | ７ |  |  | 借入金償還金 |  |  |  |  | 借入金は5年度末に全額償還とする。 | [19 empty] | １～４ 合計 |  |  |  | 37585.2 |  | 399 |  | 3313.2 |  | 7482 |  | 13002 |  | 13362 |  | 27
３ 従前道路面積 | [14 empty] | 1000 |  |  | 表１：法第91条補償費の計算 | [27 empty] | ５ 事務費 |  |  |  | 752 |  | 8 |  | 66 |  | ⑪ | 150 | 260 |  | 267 |  | 1
４ 施設建築敷地 | [14 empty] | 7200 |  |  | ・評価基準日から権利変換認可公告日までの法第91条に規定する補償費の修正率は、 | [16 empty] | 3% | とする。 | [9 empty] | １～５ 合計 |  |  |  | 38337.2 |  | 407 |  | 3379.2 |  | 7632 |  | 13262 |  | 13629 |  | 28
５ 従後道路面積（すべて都市計画道路とし、すべてを工事対象面積とする。） | [14 empty] | 1800 |  |  | ・補償費の支払いは権利変換認可公告日から | [8 empty] | 30 |  | とし、支払い日までの利息相当額については、利息 | [10 empty] | 3% | /365日として計算する。 |  |  |  |  | ６ 借入金利子 |  |  |  | 860 |  | ー |  | ⑫ | 4 | 46 |  | ⑬ | 228 | 582 |  | ー
６ 容積率上限（計画案は指定容積率の上限値を利用する。） | [14 empty] | 600% | [5 empty] | 従前資産評価額 |  |  |  | 転出額 |  |  | 修正後価額 |  |  |  | 支払いまでの日数 |  |  | 利息相当額 |  |  |  | 支払額合計 | [6 empty] | １～６ 合計 |  |  |  | ⑭ | 39197.2 | 407 |  | 3383.2 |  | 7678 |  | 13490 |  | 14211 |  | 28
７ 施設建築物延べ床面積 | [14 empty] | ① | 54000 | ㎡ |  | 宅地 |  | 6400 |  | 百万円 |  | 1280 | 百万円 |  | 1318.4 |  | 百万円 |  | 30 |  |  | ② | 3 | 百万円 |  | 1321.4 |  | 百万円 |  |  |  |  | ７ 借入金償還金 |  |  |  | 19400.2 |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ⑮ | 19400.2 | ー
| 容積対象外の床面積は、すべて駐車場として計画する。 | [17 empty] | 建物 |  | 1800 |  | 百万円 |  | 360 | 百万円 |  | 370.8 |  | 百万円 |  | 30 |  |  | 1 |  | 百万円 |  | 371.8 |  | 百万円 | [5 empty] | 支出金合計 |  |  | 58597.4 |  | 407 |  | 3383.2 |  | 7678 |  | 13490 |  | 33611.2 |  | 28
| 計画する駐車場の面積は、駐車場を含む延べ床面積合計の | [7 empty] | 0.2 |  | の面積とする
[18 empty] | （２）収入金：以下に示す条件により各費用を算出すること。 | [24 empty] | 収入 |  |  | １ 調査設計計画費 |  |  |  | 648 |  | 266 |  | 280 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | ⑯ | 18
２．従前資産評価額等 | [17 empty] | なお、(※ )の項目については、法第91条に規定する修正率及び利息相当額を含まず算定すること。 | [27 empty] | ２ 土地整備費 |  |  |  | ⑰ | 640 | ー |  | ー |  | 640 |  | ー |  | ー |  | ー
１ 従前宅地評価額 | [14 empty] | 総額 |  |  | （２)ーA 補助金：補助対象事業費の | [8 empty] | 0.66667 |  | として算定する。事業費支出年度に入金する。 | [16 empty] | ３ 補償費 |  | （１）法第91条補償費（建物補償費) |  | 216 |  | ー |  | ⑱ | 216 | ー |  | ー |  | ー |  | ー
| 総額のうち | 20% | を転出とする。 | [11 empty] | 6400 |  |  | １ |  | 調査設計計画費 | [5 empty] | 全額を補助対象事業費とする。 | [21 empty] | （２）残留者建物補償費 |  | 864 |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ⑲ | 864 | ー
| 総額のうち公共施設管理者負担金の対象額を |  |  |  |  | 10% |  | そのうち転出者対象額 |  |  |  |  | 20% | とする。 |  |  |  | ２ |  | 土地整備費 | [5 empty] | 全額を補助対象事業費とする。 | [21 empty] | （３）法第97条補償費 |  | ⑳ | 720 | ー |  | 720 |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー
２ 従前建物評価額 | [14 empty] | 総額 |  |  | ３ | (1) | 法第91条補償費(建物補償費) | [5 empty] | 負担金対象分を除いた全額を補助対象事業費とする。(※ ) | [19 empty] | ４ 共同施設整備費 |  |  |  | 2160 |  | ー |  | ー |  | ㉑ | 432 | 864 |  | 864 |  | ー
| 総額のうち | 20% | を転出とする。 | [11 empty] | 1800 |  |  |  | (2) | 残留者建物補償費 | [5 empty] | 負担金対象分を除いた全額を補助対象事業費とする。なお、入金は5年度とする。(※) | [18 empty] | A 補助金 合計 |  |  |  |  | ㉒ | 5248 | 266 |  | 1216 |  | 1100 |  | 892 |  | 1756 |  | 18
| 総額のうち公共施設管理者負担金の対象額を |  |  |  |  | 10% |  | そのうち転出者対象額 |  |  |  |  | 20% | とする。 |  |  |  |  | (3) | 法第97条補償費 | [5 empty] | 負担金対象分を除いた全額を補助対象事業費とする。 | [18 empty] | 公共施設管理者負担金 | １ 補償費 |  | （１）法第91条補償費（建物補償費) |  | 180 |  | ー |  | ㉓ | 36 | ー |  | ー |  | 144 |  | ー
３ 法97条補償費 | [14 empty] | 総額 |  |  | ４ |  | 共同施設整備費 | [5 empty] | 各年度の工事出来高の | [5 empty] | 10% |  | を補助対象事業費とする。 | [11 empty] | (修正率及び利息相当額を除く) |  | （２）残留者建物補償費 | 用地費相当額 | ㉔ | 640 | ー |  | 128 |  | ー |  | ー |  | 512 |  | ー
| 総額のうち公共施設管理者負担金の対象額を |  |  |  |  | 10% |  | とする。 | [6 empty] | 1200 |  |  | 表２：補助金（補償費）の計算 | [29 empty] | （３）法第97条補償費 |  | 120 |  | ー |  | 120 |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー
[28 empty] | 残留者建物補償費 |  |  |  |  | 法第97条補償費 | [12 empty] | ２ 都市計画道路工事費 |  |  |  | 360 |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | 360 |  | ー
| 以下、公共施設管理者負担金のことを「負担金」と表記する。 | [17 empty] | 補助対象事業費 |  |  |  |  | 324 |  | 百万円 |  | ③ | 1296 |  | 百万円 |  | 1080 |  | 百万円 | [9 empty] | B 公共施設管理者負担金 合計 |  |  |  |  | 1300 |  | ー |  | 284 |  | ー |  | ー |  | 1016 |  | ー
[19 empty] | 補助金 |  |  |  |  | 216 |  | 百万円 |  | 864 |  |  | 百万円 |  | 720 |  | 百万円 | [9 empty] | C 保留床処分金 |  |  |  |  | ㉕ | 32649.2 | ー |  | 500 |  | 500 |  | 800 |  | 30849.2 |  | ー
３．事業スケジュール | [45 empty] | A＋B＋C 合計 |  |  |  | 39197.2 |  | 266 |  | 2000 |  | 1600 |  | 1692 |  | 33621.2 |  | 18
年 度 |  |  |  | 主な実施事業 | [13 empty] | （２)ーB 公共施設管理費負担金（負担金）：以下に示す内容とする。 | [26 empty] | D 借入金 |  |  |  |  | ー |  | ㉖ | 141 | 1383.2 |  | 6078 |  | ㉗ | 11798 | ー |  | ー
初年度 |  |  | 事業計画作成、地盤調査ほか | [14 empty] | １ | (1) | 建物の買収相当額 | [5 empty] | 2年度に転出者分、5年度に権利変換対象分の入金がある。(※ ) | [19 empty] | 収入金合計 |  |  |  | 58597.4 |  | ㉘ | 407 | 3383.2 |  | 7678 |  | 13490 |  | 33621.2 |  | 18
|  |  | (準備組合にて事業協力を立替金にて実施し、組合設立時に清算) | [15 empty] | (2) | 用地費相当額 | [5 empty] | 2年度に転出者分、5年度に権利変換対象分の入金がある。(※ )
２年度 |  |  | 建築実施設計、権利変換計画作成、法第91条補償支払い、法第97条補償支払い、 | [15 empty] | (3) | 法第97条補償費 | [5 empty] | 2年度に法第97条補償費の入金がある。 | [17 empty] | 単年度収支差額（各年度の収入金合計―支出金合計） | [5 empty] | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー |  | ㉙ | 10 | -10
|  |  | 仮設店舗の設置 | [14 empty] | ２ |  | 都市計画道路工事費 | [5 empty] | 5年度に都市計画道路工事費の全額の入金がある。 | [17 empty] | 年度末での累積借入金残額 | [5 empty] | ー |  | 141 |  | ㉚ | 1524.2 | 7602.2 |  | 19400.2 |  | ー |  | ー
３年度 |  |  | 除却解体工事、建築工事着手（出来高 | [6 empty] | 20% |  | 、建築工事監理 | [5 empty] | 表３：公共施設管理者負担金（補償費等）の計算
４年度 |  |  | 建築工事（出来高 |  | 40% |  | 、建築工事監理 | [16 empty] | 金銭給付対象分 |  |  |  | 権利変換対象分 | [6 empty] | 法第97条補償費
５年度 |  |  | 建築工事完了(出来高 |  |  | 40% |  | 、建築工事監理、道路工事実施 | [10 empty] | 建物買収費相当額 |  |  |  |  | 36 |  | 百万円 |  | 144 |  |  | 百万円 |  |  |  | 120 |  |  | 百万円
６年度（最終年度） |  |  | 権利変換計画作成（価額の確定等） | [15 empty] | 用地費相当額 |  |  |  |  | 128 |  | 百万円 |  | ④ | 512 |  | 百万円
（２)ーC 保留床処分金
[19 empty] | ２年度に |  |  | 500 |  |  | 、３年度に |  | 500 |  |  | 、４年度に |  |  | 800 |  | 、５年度に残金の入金があるものとする。
（２)ーD 借入金
当該年度の事業費に対して、当該年度の収入で不足する額を借り入れるものとする。
法第91条補償費
(建物補償費)
最初に計算できる範囲
2番目に計算。累積借入金残高を算出して、次年度の借入金利子を求める
３番目に計算。
最後に計算。
下から上に計算
３番目に計算。
Note on CQ4: 総合計から他年度の金額を引く
Note on CP6: 表１の宅地の支払額合計と、４．資金計画の算定条件より
Note on CQ7: 表１の建物の支払額合計と、４．資金計画の算定条件より
Note on CP8: ２．従前資産評価額等の3法97条補償費と、４．資金計画の算定条件より
Note on CG9: 施設建築物延べ床面積×工事費単価
Note on DF9: 総合計に、３．事業スケジュールの年度ごとの出来高を掛ける
Note on CG10: 従後道路面積×都市計画道路工事費
Note on CP12: ここで検算 3,313×2%＝66.26
Note on CV12: １～４合計×４資金計画の前提の事務費の割合
Note on CZ12: ここで検算 13,002×2%＝260
Note on CQ14: 前年度末での累積借入金残額×４資金計画の前提の借入金利子
Note on CU14: ここで検算 1,524×3%＝45.72
Note on DA14: 前年度末での累積借入金残額×４資金計画の前提の借入金利子
Note on CG15: 各年度の支出の合計
Note on AA16: 容積対象外の駐車場が1/5ですので、それ以外の容積対象面積は4/5です。 容積対象面積に5/4をかけると延べ床面積が出ます。
Note on AM16: 従前資産評価額×転出率
Note on AQ16: 転出額×修正率
Note on AZ16: 30日分の利息
Note on BC16: 修正後価額＋利息相当額
Note on DF16: 前年度末の累積借入金残額
Note on DK19: 同年度・同項目の支出に補助率を掛ける
Note on CU20: 同年度・同項目の支出に補助率を掛ける
Note on CQ21: 表2：補助金（補償費）の計算より
Note on DF22: 表２より
Note on CG23: 表２より
Note on CV24: 同年度・同項目の支出に補助率を掛ける
Note on CG25: 各年度の合計
Note on CQ26: 表３より
Note on CG27: ２．従前資産評価額等の１従前宅地評価額に公共施設管理者負担金の割合を掛ける
Note on AL30: 出題より、修正率・利息相当額を含まない建物転出額360万円から、公共管理者負担金を除いた金額。
Note on AR30: 従前建物評価額から転出額を除き、さらに公共施設管理者負担金を除く
Note on AV30: 法97条補償費から公共施設管理者負担金を除く
Note on CG31: 各年度の合計 支出金と収入のバランスを保留床処分金で行う
Note on DE31: A＋B＋C合計からAとCを引いた金額
Note on DE32: 収入金合計と同額
Note on CL33: 支出金合計から収入のA＋B＋C合計を引き、不足分が借入金となる
Note on DA33: 収入金合計が支出金合計と同じとするために、 支出金合計－収入のA＋B＋C合計
Note on CL34: 支出金合計と収入金合計が同額
Note on DE34: 同年度の支出金合計に単年度収支差額を加えた数値
Note on DF36: 最終年度の単年度収支差額と合計して０となる数値
Note on CQ37: 前年度末での累積借入金残高＋今年度の借入金
Note on AL40: 従前建物評価額に公共管理者負担割合と転出割合を掛ける
Note on AQ40: 従前建物評価額に公共管理者負担割合と残留者割合を掛ける
Note on AR41: 従前宅地評価額に公共管理者負担割合と残留者割合を掛ける

## 2025 No３答え
[No ３] | [15 empty] | （設問１） | [13 empty] | （設問２）
ある地区で組合施行の第一種市街地再開発事業における権利変換計画（都市再開発法第111条に規定する地上 | [15 empty] | 下記に示す権利変換計画書（モデル）の権利変換期日前の権利の状況に関して、表を完成させ、①～⑥ | [13 empty] | 都市再開発法第111条に規定する地上権非設定型のケースとして、用途・階層に応した施設建築数地の価額及び施設建 | [17 empty] | 築物の一部の価額等を算出し、表を完成させ、
権非設定型）を定めることとなりました。以下の前提条件に基づき、（設問１）～（設問４）に答えなさい。 | [15 empty] | に入る数値を算出し、マークシートに記入しなさい。なお、算出結果に端数が生じる場合は、小数点以下第 | [13 empty] | ⑦～⑮に入る数値をマークシートに記入しなさい。なお、算出結果に端数が生じる場合は、小数点以下第一位を四捨五入 | [17 empty] | して整数で記入し、以後の計算にはその記入した数値を使用しなさい。
なお、算出結果に端数が生じる場合は、各設問の指示に従い、以後の計算にはその記入した数値を使用しな | [15 empty] | 一位を四捨五入して整数で記入し、以後の計算にはその記入した数値を使用しなさい。 【①～⑥各１点、計６点】 | [17 empty] | 施設建築敷地 | [8 empty] | 施設建築物の一部 | [8 empty] | 合計 | [6 empty] | 【⑦～⑮各１点、計９点】
さい。設問においては、借家権価額を考慮しないものとします。 | [12 empty] | 【合計25点】 | [17 empty] | 用途 階層の別 |  | 専有面積 | 施設建築 敷地の共 有持分に 対する利 用価値比 率 | 利用価値比率と床面積の積 |  | 配分率 |  |  |  | 施設建築敷地に関する権利の価額 |  | 全体共用部分の価額 |  |  |  | 専有部分の価額(一部共用部分を含む) | 施設建築物の一部に関する権利の価額 |  |  |  | 建築施設の部分の価額 |  | 専有面積あたりの単価
権利変換計画書（一表のモデル）
【前提条件】 | [15 empty] | 権利者 |  | 権利変換期日前の権利の状況
１．従前の権利状況及び権利変換の意向（空欄の箇所は適宜算出し、設問に使用しなさい。） | [15 empty] | 建築施設の 部分を与え られること となる者 | 施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者 | 建築随設の部分を与えられることとなる者の宅地（指定宅地を除く。）、借地権若しくは建築物又は施設強集物の一部について借家権を与えられることとなる者の借家権の目的となっている建築物 |  |  |  |  | 宅地、借地権又は建築物の価額
画地 | 権利者名 | 権利状況 | 権利変換の 意向 | 土地権利状況 | [5 empty] | 建物権利状況 | [22 empty] | （㎡） | [7 empty] | （百万円） |  | （百万円） |  |  |  | （百万円） | （百万円） |  |  |  | （百万円） |  | （千円／㎡）
|  |  |  | 面積 ㎡ | 借地 面積 ㎡ |  | 権利 割合 | 更地 単価 千円/㎡ | 宅地の 価額等 千円 | 床面積 ㎡ | 借家 面積 ㎡ | 再調達 単価 千円/㎡ |  | 現価率 | 建物 価額 千円 | [15 empty] | 住宅 |  | 12000 | 10 | 120000 |  | ⑦ | 7472 |  |  | 3736 |  | ⑨ | 1047 |  |  | 3900 | ⑪ | 4947 |  |  | ⑬ | 8683 | 724
10000
[18 empty] | 宅地 | 借地権 |  | 建築物 | [9 empty] | 店舗 ２階 |  | 2000 | 8 | 16000 |  |  | 996 |  |  | ⑧ | 498 | ⑩ | 174 |  |  | 1000 | ⑫ | 1174 |  |  | 1672 |  | ⑭ | 836
1 | A1 | 土地・建物 所有者 | 権利変換 （C1のために店舗 １階に現在と同じ 面積を取得し、残 額はすべて住宅を 取得する） | 200 | － |  | － | 1200 | 240000 | 180 | － | 244 |  | 40% | 17568 |  |  | 地積 | 借地権の目的となっている宅地の面積 |  | 延べ面積 |  | 宅地の価額 |  | 借地権の価額 |  | 建築物の価額 |  | 計 | [8 empty] | 10000
[31 empty] | 店舗 １階 |  | 2050 | 12 | 24600 |  |  | 1532 |  |  | 766 |  | 179 |  |  |  | 1200 | 1379 |  |  |  | 2145 |  | ⑮ | 1046
10000
[18 empty] | （㎡） | （㎡） |  | （㎡） |  | （千円） |  | （千円） |  | （千円） |  | （千円） |  | 合計 |  | 16050 |  | 160600 |  |  | 10000 |  |  | 5000 |  | 1400 |  |  |  | 6100 | 7500 |  |  |  | 12500 |  | －
[16 empty] | A1 |  | 200 |  | － | 180 |  | 240000 |  | ー |  | 17568 |  | 257768 | [8 empty] | 10000
| C1 | 借家権者 | 賃借権の取得（従 前と同じ面積の１ 階店舗） | － | － |  | － |  | － | － | 180 |  |  |  | － | [5 empty] | のうち借家面積
[17 empty] | C1 |  |  |  | 180 |  | ー |  | ー |  | ー |  | ー | （設問３）
[16 empty] | A2 | － | 200 | － |  | － |  | ① | 60000 | － |  | － |  | 60000 | 下記に示す権利変換計画書(―表のモデル)の従後の権利の状況に関して、5ページの【前提条件】１． に示す権利変換 | [17 empty] | の意向、(設問１)及び(設間２)の表に基づいて各数値を算出し、
2 | A2 | 土地所有者 （底地） | 住宅に権利変換 | 200 | － |  | 30% | 1000 | 60000 | － | － | － |  | － | － | [14 empty] | 権利変換計画書を完成させ、⑯ ～㉓ に入る数値をマークシートに記入しなさい。ここでは、従前資産額に残額が生じた | [17 empty] | ときは、権利床交付金として取り扱うものとします。
[16 empty] | B1 | － | － | 200 |  | 240 |  | － |  | ② | 140000 | ③ | 25080 | 165080 | なお、募有面積及び建築施設の部分の価額の概算額の算定にあたっては、（設問２)で求めた専有面積あたりの単価を | [17 empty] | 用いて求めなさい。専有面積の算出結果に端数が生じる場合は、
| B1 | 借地権付 建物所有者 | 店舗２階に権利 変換 | － | 200 |  | 70% |  | 140000 | 240 | － | 190 |  | 55% | 25080 | [14 empty] | 小数点以下第一位を切り捨てた整数で記入し、以後の計算にはその記入した数値を使用しなさい。
[30 empty] | また、各持分等の計算において算出結果に端数が生じる場合は、小数点以下第一位を四捨五入して整数で記入し、以後 | [17 empty] | の計算にはその記入した数値を使用しなさい。 【⑯～㉓各１点、計８点】
3 | A3 | 土地所有者 （底地） | 金銭給付を希望 | 120 | － |  | 30% | 900 | 32400 | － | － | － |  | － | － | 権利変換計画書(二表のモデル)
[16 empty] | 建築施設の 部分又は借家権を与えられない者 | 建築施設の部分又は借家権を与えられない者が失う宅地（指定宅地を除く。）若しくは建築物又は権利 |  |  |  | 失われる宅地(指定宅地を除く。)、建築物又は権利の価額 | [9 empty] | 権利変換計画書（一表のモデル）
| B2 | 借地権付 建物所有者 | 金銭給付を希望 | － | 120 |  | 70% |  | 75600 | 100 | － | 200 |  | 60% | 12000 | [15 empty] | 権利者 |  | 権利変換期日後の権利の状況
[31 empty] | 建築施設の部分を与えられることとなる者 | 施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者 | 施設建築物の一部 | [20 empty] | 施設建築敷地の共有持分 | [5 empty] | 建築施設の部分の 価額の概算額
| C1 | 借家権者 | 賃借権の取得（従前と同じ面積の住宅） | － | － |  | － |  | － | － | 100 |  |  |  | － |  | 宅地 | 建築物 | 借地権 |  | 宅地の価額 |  | 建築物の価額 |  | 借地権の価額 |  | 計 | [5 empty] | 専有部分 |  |  |  | 共用部分の共有持ち分
[17 empty] | 地積 | 延べ面積 | 借地権の目的となっている宅地の面積 | [13 empty] | 用途 階 |  | 専有面積 |  | 全体共用 | [5 empty] | 部分共用 （住宅） |  |  |  |  | 部分共用 （店舗） | [11 empty] | （千円）
| 他の権利者 | 省 略
（㎡）
[31 empty] | A1 | ― | 店舗 １階 |  | 180 |  |  |  | ⑰ | 112 | [6 empty] | ― |  |  |  | 444 |  |  |  |  | ⑳ | 135 |  |  | ㉒ | 188280
２．再開発後の施設建築物の専有面積 | [16 empty] | （㎡） | （㎡） | （㎡） |  | （千円） |  | （千円） |  | （千円） |  | （千円） | [12 empty] | 10000 | [10 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000
用 途 |  |  | 階 数 | 専有面積 | [11 empty] | A3 | 120 | － | － |  | ④ | 32400 | － |  | － |  | 32400 |  |  |  |  | C1 | 店舗 １階 |  | ⑯ | 180 |  |  |  |  | ― | [5 empty] | ― |  |  |  |  | ― | [5 empty] | ― |  |  | ―
住 宅 |  |  | 考慮しない | 12000 |  | ㎡
店 舗 |  |  | ２F | 2000 |  | ㎡ | [9 empty] | B2 | － | 100 | 120 |  | － |  | ⑤ | 12000 | 75600 |  | ⑥ | 87600 |  |  |  | ― | 住宅 |  | 95 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | ⑱ | 79 | [5 empty] | ― |  |  |  |  | 59 |  |  | ㉓ | 68780
店 舗 |  |  | １F | 2050 |  | ㎡ | [33 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000 | [10 empty] | 10000
合 計 |  |  |  | 16050 |  | ㎡ | [24 empty] | A2 | ― | 住宅 |  | 82 |  |  |  |  | 51 | [5 empty] | 68 | [5 empty] | ― |  |  |  | ㉑ | 51 |  |  |  | 59368
[40 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000 | [10 empty] | 10000
３．再開発後の土地及び建物の価額（空欄の箇所は適宜算出し、設問に使用しなさい。） | [30 empty] | B1 | ― | 店舗 ２階 |  | 197 |  |  |  |  | 123 | [6 empty] | ― |  |  | ⑲ | 486 | [5 empty] | 98 |  |  |  | 164692
項 目 | [6 empty] | 価 額 | [32 empty] | 10000 | [10 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000
施設建築敷地の価額 | [6 empty] | 5000 |  | 百万円
施設建築物の価額 | [6 empty] | 7500 |  | 百万円
|  | ・全体共用部分 |  |  |  |  | 1400 |  | 百万円
|  | ・住宅（専有部分及び一部共用部分） |  |  |  |  | 3900 |  | 百万円
|  | ・店舗２階（専有部分及び一部共用部分） |  |  |  |  | 1000 |  | 百万円
|  | ・店舗１階（専有部分及び一部共用部分） |  |  |  |  | 1200 |  | 百万円
総床価格 | [6 empty] | 12500 |  | 百万円
Note on CG10: 住宅の利用価値比率と床面積の積を、利用価値比率と床面積の積の合計で除した値
Note on CO10: 全体共用部分の価額に 住宅の専有面積の割合を掛ける
Note on CR10: ３．再開発後の土地及び建物の価額の値
Note on CW10: 全体共用部分の価額＋専有部分の価額(一部共用部分を含む)
Note on DA10: 施設建築敷地に関する権利の価額＋ 施設建築物の一部に関する権利の価額
Note on CK12: ３．再開発後の土地及び建物の価額の 施設建築敷地の価額に、配分率を掛ける
Note on CO12: 全体共用部分の価額に 店舗２階の専有面積の割合を掛ける
Note on DE12: 建築施設の部分の価額÷ 専有面積
Note on DE14: 建築施設の部分の価額÷ 専有面積
Note on CJ16: ３．再開発後の土地及び建物の価額の 施設建築敷地の価額
Note on CN16: ３．再開発後の土地及び建物の価額の 全体共用部分の価額
Note on AZ20: １．従前の権利状況及び権利変換の意向 の数値
Note on T21: 面積×権利割合×更地単価
Note on BD22: １．従前の権利状況及び権利変換の意向 の数値
Note on BH22: １．従前の権利状況及び権利変換の意向 の数値
Note on AE23: 床面積×再調達単価×現価率
Note on CI33: 専有面積÷全体専有面積×10,000
Note on CY33: 店舗１階と２階との合計の値
Note on DG33: 専有面積を店舗1階全体の専有面積で除して、 店舗1階の配分率を掛ける
Note on DM33: 専有面積×専有面積当たりの単価
Note on AV35: １．従前の権利状況及び権利変換の意向 の数値
Note on CC35: １．従前の権利状況及び権利変換の意向の 権利変換の意向より
Note on AZ37: １．従前の権利状況及び権利変換の意向 の数値
Note on CB37: （権利変換期日前の価額ーC1へ賃貸する店舗１階部分の価額）÷住宅床の単価
Note on CQ37: 専有面積÷住宅全体の専有面積×10,000
Note on DM37: 住宅専有面積×住宅床の単価
Note on CB41: 建築施設の部分の価額の概算額÷店舗2階の専有面積当たりの単価
Note on CY41: 専有面積÷（店舗１階の専有面積＋店舗２階の専有面積）×10,000
Note on P44: 総床価格－施設建築敷地の価額

## 2025 No４答え
［No.４］ |  |  |  | 【設問１：見直し案の比較検討】 | [28 empty] | 【設問２：事業性の確認】
| ある地区の市衝地再開発準備組合において、事業計画及び権利変換計画の概要を策定した |  |  | ■事業性再検討の比較資料 | [28 empty] | 〈説明文書〉
| 上で権利者に説明し、都市計画に向けた行政協議を進めていた。しかし、この間に経済状況 |  |  | 表１：施設計画等 | [29 empty] | A案とB案、A案とC案の検討結果は、９ページの「事業性再検討の比較資料」のとおり
| が変化して資材や人件費の上昇による工事費を中心とした急激な事業費の増加があり、事業 | [5 empty] | A案 | [7 empty] | B案 | [8 empty] | C案 | [9 empty] | で、B案、C案の平均権利変換水準はどちらもA案の水準には達していません。
| 計画案の見直しが必要となった。 | [5 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [8 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [9 empty] | このため、B案、C案の事業性を判断するためにA案との比較ではなく、目標とする権利
| 当初計画していた事業計画案（A案）は、従前権利者の大半が事務所、店舗を自用又は賃 |  |  | 従前の 土地・建物 | 従前建物延べ面積（㎡） |  | 設定値 | [5 empty] | 12500 |  | A案と同じ | [6 empty] | 12500 |  | A案と同じ | [6 empty] | 12500 |  |  | 変換水準を整理してこれとの比較で事業性を判断したいと思います。
| 貸しており、住宅用途の権利者は転出を希望していたため計画建物の用途は事務所、店舗と |  |  |  | 従前建物専有面積（㎡） |  | 設定値 | [5 empty] | 10000 |  | A案と同じ | [6 empty] | 10000 |  | A案と同じ | [6 empty] | 10000 |  |  | また、権利変換水準については本来個別事情等も加味して丁寧に確認すべきですが、転出
| していた。このため、見直しにあたっては、はじめに経済状況の変化等を踏まえたうえで、 |  |  |  | 従前宅地面積（㎡） |  | 設定値 | [5 empty] | 5000 |  | A案と同じ | [6 empty] | 5000 |  | A案と同じ | [6 empty] | 5000 |  |  | 希望の住宅権利者の方や事務所・店舗の自用の方については、転出先や自用区画の位置等の
| 用途は事務所、店舗とするが、施設計画の有効率や行政協議を踏まえて補助金等の見込み額 |  |  | 施設計画等 | 施設建築敷地（㎡） |  | 設定値 | [5 empty] | 4500 |  | A案と同じ | [6 empty] | 4500 |  | A案と同じ | [6 empty] | 4500 |  |  | 個別要因も多いため、本日はこの地区で一番多い、事務所・店舗を質貸されている方の権利
| を変更した見直し案（B案）を作成した。 |  |  |  | 計画容積率 |  | 設定値 | [5 empty] | 800% |  | A案と同じ | [6 empty] | 800% |  | A案と同じ | [6 empty] | 800% |  |  | 変換水準について平均値でどの程度を目指すべきかを確認したいと思います。
| また、参加組合員候補である不動産会社等へのヒアリングから市況の変化により計画地 |  |  |  | 容積対象床面積（㎡） |  | 設定値をもとに算定 | [5 empty] | 36000 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | 36000 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | 36000 |  |  | 賃貸の場合は、現状の利益を確保できるかどうかが一つの目安になりますので、ここに着
| 周辺においては事務所用途よりも住宅用途の採算性が高くなつていることが確認されたため、 |  |  |  | 容積対象床面積に対する専有面積の割合 |  | 設定値 | [5 empty] | 73% |  | A案より | 3% | 増加 |  |  |  |  | 76% |  | A案より | 9% | 増加 |  |  |  |  | 82% |  |  | 目して目標とする権利変換水準を整理します。
| 保留床として住宅用途を見込んだ見直し案（C案）もあわせて検討することとした。 |  |  |  | 総専有面積（㎡） |  | 設定値をもとに算定 | [5 empty] | ① | 26280 | 見直し内容等をもとに算定 | [7 empty] | 27360 | 見直し内容等をもとに算定 | [7 empty] | 29520 |  | はじめに、当地区の現状の平均賃料は | [7 empty] | 5 |  |  | となっており、稼働率は |  |  |  |  | 90% |  | となつて
[6 empty] | 内 事務所・店舗面積（㎡） | 同上 | [5 empty] | 26280 |  | 同上 | [6 empty] | 27360 |  | 総専有面積の |  |  | 4 |  |  |  | 11808 |  |  | います。このため、１㎡当たりの年間賃料収入は | [10 empty] | 54 |  | となります。これに対して必
【設問１：見直し案の比較検討】 | [5 empty] | 内 住宅面積（㎡） |  |  |  | ― |  |  | ― | [5 empty] | ― |  |  | ― |  | 総専有面積の |  |  | 6 |  |  |  | 17712 |  |  | 要経費は平均で |  |  |  | 20% |  | 程度となっており、税金を控除する前の利益は | [8 empty] | ⑪ | 43 |  | 千円／㎡
| ９ページの表１から表５は、施設計画等、従前資産額、事業費、補助金等及び従後床価格 |  |  |  | 容積対象面積に対する延べ床面積の割合 |  | 設定値 | [5 empty] | 120% |  | A案と同じ | [6 empty] | 120% |  | A案より | 20% |  | 増加 |  |  |  | 140% |  |  | となります。
| 等について、それぞれA案とB案、A案とC案を比較したものである。表中の見直し内容・ |  |  |  | 延べ床面積（㎡） |  | 設定値をもとに算定 | [5 empty] | 43200 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | 43200 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | ⑦ | 50400 |  | 一方で、近隣の新築で同程度の規模の事務所等の賃料は平均すると | [13 empty] | 7 |  |  | となつてお
| 算定方法等の記載内容を確認し、必要な計算を行つて各表を完成させ、①～⑩の太線枠に入 | [32 empty] | り、稼働率は |  |  |  | 95% |  | になつています。このため従後の１㎡当たりの年間賃料は | [11 empty] | ⑫ | 80
| る数値をマークシートに記入しなさい。 |  |  | 表２：従前資産額 | [29 empty] | 千円／㎡が見込めます。ただ、従後は管理・保有経費も増加しますので必要経費も | [17 empty] | 30% |  | と
| なお、計算にあたっては、各表、各項目に記入された単位未満を四捨五入して整数で記入 | [5 empty] | A案 | [7 empty] | B案 | [8 empty] | C案 | [9 empty] | なり、税金を控除する前の利益は | [6 empty] | ⑬ | 56 |  | 千円／㎡となります。
| し、以後の計算はその数値を使用するものとする。 【①～⑩各１点、計10点】 | [5 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [8 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [9 empty] | このため事務所・店舗賃貸の方は、平均の権利変換水準が | [12 empty] | ⑭ | 77 |  | ％であれば、税
|  |  |  | 従前資産額 | ①土地（百万円） |  | 設定値 | [5 empty] | 10000 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 11000 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 11000 |  |  | 引き前で従前と同程度の利益を得られることになります。
【設問２：事業性の確認】 |  |  |  |  | ②建物（百万円） |  | 設定値 | [5 empty] | 1000 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 1100 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 1100 |  |  | このためB案の権利変換水準は、この権利変換水準を目標権利変換水準とした場合は目標
| 10ページの説明文書は、権利者に目標とする権利変換水準やB案、C案の事業性等を説明 |  |  |  | 合計（百万円） |  | 設定値をもとに算定 | [5 empty] | 11000 |  | 設定値をもとに算定 | [6 empty] | ③ | 12100 | 設定値をもとに算定 | [7 empty] | 12100 |  | 権利変換水準に |  |  |  | ⑮ １．達しています。／ ２．達していません。
したものです。説明文書の空欄⑪から⑭及び⑯から⑳に入る数値をマークシートに記入しな
| さい。また、⑮については、 | 内の１か２の適切な表現を選択してその番号をマーク |  | 表３：事業費 | [29 empty] | 次に、C案で住宅を保留床としていくらで処分できれば、目標権利変換水準になるかを検
| シートに記入しなさい。 | [5 empty] | A案 | [7 empty] | B案 | [8 empty] | C案 | [9 empty] | 討します。
| なお、計算にあたっては、各々に指定された単位未満を四捨五入して整数で記入し、以後 | [5 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [8 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [9 empty] | ここでは計算を簡略化するために、権利者は全員、事務所・店舗に権利変換すると仮定し
| の計算はその数値を使用するものとする。 |  | 【⑪～⑳各１点、計10点】 | 事業費 | ①調査設計計画費（百万円） |  | 設定値 | [5 empty] | 2500 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 2750 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 2750 |  |  | ます。この場合、目標権利変換水準は | [7 empty] | ⑭ | 77 |  | ％ですので、事務所・店舗の権利床面積
[5 empty] | ②土地整備費 | 都市再開発法第97条補償費（百万円） | 設定値 | [5 empty] | 2500 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 2750 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 2750 |  |  | は | ⑯ | 7700 |  | ㎡必要となります。また、この権利床面積を確保するためには権利者の
[6 empty] | 解体・整備費（百万円） | 設定値 | [5 empty] | 1000 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 1100 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 1100 |  |  | 従前資産額を考慮すると事務所・店舗の床価格は | [10 empty] | ⑰ | 1571 | 千円／㎡となります。この
[6 empty] | 小計（百万円） | 設定値をもとに算定 | [5 empty] | 3500 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | 3850 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | 3850 |  |  | 単価を用いて事務所・店舗床の総額を計算すると | [10 empty] | ⑱ | 18550 | 百万円となり、住宅床の総
[5 empty] | ③工事費 | 建築工事費（百万円） | 延べ床面積に対する工事費単価 |  |  |  |  | 450 | 19440 |  | A案より工事費単価が |  |  |  | 50% |  | 増加 | 29160 |  | A案より工事費単価が |  |  |  | 50% |  | 増加 | 34020 |  |  | 額は |  | ⑲ | 29278.6 |  | 百万円となります。。また、住宅専有面積の平均価格は | [10 empty] | ⑳ | 1653
[6 empty] | その他工事費（百万円） | 設定値 | [5 empty] | 2000 |  | A案より | 50% |  | 増加 |  |  |  | 3000 |  | A案より | 50% |  | 増加 |  |  |  | 3000 |  |  | 千円／㎡となりますので、今回の試算では、この価格以上で住宅保留床が処分できれば目標
[6 empty] | 小計（百万円） | 設定値をもとに算定 | [5 empty] | 21440 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | 32160 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | 37020 |  |  | 権利変換水準を満たすことになります。
[5 empty] | ④事務費等 | 事務費・金利他（百万円） | 設定値 | [5 empty] | 3000 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 3300 |  | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  | 3300
[5 empty] | 合計（百万円） |  | 設定値をもとに算定 | [5 empty] | 30440 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | ④ | 42060 | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | ⑧ | 46920
表４：補助金
[7 empty] | A案 | [7 empty] | B案 | [8 empty] | C案
[7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [8 empty] | 見直し内容・計算方法等
|  |  |  | 補助金等 | ①社会資本整備交付金（百万円） |  | 事業費の | 10% |  | を見込む |  |  | 3044 |  | 事業費の |  | 13% |  | を見込む |  |  | 5467.8 |  | 事業費の |  | 13% |  | を見込む |  |  | 6100
[5 empty] | ②緊急促進事業（百万円） |  | 建築工事費の |  | 5% | を見込む |  |  | 972 |  | 建築工事費の |  |  | 7% | を見込む |  |  | 2041.2 |  | 建築工事費の |  |  | 7% | を見込む |  |  | 2381.4
[5 empty] | ③公共施設管理者負担金 | 用地費（百万円） | 従前資産額に減歩割合(※)を乗じた額 | [5 empty] | 1100 |  | 従前資産額に減歩割合(※)を乗じた額 | [6 empty] | 1210 |  | 従前資産額に減歩割合(※)を乗じた額 | [6 empty] | 1210
[6 empty] | 工事費等（百万円） | その他工事費の |  | 50% |  | を見込む |  | 1000 |  | その他工事費の |  |  | 50% |  | を見込む |  | 1500 |  | その他工事費の |  |  | 50% |  | を見込む |  | 1500
[6 empty] | 小計 | 設定値をもとに算定 | [5 empty] | 2100 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | 2710 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | 2710
[7 empty] | 設定値をもとに算定 | [5 empty] | 6116 |  | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | ⑤ | 10219 | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | ⑨ | 11191.4
[7 empty] | （※）減歩割合：従前宅地面積から施設建築敷地面積を控除し | [7 empty] | た面積の従前宅地面積に対する割合
表５：従後床価格等
[7 empty] | A案 | [7 empty] | B案 | [8 empty] | C案
[7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [8 empty] | 見直し内容・計算方法等
[6 empty] | 従後床価額(総額)（百万円） | 表２～表４の内容により算定 | [5 empty] | 35324 |  | 表２～表４の内容により算定 | [6 empty] | 43941 |  | 表２～表４の内容により算定 | [6 empty] | 47828.6
[6 empty] | 従後平均床価格（千円／㎡） | 従後床価額(総額)を総専有面積で除した単価 | [5 empty] | 1344 |  | 従後床価額(総額)を総専有面積で除した単価 | [6 empty] | 1606.0307 |  | 従後床価額(総額)を総専有面積で除した単価 | [6 empty] | 1620
[6 empty] | 従後権利床面積（㎡） | 従前資産額合計を従後平均床価格で除した値 | [5 empty] | 8185 |  | 従前資産額合計を従後平均床価格で除した値 | [6 empty] | 7534 |  | 従前資産額合計を従後平均床価格で除した値 | [6 empty] | 7469
[6 empty] | 平均権利変換水準（％） | 従後権利床面積を従前建物専有面積で除した値 | [5 empty] | ② | 82% | 従後権利床面積を従前建物専有面積で除した値 | [6 empty] | ⑥ | 75% | 従後権利床面積を従前建物専有面積で除した値 | [6 empty] | ⑩ | 75%
Note on BK13: 容積対象面積×専有面積の割合
Note on DM15: 年間賃料収入単価×利益率
Note on CM17: 容積対象床面積×容積対象面積に対する延べ床面積の割合
Note on DP18: 賃料単価×12×稼働率
Note on DD20: 年間賃料単価×利益率
Note on DK21: 従前の賃貸利益の単価÷従後の賃貸利益の単価× 100
Note on BY24: 土地＋建物
Note on CV30: 従前建物専有面積×権利変換水準
Note on DH31: 従前資産額÷権利床面積
Note on DH32: 事務所・店舗の権利床単価×同床面積
Note on CW33: 従後床の総額－事務所・店舗床の総額
Note on DN33: 住宅床の総額÷住宅の専有面積
Note on BY37: 調査設計計画費＋土地整備費＋工事費＋事務費等
Note on CM37: 調査設計計画費＋土地整備費＋工事費＋事務費等
Note on BY47: 社会資本整備交付金＋緊急促進事業＋公共施設管理者負担金
Note on CM47: 社会資本整備交付金＋緊急促進事業＋公共施設管理者負担金
Note on BK56: 従後権利床面積÷従前建物専有面積
Note on BY56: 従後権利床面積÷従前建物専有面積
Note on CM56: 従後権利床面積÷従前建物専有面積

## 2025 No5答え
「No５］ある地区で、地権者a、b、c、d、eが再開発事業を検討しています。以下の設間に答えなさい。 | [17 empty] | （設問２）設問１に示すA～I が、以下の表１の数値であるとき、以下の⑥～⑩の数値を求め、マークシート
| なお、権利床及び保留床は、すべて専有部分として計算しなさい。 | [18 empty] | に記入しなさい。なお、答えに端数が生じる場合は、各々に指定された単位未満を四捨五入して整数
| (「都市再開発法」については、以下、「法」という。) | [12 empty] | 【合計15点】 | [5 empty] | で記入すること。
【⑥～⑩各２点：計10点】
（設問１）以下の①～⑤の値を求める計算式を、計画条件のA～ I 及び四則演算記号(十一X÷)を用いて、 | [18 empty] | 〈表１〉
| 記述式解答用紙に記入しなさい。 | [9 empty] | 【①～⑤各１点：計５点】 | [8 empty] | 数値 | [10 empty] | 備考
| 解答例 A÷（B＋C＋D）×E | [17 empty] | A | 200000 |  | 千円 |  |  | 地権者 a の従前資産評価額
[19 empty] | B | 180000 |  | 千円 |  |  | 地権者 b の従前資産評価額
| 〈計画条件〉 | [17 empty] | C | 350000 |  | 千円 |  |  | 地権者 c の従前資産評価額
| ■地権者の従前資産評価 |  |  |  |  | ■資金計画 | [12 empty] | D | 150000 |  | 千円 |  |  | 地権者 d の従前資産評価額
|  | 地権者a： A円 |  |  |  |  | 総事業費：G円（転出が生じた場合の法第91条補償金は除く） | [11 empty] | E | 400000 |  | 千円 |  |  | 地権者 e の従前資産評価額
|  | 地権者b： B円 |  |  |  |  | 補 助 金：H円 | [11 empty] | F | 1280000 |  | 千円 |  |  | 地権者 a~e の従前資産評価額合計
|  | 地権者c： C円 |  |  |  |  | 専有部分の床単価：I 円／㎡（権利床、保留床同額） | [11 empty] | G | 5000000 |  | 千円 |  |  | 総事業費(転出が生じた場合の法第91条補償金は除く)
|  | 地権者d： D円 | [16 empty] | H | 500000 |  | 千円 |  |  | 補助金
|  | 地権者e： E円 | [16 empty] | I | 850 |  | 千円/㎡ |  |  | 専有部分の床単価(権利床、保留床同額）
A～E合計： F円
（１）地権者 b、dが転出した場合において、地権者全員が権利変換を受けた場合と比較して、保留床
（１）総床価額を求める計算式 |  |  |  |  | ① |  | F+G－H |  |  |  |  | （設問2の数値では |  |  | 5780000 |  | ） |  | 面積は何％増えるか
[20 empty] | ⑥ | 7 |  | ％ |  | G-H= |  | 4500000 |  |  | と | B+D= |  | 330000 |  |  | から |  | 330000 |  | ÷ | 4500000 | = | 7.333%
（２）総専有面積を求める計算式 | [5 empty] | ② |  | （F+G－H）÷I |  |  |  |  | （設問2の数値では |  |  | 6800 | ）
[18 empty] | （２）地権者全員が権利変換を受けた場合において、総専有面積の | [15 empty] | 25% |  | を権利床として受け取るには、床
（３）地権者全員が権利変換を受ける場合において、地権者 a、c が権利変換を受ける権利床面積の | [18 empty] | 面積を何㎡増やすことになるか。
| 合計値を求める計算式 | [18 empty] | ⑦ | 194 |  | ㎡ |  | 6800 |  | × | 25% |  | = | 1700 |  | と | (G-H)÷I＝ |  |  |  | 5294
|  | ③ |  | （A＋C）÷I | [8 empty] | （設問2の数値では |  |  | 647 | ） | [7 empty] | と | 6800 |  | - | 5294 |  | = | 1506 |  | から |  | 1700 |  | - | 1506 | = | 194
（３）上記（２）)の権利床面積を受け取るためには、権利床の床単価をいくらとしなければならないか。
（４）地権者 b、d が転出する場合において、保留床面積を求める計算式。 | [19 empty] | ⑧ | 753 |  | 千円／㎡ |  |  |  | 1280000 |  |  | ÷ | 1700 |  | = | 753
なお、地権者 b、d の法第91条補償金は従前資産評価と同額であり、総事業費の法第91条補償
| 金以外は変わらないこととする。 | [16 empty] | （４）物価高騰により総床価額が | [6 empty] | 20% |  | 上昇した場合において、表１による当初の計画から保留床処分金は
|  | ④ |  | （B＋D＋G－H）÷I | [8 empty] | （設問2の数値では |  |  | 5682 | ） |  | いくらの増額となるか。なお、床単価は権利床と保留床を同額として、権者全員が権利変換を受け、
[19 empty] | 従前資産評価は |  |  | 10% |  | 上がるものとする。
（５）地権者b、dが転出する場合において、地権者 a の権利床面積を求める計算式。 | [19 empty] | ⑧ | 1028000 |  | 千円 |  | （F＋G-H）×120%= | [5 empty] | 6936000 |  |  | と | F×110%= |  |  |  | 1408000
| なお、下記の計算式により権利床面積合計を従前資産評価の割合で配分することとし、地権者 b、 | [23 empty] | から（ |  | 6936000 |  |  | - | 1408000 |  |  | ）-（G‐H）＝ |  |  |  | 1028000
| dの法第91条補償金は従前資産評価と同額であり、総事業費の法第91条補償金必外は変わらない | [16 empty] | （５）上記（４）の場合において、保留床面積は何㎡となるか。
| ものとする。 | [18 empty] | ⑩ | 5420 |  | ㎡ |  | 6936000 |  |  | ÷ | 6800 |  | = | 1020 |  | 千円/㎡
|  |  | 権利床面積合計 | [21 empty] | と | 6936000 |  |  | - | 1408000 |  |  | = | 5528000
[9 empty] | 従前資産評価割合 | [15 empty] | から |  | 5528000 |  |  | ÷ | 1020 |  | 千円/㎡ |  |  | = | 5420
|  | ｛（２）の解―（４）の解｝ |  |  |  | × |  | ⑤ |  | A÷（F－B－D） |  |  | （設問2の数値では |  |  | 235 | ）

## 2025 No2問題
[No ２] | [16 empty] | ４．資金計画の算定条件 | [24 empty] | 表4：年度別資金計画表
| 組合施行の第一種市街地再開発事業について、年度別資金計画表を作成することとします。 | [15 empty] | （１）支出金：以下に示す条件により各費用を算出すること。 | [31 empty] | 総合計 | 初年度 | ２年度 | ３年度 | ４年度 | ５年度 | ６年度
| 以下の１～ ４の条件に基づき、表１～表３の数値を算出し、表４：「年度別資金計画表」を完成させ、 | [15 empty] | １ |  |  | 調査設計計画費 |  |  |  |  | 表４：年度別資金計画表のとおり支出する。
①～㉚に相当する数値をマークシートに記入しなさい。 | [16 empty] | ２ |  |  | 土地整備費 |  |  |  |  | 表４：年度別資金計画表のとおり支出する。 | [16 empty] | 支出 |  |  | １ 調査設計計画費 |  |  |  | 972 | 399 | ⑤ | 42 | 42 | 42 | 27
| なお、計算にあたっては、各年度・各項目・各収支科目ごとに百万円未満を四捨五入して整数で記入し、以 | [15 empty] | ３ | (1) (2) |  | 法第91条補償費 |  |  |  |  | 2年度 |  | 100% |  | 支出する。法第91条に規定する利息相当額を含む。(表１参照) | [15 empty] | ２ 土地整備費 |  |  |  | 960 | ー | ー | 960 | ー | ー | ー
後の計算はその記入した数値を使用しなさい。また、消費税は考慮しないものとします。(「都市再開発法Jに | [17 empty] | (3) |  | 法第97条補償費 |  |  |  |  | 2年度 |  | 100% |  | 支出する。 | [15 empty] | ３ 補償費 |  | （１）法第91条補償費（土地費） |  | ⑥ | ー |  | ー | ー | ー | ー
ついては、以下、「法Jという。) | [12 empty] | 【①～⑩各1点、計30点】 |  |  |  | ４ | (1) |  | 施設建築物工事費 |  |  |  |  | 2年度以降、各年度の工事費出来高に応じて支出する。延べ床面積× | [15 empty] | 600 | [5 empty] | （２）法第91条補償費（建物費） |  |  | ー | ⑦ | ー | ー | ー | ー
[18 empty] | (2) |  | 都市計画道路工事費 |  |  |  |  | 5年度 |  | 100% |  | 支出する。従後道路面積× | [5 empty] | 200 | [11 empty] | （３）法第97条補償費 |  |  | ー |  | ー | ー | ー | ー
１．計画諸元等 | [16 empty] | ５ |  |  | 事務費 |  |  |  |  | 各年度の１～ ４の合計× | [6 empty] | 2% | とする。 | [11 empty] | ４ 工事費 |  | （１）施設建築物工事費 |  | ⑧ | ー | ー |  |  | ⑨ | ー
１ 施行地区面積 | [14 empty] | 9000 |  | ６ |  |  | 借入金利子 |  |  |  |  | 前年度の累積借入金残額× | [6 empty] | 3% | を、当該年度に計上する。 | [13 empty] | （２）都市計画道路工事費 |  | ⑩ | ー | ー | ー | ー |  | ー
２ 従前宅地面積 | [14 empty] | 8000 |  | ７ |  |  | 借入金償還金 |  |  |  |  | 借入金は5年度末に全額償還とする。 | [19 empty] | １～４ 合計
３ 従前道路面積 | [14 empty] | 1000 |  | 表１：法第91条補償費の計算 | [27 empty] | ５ 事務費 | [5 empty] | 66 | ⑪ | 260 |  | 1
４ 施設建築敷地 | [14 empty] | 7200 |  | ・評価基準日から権利変換認可公告日までの法第91条に規定する補償費の修正率は、 | [16 empty] | 3% | とする。 | [9 empty] | １～５ 合計
５ 従後道路面積（すべて都市計画道路とし、すべてを工事対象面積とする。） | [14 empty] | 1800 |  | ・補償費の支払いは権利変換認可公告日から | [8 empty] | 30 |  | とし、支払い日までの利息相当額については、利息 | [10 empty] | 3% | /365日として計算する。 |  |  |  |  | ６ 借入金利子 |  |  |  |  | ー | ⑫ | 46 | ⑬ |  | ー
６ 容積率上限（計画案は指定容積率の上限値を利用する。） | [14 empty] | 600% |  |  |  |  | 従前資産評価額 |  |  |  | 転出額 |  |  | 修正後価額 |  |  |  | 支払いまでの日数 |  |  | 利息相当額 |  |  |  | 支払額合計 | [6 empty] | １～６ 合計 |  |  |  | ⑭
７ 施設建築物延べ床面積 | [14 empty] | ① | ㎡ |  | 宅地 |  |  |  | 百万円 |  |  | 百万円 |  |  |  | 百万円 |  |  |  |  | ② |  | 百万円 |  |  |  | 百万円 |  |  |  |  | ７ 借入金償還金 |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ⑮ | ー
| 容積対象外の床面積は、すべて駐車場として計画する。 | [16 empty] | 建物 |  |  |  | 百万円 |  |  | 百万円 |  |  |  | 百万円 | [6 empty] | 百万円 |  |  |  | 百万円 | [5 empty] | 支出金合計
| 計画する駐車場の面積は、駐車場を含む延べ床面積合計の | [7 empty] | 0.2 |  | の面積とする
[17 empty] | （２）収入金：以下に示す条件により各費用を算出すること。 | [24 empty] | 収入 |  |  | １ 調査設計計画費 | [9 empty] | ⑯
２．従前資産評価額等 | [16 empty] | なお、(※ )の項目については、法第91条に規定する修正率及び利息相当額を含まず算定すること。 | [27 empty] | ２ 土地整備費 |  |  |  | ⑰ | ー | ー |  | ー | ー | ー
１ 従前宅地評価額 | [14 empty] | 総額 |  | （２)ーA 補助金：補助対象事業費の | [8 empty] | 0.66667 |  | として算定する。事業費支出年度に入金する。 | [16 empty] | ３ 補償費 |  | （１）法第91条補償費（建物補償費) |  |  | ー | ⑱ | ー | ー | ー | ー
| 総額のうち | 20% | を転出とする。 | [11 empty] | 6400 |  | １ |  | 調査設計計画費 | [5 empty] | 全額を補助対象事業費とする。 | [21 empty] | （２）残留者建物補償費 |  |  | ー | ー | ー | ー | ⑲ | ー
| 総額のうち公共施設管理者負担金の対象額を |  |  |  |  | 10% |  | そのうち転出者対象額 |  |  |  |  | 20% | とする。 |  |  | ２ |  | 土地整備費 | [5 empty] | 全額を補助対象事業費とする。 | [21 empty] | （３）法第97条補償費 |  | ⑳ | ー |  | ー | ー | ー | ー
２ 従前建物評価額 | [14 empty] | 総額 |  | ３ | (1) | 法第91条補償費(建物補償費) | [5 empty] | 負担金対象分を除いた全額を補助対象事業費とする。(※ ) | [19 empty] | ４ 共同施設整備費 |  |  |  |  | ー | ー | ㉑ |  |  | ー
| 総額のうち | 20% | を転出とする。 | [11 empty] | 1800 |  |  | (2) | 残留者建物補償費 | [5 empty] | 負担金対象分を除いた全額を補助対象事業費とする。なお、入金は5年度とする。(※) | [18 empty] | A 補助金 合計 |  |  |  |  | ㉒
| 総額のうち公共施設管理者負担金の対象額を |  |  |  |  | 10% |  | そのうち転出者対象額 |  |  |  |  | 20% | とする。 |  |  |  | (3) | 法第97条補償費 | [5 empty] | 負担金対象分を除いた全額を補助対象事業費とする。 | [18 empty] | 公共施設管理者負担金 | １ 補償費 |  | （１）法第91条補償費（建物補償費) |  | 180 | ー | ㉓ | ー | ー |  | ー
３ 法97条補償費 | [14 empty] | 総額 |  | ４ |  | 共同施設整備費 | [5 empty] | 各年度の工事出来高の | [5 empty] | 10% |  | を補助対象事業費とする。 | [11 empty] | (修正率及び利息相当額を除く) |  | （２）残留者建物補償費 | 用地費相当額 | ㉔ | ー |  | ー | ー |  | ー
| 総額のうち公共施設管理者負担金の対象額を |  |  |  |  | 10% |  | とする。 | [6 empty] | 1200 |  | 表２：補助金（補償費）の計算 | [29 empty] | （３）法第97条補償費 |  |  | ー |  | ー | ー | ー | ー
[27 empty] | 残留者建物補償費 |  |  |  |  | 法第97条補償費 | [12 empty] | ２ 都市計画道路工事費 |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー |  | ー
| 以下、公共施設管理者負担金のことを「負担金」と表記する。 | [16 empty] | 補助対象事業費 | [6 empty] | 百万円 |  | ③ |  |  | 百万円 |  |  |  | 百万円 | [9 empty] | B 公共施設管理者負担金 合計 | [5 empty] | ー |  | ー | ー |  | ー
[18 empty] | 補助金 | [6 empty] | 百万円 |  |  |  |  | 百万円 |  |  |  | 百万円 | [9 empty] | C 保留床処分金 |  |  |  |  | ㉕ | ー |  | 500 | 800 |  | ー
３．事業スケジュール | [44 empty] | A＋B＋C 合計
年 度 |  |  |  | 主な実施事業 | [12 empty] | （２)ーB 公共施設管理費負担金（負担金）：以下に示す内容とする。 | [26 empty] | D 借入金 |  |  |  |  | ー | ㉖ |  |  | ㉗ | ー | ー
初年度 |  |  | 事業計画作成、地盤調査ほか | [13 empty] | １ | (1) | 建物の買収相当額 | [5 empty] | 2年度に転出者分、5年度に権利変換対象分の入金がある。(※ ) | [19 empty] | 収入金合計 |  |  |  |  | ㉘
|  |  | (準備組合にて事業協力を立替金にて実施し、組合設立時に清算) | [14 empty] | (2) | 用地費相当額 | [5 empty] | 2年度に転出者分、5年度に権利変換対象分の入金がある。(※ )
２年度 |  |  | 建築実施設計、権利変換計画作成、法第91条補償支払い、法第97条補償支払い、 | [14 empty] | (3) | 法第97条補償費 | [5 empty] | 2年度に法第97条補償費の入金がある。 | [17 empty] | 単年度収支差額（各年度の収入金合計―支出金合計） | [5 empty] | ー | ー | ー | ー | ー | ㉙
|  |  | 仮設店舗の設置 | [13 empty] | ２ |  | 都市計画道路工事費 | [5 empty] | 5年度に都市計画道路工事費の全額の入金がある。 | [17 empty] | 年度末での累積借入金残額 | [5 empty] | ー |  | ㉚ |  |  | ー | ー
３年度 |  |  | 除却解体工事、建築工事着手（出来高 | [6 empty] | 20% |  | 、建築工事監理 |  |  |  |  | 表３：公共施設管理者負担金（補償費等）の計算
４年度 |  |  | 建築工事（出来高 |  | 40% |  | 、建築工事監理 | [15 empty] | 金銭給付対象分 |  |  |  | 権利変換対象分 | [6 empty] | 法第97条補償費
５年度 |  |  | 建築工事完了(出来高 |  |  | 40% |  | 、建築工事監理、道路工事実施 | [9 empty] | 建物買収費相当額 | [6 empty] | 百万円 |  |  |  |  | 百万円 | [6 empty] | 百万円
６年度（最終年度） |  |  | 権利変換計画作成（価額の確定等） | [14 empty] | 用地費相当額 | [6 empty] | 百万円 |  | ④ |  |  | 百万円
（２)ーC 保留床処分金
[18 empty] | ２年度に |  |  | 500 |  |  | 、３年度に |  | 500 |  |  | 、４年度に |  |  | 800 |  | 、５年度に残金の入金があるものとする。
（２)ーD 借入金
当該年度の事業費に対して、当該年度の収入で不足する額を借り入れるものとする。
法第91条補償費
(建物補償費)

## 2025 No３問題
[No ３] | [15 empty] | （設問１） | [9 empty] | （設問２）
ある地区で組合施行の第一種市街地再開発事業における権利変換計画（都市再開発法第111条に規定する地上 | [15 empty] | 下記に示す権利変換計画書（モデル）の権利変換期日前の権利の状況に関して、表を完成させ、①～⑥ | [9 empty] | 都市再開発法第111条に規定する地上権非設定型のケースとして、用途・階層に応した施設建築数地の価額及び施設建 | [14 empty] | 築物の一部の価額等を算出し、表を完成させ、
権非設定型）を定めることとなりました。以下の前提条件に基づき、（設問１）～（設問４）に答えなさい。 | [15 empty] | に入る数値を算出し、マークシートに記入しなさい。なお、算出結果に端数が生じる場合は、小数点以下第 | [9 empty] | ⑦～⑮に入る数値をマークシートに記入しなさい。なお、算出結果に端数が生じる場合は、小数点以下第一位を四捨五入 | [14 empty] | して整数で記入し、以後の計算にはその記入した数値を使用しなさい。
なお、算出結果に端数が生じる場合は、各設問の指示に従い、以後の計算にはその記入した数値を使用しな | [15 empty] | 一位を四捨五入して整数で記入し、以後の計算にはその記入した数値を使用しなさい。 【①～⑥各１点、計６点】 | [13 empty] | 施設建築敷地 | [6 empty] | 施設建築物の一部 | [6 empty] | 合計 |  |  |  |  | 【⑦～⑮各１点、計９点】
さい。設問においては、借家権価額を考慮しないものとします。 | [12 empty] | 【合計25点】 | [13 empty] | 用途 階層の別 |  | 専有面積 | 施設建築 敷地の共 有持分に 対する利 用価値比 率 | 利用価値比率と床面積の積 | 配分率 |  |  |  | 施設建築敷地に関する権利の価額 | 全体共用部分の価額 |  |  | 専有部分の価額(一部共用部分を含む) | 施設建築物の一部に関する権利の価額 |  |  | 建築施設の部分の価額 | 専有面積あたりの単価
権利変換計画書（一表のモデル）
【前提条件】 | [15 empty] | 権利者 |  | 権利変換期日前の権利の状況
１．従前の権利状況及び権利変換の意向（空欄の箇所は適宜算出し、設問に使用しなさい。） | [15 empty] | 建築施設の 部分を与え られること となる者 | 施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者 | 建築随設の部分を与えられることとなる者の宅地（指定宅地を除く。）、借地権若しくは建築物又は施設強集物の一部について借家権を与えられることとなる者の借家権の目的となっている建築物 |  |  |  | 宅地、借地権又は建築物の価額
画地 | 権利者名 | 権利状況 | 権利変換の 意向 | 土地権利状況 | [5 empty] | 建物権利状況 | [18 empty] | （㎡） | [6 empty] | （百万円） | （百万円） |  |  | （百万円） | （百万円） |  |  | （百万円） | （千円／㎡）
|  |  |  | 面積 ㎡ | 借地 面積 ㎡ |  | 権利 割合 | 更地 単価 千円/㎡ | 宅地の 価額等 千円 | 床面積 ㎡ | 借家 面積 ㎡ | 再調達 単価 千円/㎡ |  | 現価率 | 建物 価額 千円 | [11 empty] | 住宅 |  | 12000 | 10 |  | ⑦ |  |  |  |  | ⑨ |  |  |  | ⑪ |  |  | ⑬ | 724
10000
[18 empty] | 宅地 | 借地権 |  | 建築物 | [5 empty] | 店舗 ２階 |  | 2000 | 8 | [5 empty] | ⑧ | ⑩ |  |  | 1000 | ⑫ |  |  |  | ⑭
1 | A1 | 土地・建物 所有者 | 権利変換 （C1のために店舗 １階に現在と同じ 面積を取得し、残 額はすべて住宅を 取得する） | 200 | － |  | － | 1200 | 240000 | 180 | － | 244 |  | 40% | 17568 |  |  | 地積 | 借地権の目的となっている宅地の面積 |  | 延べ面積 | 宅地の価額 | 借地権の価額 | 建築物の価額 | 計 | [7 empty] | 10000
[27 empty] | 店舗 １階 |  | 2050 | 12 |  |  | 1532 |  |  |  | 179 | [7 empty] | ⑮
10000
[18 empty] | （㎡） | （㎡） |  | （㎡） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） |  | 合計 |  | 16050 |  | 160600 |  | 10000 | [6 empty] | 6100 |  |  |  | 12500
[16 empty] | A1 |  | 200 |  | － | 180 | 240000 | ー | 17568 | 257768 | [7 empty] | 10000
| C1 | 借家権者 | 賃借権の取得（従 前と同じ面積の１ 階店舗） | － | － |  | － |  | － | － | 180 |  |  |  | － | [5 empty] | のうち借家面積
[17 empty] | C1 |  |  |  | 180 | ー | ー | ー | ー | （設問３）
[16 empty] | A2 | － | 200 | － |  | － | ① | － | － |  | 下記に示す権利変換計画書(―表のモデル)の従後の権利の状況に関して、5ページの【前提条件】１． に示す権利変換 | [14 empty] | の意向、(設問１)及び(設間２)の表に基づいて各数値を算出し、
2 | A2 | 土地所有者 （底地） | 住宅に権利変換 | 200 | － |  | 30% | 1000 |  | － | － | － |  | － | － | [10 empty] | 権利変換計画書を完成させ、⑯ ～㉓ に入る数値をマークシートに記入しなさい。ここでは、従前資産額に残額が生じた | [14 empty] | ときは、権利床交付金として取り扱うものとします。
[16 empty] | B1 | － | － | 200 |  | 240 | － | ② | ③ |  | なお、募有面積及び建築施設の部分の価額の概算額の算定にあたっては、（設問２)で求めた専有面積あたりの単価を | [14 empty] | 用いて求めなさい。専有面積の算出結果に端数が生じる場合は、
| B1 | 借地権付 建物所有者 | 店舗２階に権利 変換 | － | 200 |  | 70% |  |  | 240 | － | 190 |  | 55% | [11 empty] | 小数点以下第一位を切り捨てた整数で記入し、以後の計算にはその記入した数値を使用しなさい。
[26 empty] | また、各持分等の計算において算出結果に端数が生じる場合は、小数点以下第一位を四捨五入して整数で記入し、以後 | [14 empty] | の計算にはその記入した数値を使用しなさい。 【⑯～㉓各１点、計８点】
3 | A3 | 土地所有者 （底地） | 金銭給付を希望 | 120 | － |  | 30% | 900 |  | － | － | － |  | － | － | 権利変換計画書(二表のモデル)
[16 empty] | 建築施設の 部分又は借家権を与えられない者 | 建築施設の部分又は借家権を与えられない者が失う宅地（指定宅地を除く。）若しくは建築物又は権利 |  |  |  | 失われる宅地(指定宅地を除く。)、建築物又は権利の価額 | [5 empty] | 権利変換計画書（一表のモデル）
| B2 | 借地権付 建物所有者 | 金銭給付を希望 | － | 120 |  | 70% |  |  | 100 | － | 200 |  | 60% | [12 empty] | 権利者 |  | 権利変換期日後の権利の状況
[27 empty] | 建築施設の部分を与えられることとなる者 | 施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者 | 施設建築物の一部 | [15 empty] | 施設建築敷地の共有持分 |  |  |  |  | 建築施設の部分の 価額の概算額
| C1 | 借家権者 | 賃借権の取得（従前と同じ面積の住宅） | － | － |  | － |  | － | － | 100 |  |  |  | － |  | 宅地 | 建築物 | 借地権 |  | 宅地の価額 | 建築物の価額 | 借地権の価額 | 計 |  |  |  |  | 専有部分 |  |  | 共用部分の共有持ち分
[17 empty] | 地積 | 延べ面積 | 借地権の目的となっている宅地の面積 | [9 empty] | 用途 階 |  | 専有面積 | 全体共用 |  |  |  |  | 部分共用 （住宅） |  |  |  | 部分共用 （店舗） | [8 empty] | （千円）
| 他の権利者 | 省 略
（㎡）
[27 empty] | A1 | ― | 店舗 １階 |  |  |  |  | ⑰ | [5 empty] | ― |  |  | 444 |  |  | ⑳ |  |  |  | ㉒
２．再開発後の施設建築物の専有面積 | [16 empty] | （㎡） | （㎡） | （㎡） |  | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | [10 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000 |  |  |  | 10000
用 途 |  |  | 階 数 | 専有面積 | [11 empty] | A3 | 120 | － | － |  | ④ | － | － |  |  |  |  | C1 | 店舗 １階 |  | ⑯ |  |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  | ―
住 宅 |  |  | 考慮しない | 12000 |  | ㎡
店 舗 |  |  | ２F | 2000 |  | ㎡ | [9 empty] | B2 | － | 100 | 120 |  | － | ⑤ |  | ⑥ |  |  |  | ― | 住宅 | [5 empty] | 59 |  |  | ⑱ | [5 empty] | ― |  |  | 59 |  |  | ㉓
店 舗 |  |  | １F | 2050 |  | ㎡ | [28 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 | [7 empty] | 10000
合 計 |  |  |  | 16050 |  | ㎡ | [20 empty] | A2 | ― | 住宅 |  | 82 | [7 empty] | 68 |  |  |  |  | ― |  | ㉑ |  |  |  |  | 59368
[35 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 | [7 empty] | 10000
３．再開発後の土地及び建物の価額（空欄の箇所は適宜算出し、設問に使用しなさい。） | [26 empty] | B1 | ― | [11 empty] | ― |  | ⑲ | [8 empty] | 164692
項 目 | [6 empty] | 価 額 | [27 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000 |  |  |  | 10000
施設建築敷地の価額 | [6 empty] | 5000 |  | 百万円
施設建築物の価額 | [8 empty] | 百万円
|  | ・全体共用部分 | [6 empty] | 百万円
|  | ・住宅（専有部分及び一部共用部分） |  |  |  |  | 3900 |  | 百万円
|  | ・店舗２階（専有部分及び一部共用部分） |  |  |  |  | 1000 |  | 百万円
|  | ・店舗１階（専有部分及び一部共用部分） |  |  |  |  | 1200 |  | 百万円
総床価格 | [6 empty] | 12500 |  | 百万円

## 2025 No４問題
［No.４］ |  |  |  | 【設問１：見直し案の比較検討】 | [25 empty] | 【設問２：事業性の確認】
| ある地区の市衝地再開発準備組合において、事業計画及び権利変換計画の概要を策定した |  |  | ■事業性再検討の比較資料 | [25 empty] | 〈説明文書〉
| 上で権利者に説明し、都市計画に向けた行政協議を進めていた。しかし、この間に経済状況 |  |  | 表１：施設計画等 | [26 empty] | A案とB案、A案とC案の検討結果は、９ページの「事業性再検討の比較資料」のとおり
| が変化して資材や人件費の上昇による工事費を中心とした急激な事業費の増加があり、事業 | [5 empty] | A案 | [6 empty] | B案 | [7 empty] | C案 | [8 empty] | で、B案、C案の平均権利変換水準はどちらもA案の水準には達していません。
| 計画案の見直しが必要となった。 | [5 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [6 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [8 empty] | このため、B案、C案の事業性を判断するためにA案との比較ではなく、目標とする権利
| 当初計画していた事業計画案（A案）は、従前権利者の大半が事務所、店舗を自用又は賃 |  |  | 従前の 土地・建物 | 従前建物延べ面積（㎡） |  | 設定値 | [5 empty] | 12500 | A案と同じ | [6 empty] | 12500 | A案と同じ | [6 empty] | 12500 |  | 変換水準を整理してこれとの比較で事業性を判断したいと思います。
| 貸しており、住宅用途の権利者は転出を希望していたため計画建物の用途は事務所、店舗と |  |  |  | 従前建物専有面積（㎡） |  | 設定値 | [5 empty] | 10000 | A案と同じ | [6 empty] | 10000 | A案と同じ | [6 empty] | 10000 |  | また、権利変換水準については本来個別事情等も加味して丁寧に確認すべきですが、転出
| していた。このため、見直しにあたっては、はじめに経済状況の変化等を踏まえたうえで、 |  |  |  | 従前宅地面積（㎡） |  | 設定値 | [5 empty] | 5000 | A案と同じ | [6 empty] | 5000 | A案と同じ | [6 empty] | 5000 |  | 希望の住宅権利者の方や事務所・店舗の自用の方については、転出先や自用区画の位置等の
| 用途は事務所、店舗とするが、施設計画の有効率や行政協議を踏まえて補助金等の見込み額 |  |  | 施設計画等 | 施設建築敷地（㎡） |  | 設定値 | [5 empty] | 4500 | A案と同じ | [6 empty] | 4500 | A案と同じ | [6 empty] | 4500 |  | 個別要因も多いため、本日はこの地区で一番多い、事務所・店舗を質貸されている方の権利
| を変更した見直し案（B案）を作成した。 |  |  |  | 計画容積率 |  | 設定値 | [5 empty] | 800% | A案と同じ | [6 empty] | 800% | A案と同じ | [6 empty] | 800% |  | 変換水準について平均値でどの程度を目指すべきかを確認したいと思います。
| また、参加組合員候補である不動産会社等へのヒアリングから市況の変化により計画地 |  |  |  | 容積対象床面積（㎡） |  | 設定値をもとに算定 | [6 empty] | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | 36000 | 見直し内容等をもとに算定 | [8 empty] | 賃貸の場合は、現状の利益を確保できるかどうかが一つの目安になりますので、ここに着
| 周辺においては事務所用途よりも住宅用途の採算性が高くなつていることが確認されたため、 |  |  |  | 容積対象床面積に対する専有面積の割合 |  | 設定値 | [5 empty] | 73% | A案より | 3% | 増加 |  |  |  |  | 76% | A案より | 9% | 増加 |  |  |  |  | 82% |  | 目して目標とする権利変換水準を整理します。
| 保留床として住宅用途を見込んだ見直し案（C案）もあわせて検討することとした。 |  |  |  | 総専有面積（㎡） |  | 設定値をもとに算定 | [5 empty] | ① | 見直し内容等をもとに算定 | [7 empty] | 見直し内容等をもとに算定 | [8 empty] | はじめに、当地区の現状の平均賃料は | [6 empty] | 5 |  | となっており、稼働率は |  |  |  | 90% |  | となつて
[6 empty] | 内 事務所・店舗面積（㎡） | 同上 | [6 empty] | 同上 | [7 empty] | 総専有面積の |  |  | 4 | [5 empty] | います。このため、１㎡当たりの年間賃料収入は | [8 empty] | 54 | となります。これに対して必
【設問１：見直し案の比較検討】 | [5 empty] | 内 住宅面積（㎡） |  |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ― |  |  | ― | 総専有面積の |  |  | 6 | [5 empty] | 要経費は平均で |  |  | 20% |  | 程度となっており、税金を控除する前の利益は | [6 empty] | ⑪ |  |  | 千円／㎡
| ９ページの表１から表５は、施設計画等、従前資産額、事業費、補助金等及び従後床価格 |  |  |  | 容積対象面積に対する延べ床面積の割合 |  | 設定値 | [5 empty] | 120% | A案と同じ | [6 empty] | 120% | A案より | 20% |  | 増加 |  |  |  | 140% |  | となります。
| 等について、それぞれA案とB案、A案とC案を比較したものである。表中の見直し内容・ |  |  |  | 延べ床面積（㎡） |  | 設定値をもとに算定 | [6 empty] | 見直し内容等をもとに算定 | [7 empty] | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | ⑦ |  | 一方で、近隣の新築で同程度の規模の事務所等の賃料は平均すると | [10 empty] | 7 |  |  | となつてお
| 算定方法等の記載内容を確認し、必要な計算を行つて各表を完成させ、①～⑩の太線枠に入 | [29 empty] | り、稼働率は |  |  | 95% |  | になつています。このため従後の１㎡当たりの年間賃料は | [9 empty] | ⑫
| る数値をマークシートに記入しなさい。 |  |  | 表２：従前資産額 | [26 empty] | 千円／㎡が見込めます。ただ、従後は管理・保有経費も増加しますので必要経費も | [14 empty] | 30% | と
| なお、計算にあたっては、各表、各項目に記入された単位未満を四捨五入して整数で記入 | [5 empty] | A案 | [6 empty] | B案 | [7 empty] | C案 | [8 empty] | なり、税金を控除する前の利益は | [5 empty] | ⑬ |  | 千円／㎡となります。
| し、以後の計算はその数値を使用するものとする。 【①～⑩各１点、計10点】 | [5 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [6 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [8 empty] | このため事務所・店舗賃貸の方は、平均の権利変換水準が | [9 empty] | ⑭ |  |  | ％であれば、税
|  |  |  | 従前資産額 | ①土地（百万円） |  | 設定値 | [5 empty] | 10000 | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  |  | A案より | 10% |  | 増加 | [5 empty] | 引き前で従前と同程度の利益を得られることになります。
【設問２：事業性の確認】 |  |  |  |  | ②建物（百万円） |  | 設定値 | [5 empty] | 1000 | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  |  | A案より | 10% |  | 増加 | [5 empty] | このためB案の権利変換水準は、この権利変換水準を目標権利変換水準とした場合は目標
| 10ページの説明文書は、権利者に目標とする権利変換水準やB案、C案の事業性等を説明 |  |  |  | 合計（百万円） |  | 設定値をもとに算定 | [6 empty] | 設定値をもとに算定 | [6 empty] | ③ | 設定値をもとに算定 | [8 empty] | 権利変換水準に |  |  | ⑮ １．達しています。／ ２．達していません。
したものです。説明文書の空欄⑪から⑭及び⑯から⑳に入る数値をマークシートに記入しな
| さい。また、⑮については、 | 内の１か２の適切な表現を選択してその番号をマーク |  | 表３：事業費 | [26 empty] | 次に、C案で住宅を保留床としていくらで処分できれば、目標権利変換水準になるかを検
| シートに記入しなさい。 | [5 empty] | A案 | [6 empty] | B案 | [7 empty] | C案 | [8 empty] | 討します。
| なお、計算にあたっては、各々に指定された単位未満を四捨五入して整数で記入し、以後 | [5 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [6 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [8 empty] | ここでは計算を簡略化するために、権利者は全員、事務所・店舗に権利変換すると仮定し
| の計算はその数値を使用するものとする。 |  | 【⑪～⑳各１点、計10点】 | 事業費 | ①調査設計計画費（百万円） |  | 設定値 | [5 empty] | 2500 | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  |  | A案より | 10% |  | 増加 | [5 empty] | ます。この場合、目標権利変換水準は | [6 empty] | ⑭ |  | ％ですので、事務所・店舗の権利床面積
[5 empty] | ②土地整備費 | 都市再開発法第97条補償費（百万円） | 設定値 | [5 empty] | 2500 | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  |  | A案より | 10% |  | 増加 | [5 empty] | は | ⑯ |  | ㎡必要となります。また、この権利床面積を確保するためには権利者の
[6 empty] | 解体・整備費（百万円） | 設定値 | [5 empty] | 1000 | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  |  | A案より | 10% |  | 増加 | [5 empty] | 従前資産額を考慮すると事務所・店舗の床価格は | [8 empty] | ⑰ | 千円／㎡となります。この
[6 empty] | 小計（百万円） | 設定値をもとに算定 | [6 empty] | 見直し内容等をもとに算定 | [7 empty] | 見直し内容等をもとに算定 | [8 empty] | 単価を用いて事務所・店舗床の総額を計算すると | [8 empty] | ⑱ | 百万円となり、住宅床の総
[5 empty] | ③工事費 | 建築工事費（百万円） | 延べ床面積に対する工事費単価 |  |  |  |  | 450 |  | A案より工事費単価が |  |  |  | 50% |  | 増加 |  | A案より工事費単価が |  |  |  | 50% |  | 増加 | 34020 |  | 額は |  | ⑲ |  | 百万円となります。。また、住宅専有面積の平均価格は | [8 empty] | ⑳
[6 empty] | その他工事費（百万円） | 設定値 | [5 empty] | 2000 | A案より | 50% |  | 増加 |  |  |  |  | A案より | 50% |  | 増加 | [5 empty] | 千円／㎡となりますので、今回の試算では、この価格以上で住宅保留床が処分できれば目標
[6 empty] | 小計（百万円） | 設定値をもとに算定 | [6 empty] | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | 32160 | 見直し内容等をもとに算定 | [8 empty] | 権利変換水準を満たすことになります。
[5 empty] | ④事務費等 | 事務費・金利他（百万円） | 設定値 | [5 empty] | 3000 | A案より | 10% |  | 増加 |  |  |  |  | A案より | 10% |  | 増加
[5 empty] | 合計（百万円） |  | 設定値をもとに算定 | [6 empty] | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | ④ | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | ⑧
表４：補助金
[7 empty] | A案 | [6 empty] | B案 | [7 empty] | C案
[7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [6 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [7 empty] | 見直し内容・計算方法等
|  |  |  | 補助金等 | ①社会資本整備交付金（百万円） |  | 事業費の | 10% |  | を見込む |  |  |  | 事業費の |  | 13% |  | を見込む |  |  |  | 事業費の |  | 13% |  | を見込む |  |  | 6100
[5 empty] | ②緊急促進事業（百万円） |  | 建築工事費の |  | 5% | を見込む |  |  |  | 建築工事費の |  |  | 7% | を見込む |  |  |  | 建築工事費の |  |  | 7% | を見込む
[5 empty] | ③公共施設管理者負担金 | 用地費（百万円） | 従前資産額に減歩割合(※)を乗じた額 | [6 empty] | 従前資産額に減歩割合(※)を乗じた額 | [7 empty] | 従前資産額に減歩割合(※)を乗じた額
[6 empty] | 工事費等（百万円） | その他工事費の |  | 50% |  | を見込む |  |  | その他工事費の |  |  | 50% |  | を見込む |  |  | その他工事費の |  |  | 50% |  | を見込む
[6 empty] | 小計 | 設定値をもとに算定 | [6 empty] | 見直し内容等をもとに算定 | [7 empty] | 見直し内容等をもとに算定
[7 empty] | 設定値をもとに算定 | [5 empty] | 6116 | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | ⑤ | 見直し内容等をもとに算定 | [6 empty] | ⑨
[7 empty] | （※）減歩割合：従前宅地面積から施設建築敷地面積を控除し | [6 empty] | た面積の従前宅地面積に対する割合
表５：従後床価格等
[7 empty] | A案 | [6 empty] | B案 | [7 empty] | C案
[7 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [6 empty] | 見直し内容・計算方法等 | [7 empty] | 見直し内容・計算方法等
[6 empty] | 従後床価額(総額)（百万円） | 表２～表４の内容により算定 | [5 empty] | 35324 | 表２～表４の内容により算定 | [7 empty] | 表２～表４の内容により算定
[6 empty] | 従後平均床価格（千円／㎡） | 従後床価額(総額)を総専有面積で除した単価 | [6 empty] | 従後床価額(総額)を総専有面積で除した単価 | [7 empty] | 従後床価額(総額)を総専有面積で除した単価
[6 empty] | 従後権利床面積（㎡） | 従前資産額合計を従後平均床価格で除した値 | [6 empty] | 従前資産額合計を従後平均床価格で除した値 | [6 empty] | 7534 | 従前資産額合計を従後平均床価格で除した値
[6 empty] | 平均権利変換水準（％） | 従後権利床面積を従前建物専有面積で除した値 | [5 empty] | ② | 従後権利床面積を従前建物専有面積で除した値 | [6 empty] | ⑥ | 従後権利床面積を従前建物専有面積で除した値 | [6 empty] | ⑩

## 2025 No5問題
「No５］ある地区で、地権者a、b、c、d、eが再開発事業を検討しています。以下の設間に答えなさい。 | [10 empty] | （設問２）設問１に示すA～I が、以下の表１の数値であるとき、以下の⑥～⑩の数値を求め、マークシート
| なお、権利床及び保留床は、すべて専有部分として計算しなさい。 | [11 empty] | に記入しなさい。なお、答えに端数が生じる場合は、各々に指定された単位未満を四捨五入して整数
| (「都市再開発法」については、以下、「法」という。) | [8 empty] | 【合計15点】 |  |  | で記入すること。
【⑥～⑩各２点：計10点】
（設問１）以下の①～⑤の値を求める計算式を、計画条件のA～ I 及び四則演算記号(十一X÷)を用いて、 | [11 empty] | 〈表１〉
| 記述式解答用紙に記入しなさい。 | [7 empty] | 【①～⑤各１点：計５点】 |  |  |  | 数値 | [5 empty] | 備考
| 解答例 A÷（B＋C＋D）×E | [10 empty] | A | 200000 | 千円 |  |  | 地権者 a の従前資産評価額
[12 empty] | B | 180000 | 千円 |  |  | 地権者 b の従前資産評価額
| 〈計画条件〉 | [10 empty] | C | 350000 | 千円 |  |  | 地権者 c の従前資産評価額
| ■地権者の従前資産評価 |  |  |  | ■資金計画 | [6 empty] | D | 150000 | 千円 |  |  | 地権者 d の従前資産評価額
|  | 地権者a： A円 |  |  |  | 総事業費：G円（転出が生じた場合の法第91条補償金は除く） | [5 empty] | E | 400000 | 千円 |  |  | 地権者 e の従前資産評価額
|  | 地権者b： B円 |  |  |  | 補 助 金：H円 | [5 empty] | F | 1280000 | 千円 |  |  | 地権者 a~e の従前資産評価額合計
|  | 地権者c： C円 |  |  |  | 専有部分の床単価：I 円／㎡（権利床、保留床同額） | [5 empty] | G | 5000000 | 千円 |  |  | 総事業費(転出が生じた場合の法第91条補償金は除く)
|  | 地権者d： D円 | [9 empty] | H | 500000 | 千円 |  |  | 補助金
|  | 地権者e： E円 | [9 empty] | I | 850 | 千円/㎡ |  |  | 専有部分の床単価(権利床、保留床同額）
A～E合計： F円
（１）地権者 b、dが転出した場合において、地権者全員が権利変換を受けた場合と比較して、保留床
（１）総床価額を求める計算式 |  |  |  | ① | [7 empty] | 面積は何％増えるか
[13 empty] | ⑥ |  | ％
（２）総専有面積を求める計算式 |  |  |  |  | ②
[11 empty] | （２）地権者全員が権利変換を受けた場合において、総専有面積の | [8 empty] | 25% | を権利床として受け取るには、床
（３）地権者全員が権利変換を受ける場合において、地権者 a、c が権利変換を受ける権利床面積の | [11 empty] | 面積を何㎡増やすことになるか。
| 合計値を求める計算式 | [11 empty] | ⑦ |  | ㎡
③
（３）上記（２）)の権利床面積を受け取るためには、権利床の床単価をいくらとしなければならないか。
（４）地権者 b、d が転出する場合において、保留床面積を求める計算式。 | [12 empty] | ⑧ |  | 千円／㎡
なお、地権者 b、d の法第91条補償金は従前資産評価と同額であり、総事業費の法第91条補償
| 金以外は変わらないこととする。 | [9 empty] | （４）物価高騰により総床価額が | [5 empty] | 20% | 上昇した場合において、表１による当初の計画から保留床処分金は
|  | ④ | [9 empty] | いくらの増額となるか。なお、床単価は権利床と保留床を同額として、権者全員が権利変換を受け、
[12 empty] | 従前資産評価は |  | 10% |  | 上がるものとする。
（５）地権者b、dが転出する場合において、地権者 a の権利床面積を求める計算式。 | [12 empty] | ⑧ |  | 千円
なお、下記の計算式により権利床面積合計を従前資産評価の割合で配分することとし、地権者 b、
| dの法第91条補償金は従前資産評価と同額であり、総事業費の法第91条補償金必外は変わらない | [9 empty] | （５）上記（４）の場合において、保留床面積は何㎡となるか。
| ものとする。 | [11 empty] | ⑩ |  | ㎡
権利床面積合計
従前資産評価割合
|  | ｛（２）の解―（４）の解｝ |  |  | × |  | ⑤